|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реднибр.** | **Опис ризика** | **Преглед постојећих контрола** | **Резидуални ниво ризика** | | | **Реаговање на ризик** | **Одговорна особа за ризик** | **Рок за спровођење** |
| **Утицај** | **Вјероватноћа** | **Укупно** |
| 1. | Физичко оштећење предмета у експозицији, због неадекватних услова у простору поставке, што може довести до оштећења музејских предмета. | Закон о музејској дјелатности; Правилник о археолошким ископавањима; Правилник о депоновању предмета. | 3 | 2 | 6 | Набавка адекватних витрина, у којима ће се налазити предмети у изложбеном простору. | Директорица | Континуирани задатак. |
| 2. | Неадекватни услови за чување музејских предмета у депоу, услед недостатка одговарајућих плакара и полица. | Правилник о депоновању предмета; Правилник о aрхеолошким ископавањима; Закон о музејској дјелатности. | 2 | 2 | 4 | Набавка адекватних плакара и полица у којима ће бити смјештени музејски предмети. | Директорица | До краја децембра 2019.год. |
| 3. | Оштећење и пропадање музејских предмета због неблаговремене примјене конзерваторских мјера. | Правилник о заштити музејског материјала и музејске документације. | 3 | 2 | 6 | Попис предмета на којима је неопходно извршити конзерваторске захвате и обезбјеђивање финансијских средстава за спровођење истих. | Конзерватор | Један дио музејских предмета биће рестауриран до краја 2019.год.,а остали у наредном периоду. |
| 4. | Непотпуно вођење документације, услед недостатка инвентарске књиге. | Правилник о заштити музејског материјала и музејске документације. | 2 | 2 | 4 | Набавка инвентарске књиге. | Документариста | До краја децембра 2019.год. |

**ПРИПРЕМИЛА** **ОДОБРИЛА**

Биљана Анђић Виолета Фолић