CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Strateški plan ruralnog razvoja opštine Berane

za period 2020 - 2024. godina

Maj, 2020

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

Normativni okvir za izradu i usvajanje Strateškog plana

Metodologija izrade Strateškog plana

Ruralni razvoj

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

SWOT analiza

Vizija, strateški prioriteti, mjere i projekti koje treba implementirati

Sprovođenje strateškog plana

Zaključak

Literatura

Akcioni plan (2020‐2024)

PREDGOVOR

Strateški plan ruralnog razvoja opštine Beranenastao je kroz inicijativu NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana prema Opštini Berane, a isti je urađen u skladu sa preporukama i obavezama koje su date u Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/2009, 18/2011 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 34/2014, 1/2015, 30/2017 i 51/2017 - dr. zakon), Strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore 2015-2020 i Programu razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore u okviru IPA II 2014-2020.

Izrada Plana je u potpunosti finansirana sredstvima koje je obezbijedila NVO „Sjeverna zemlja“, kroz projekat „Jača ruralna zajednica – razvijenije društvo“. Pomenuti projekat se implementira partnerstvom NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Centar za seoski razvoj“ iz Petnjice, a realizuje sredstvima projekta CNVP organizacije „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacija civilnog društva“, koji je finansiran od strane Evropske unije, a kofinansiran sredstvima Ministarstva javne uprave.

NVO „Sjeverna zemlja“ je za potrebe izrade Strateškog plana ruralnog razvoja angažovala  konsultanta, mr Dejana Zejaka, dipl. agronoma, koji u radu bio podržan od strane  Radnog tima za izradu dokumenta, u sljedećem sastavu:

1.	Mr Dejan Zejak, dipl. agronom

2.	Božo Premović, dipl. ing. polj.

3.	Spec. stočarstva Milutin Mićović

4.	Mladen Lekić, dipl. ing. Polj

5.	Marinko Barjaktarović, dipl. ing. polj

6.	Mr Rita Barjaktarović, dipl.biol.

Radni tim je započeo sa radom u julu 2019. godine. Kroz participativan pristup i uključivanjem zainteresovanih strana u rad, te proces javne rasprave, članovi Tima su uspješno završili dokument koji je usvojen na XX sjednici Skupštine opštine Berane, održanoj XX XX XXXX godine.

Strateški plan ruralnog razvoja opštine Beranesadrži u uvodnom dijelu osnovni pregled pojma ruralnog razvoja, detaljno obrazloženje vezano za nacionalnu regulativu, koja predstavlja osnov za njegovu izradu, a predstavljena je i metodologija izrade. Navedeni su i razlozi njegovog značaja za Berane.

Osnovne informacije o opštini, informacije od značaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, predstavljene su kroz Profil opštine, a date su na osnovu podataka Strateškog plana razvoja opštineBerane 2020 – 2024, godine, Plana Agrobudžeta za 2019. godinu Opštine Berane, rezultata Popisa stanovništva Crne Gore iz 2011. godine i Popisa poljoprivrede iz 2010. godine.

Strateški cilj opštine Berane da se ruralni dio opštine razvija shodno potrebama predstavljen je kroz viziju, prioritete, mjere i projekte koji čine Akcioni plan.

Područje opštine Berane, sa svim svojim prirodnim ljepotama i resursima, ima uslove da svoj razvoj bazira, između ostalog, i na poljoprivredi i turizmu.

Stoga, i ne čudi podatak da je lokalna samouprava u svom osnovnom strateškom dokumentu, Strateški plan razvoja opštine 2020 – 2024. godine, postavila sljedeći cilj kao Opšti cilj razvoja opštine:

Postignut bolji kvalitet života za sve građane Berana, unaprijeđena infrastruktura, razvijena privreda i poljoprivreda, valorizovani  prirodni resursi i turistički potencijali uz poštovanje principa održivog razvoja.

UVOD

Strateški plan ruralnog razvoja opštine Berane je strateški, plansko-programski dokument kojim se definišu prioriteti, ciljevi i mjere uspješnog upravljanja razvojem ruralnih područja na teritoriji opštine Berane i kao takav jedan je od najvažnijih akata kojima se kreira politika ruralnog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Politika ruralnog razvoja, odnosno ruralni razvoj kao pristup u nauci, praksi i javnim politikama podrazumijeva izjednačavanje kvaliteta života u ruralnim i urbanim područjima, sa ciljem zadržavanja stanovništva u ruralnim područjima i stvaranja uslova za povratak stanovništva iz urbanih u ruralne sredine, zatim povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju stvaranja većeg dohotka, te pružanje podrške svim ekonomskim i društvenim aktivnostima stanovništva nastanjenog u ruralnim područjima.

U skladu sa definicijom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ruralnim područjima smatraju se ona područja sa manjom gustinom naseljenosti od 150 stanovnika po kvadratnom kilometru.

S tim u vezi, ruralni razvoj kao pristup u nauci, praksi i javnim politikama možemo posmatrati kao teritorijalni pristup koji teži integralnom razvoju teritorije na kojoj se primjenjuje obuhvatajući tako sve aspekte života - ruralnu ekonomiju (poljoprivredu, infrastrukturu, turizam, preduzetništvo itd.), zaštitu životne sredine i društvena pitanja (socijalnu i zdravstvenu zaštitu, socijalnu uključenost i participaciju, kulturu, obrazovanje, sport i drugo).

Za ovaj pristup odlučila se i Evropska unija (EU), prije svega imajući u vidu da 56% njenog stanovništva živi u ruralnim sredinama. Stoga, u razvojnoj politici EU, politika ruralnog razvoja zauzima prioritetno mjesto.

Evropska unija se opredijelila za sveobuhvatan ruralni razvoj, putem modernizacije poljoprivredne proizvodnje i prerade, kako bi se povećala produktivnost, kvalitet, ekonomičnost, konkurentnost i diverzifikacija proizvodnje i proizvoda, razvila organska proizvodnja, afirmisao multifunkcionalni i integralni razvoj ruralnih sredina, poboljšao životni standard stanovništva u ruralnim oblastima, očuvali prirodni resursi i životna sredina.

Zajednička agroekonomska, agroekološka i ruralna politika, donijela je značajne pozitivne efekte u stabilnosti proizvodnje i tržišta agrarnih proizvoda, porasta prihoda proizvođača, sigurnosti u snabdijevanju, nezavisnosti od uvoza i povećanja izvoza, svestranog ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.

Evropska politika ruralni razvoj podstiče putem niza mjera, koje se odnose na ekonomski, ekološki, kulturološki i sociološki razvoj ruralnih zajednica.

U evropskoj praksi, osnovni ciljevi ruralnog razvoja su:

-	Izjednačavanje kvaliteta života u ruralnim i urbanim područjima;

-           Zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima;

-	Stvaranje uslova za povratak stanovništva iz urbanih u ruralne sredine;

-	Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju stvaranja većeg dohotka;

-	Podrška svim ekonomskim, ekološkim i društvenim aktivnostima lokalnog stanovništa;

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji CrneGore, („Službeni list Crne Gore", br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014 i 3/2016),teritorija Crne Gore se dijeli na 21 lokalnu samoupravu, Prijestonicu i Glavni grad. Tuzi su 2018. dobili status lokalne samouprave, i tako postali 22. lokalna samouprava u Crnoj Gori.

Prema Zavodu za statistiku Crne Gore (MONSTAT) Crna Gora je jedan statistički region na sva tri nivoa NUTSAa (Nomenklatura teritorijalne jedinice za statistiku). Dalja podjela na lokalne administrativne jedinice: LAU (Local Administrative Unit 1) ekvivalentna je crnogorskim opštinama (24 ukupno), a LAU2 naseljima, kojih je ukupno 1.307.

Prema podacima iz Popisa iz 2011. Crna Gora ima 620.029 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 45 stanovnika po kvadratnom kilometru u prosjeku, što Crnu Goru svrstava u zemlje sa najnižom gustinom naseljenosti u Evropi (sa izuzetkom nordijskih zemalja).

Postoje dva uočljiva trenda u migraciji stanovništva između dva poslednja popisa (2003 i 2011). Prvi je značajna migracija iz Sjevernog regiona u Središnji i Primorski region, a drugi je migracija iz ruralnih u urbana područja.

Crna Gora je zemlja gdje veliki broj stanovništva čini starija populacija, a poslednjih pola vijeka

prirodni priraštaj stanovništva je manji za čak 60%. Broj rođenih u posljednjih pola vijeka opao je za 25%, dok se prosječna starost stanovništva popela na oko 34 godine.

Sve prethodno navedeneocjene se mogu vezati i za opštinu Berane, u kojoj je poslednjih decenija uočljiv trend migracija, kao i uvećanje prosječne starosti stanovništva.

Poljoprivreda, zajedno sa turizmom i energetikom, je strateška privredna grana Crne Gore, ali i njenog sjevera, pa i opštine Berane. Ovi sektori su međusobno povezani i predstavljaju značajan potencijal za dalji razvoj, naročito ruralnih područja.

Cjelokupna teritorija Crne Gore mogla bi se smatrati ruralnom, uzimajući u obzir  prethodno navedenu metodologiju OECD.

Slika br. 1 Ruralno područje Berana

Prema podacima Popisa poljoprivrede na 48.824 porodična poljoprivredna gazdinstva je radno angažovano 98.341 lice. Kako poljoprivreda predstavlja najznačajni izvor prihoda Sjevernog regiona, njen dalji razvoj se direktno veže za sveobuhvatni  razvoj  čitavog ovog regiona.

Struktura poljoprivrednog zemljišta u Crnoj Gori je sa aspekta veličine gazdinstava nepovoljna, jer dominiraju mala porodična gazdinstva, koja uglavnom proizvode za sopstvene potrebe. Zemljište koje se koristi je  isparcelisano, što dodatno negativno utiče na potpunu iskorišćenost. Većina gazdinstava posjeduje do 2 ha zemljišta (takvih je 72%),  pa je njihovo tržišno učešće ograničeno.

Analizirajući strukturne nedostatke gazdinstava uočavamo nekoliko značajnih pokazatelja kao što su: udaljenost i razuđenost sela, depopulacija sela, značajne površine neiskorišćenog poljoprivrednog zemljišta kako u privatnom, tako i u državnom vlasništvu, nizak nivo međusobnog povezivanja kroz udruženja i kooperative, nedovoljna iskorišćenost raspoloživih sredstava mjera ruralnog razvoja i mogućnosti kreditiranja.

Za dalji razvoj poljoprivrede Crne Gore i njenih opština, a samim tim i opštine Berane,  neophodno je analizirati postojeću situaciju i sagledati sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima, kako kroz mjere Agrobudžeta, državnog i lokalnog, tako i kroz sredstva iz Investiciono razvojnog fonda (IRF), IPA fondova EU i drugih međunarodnih fondova.

Međutim, i pored brojnih problema, mora se zaključiti da postoji potencijal za bolje  korišćenje raspoloživog zemljišta, kako u biljnoj, tako i u stočarskoj proizvodnji.

Sve prethodno navedeno za nacionalni nivo, odnosno Sjeverni region, se može prenijeti i na nivo opštine Berane, i zaključiti da rješavanjem pomenutih problema, ista može očekivati napredak u sektoru poljoprivredne proizvodnje, aliuz preduslov ulaganja u ruralna područja (infrastruktura, obrazovanje, socijalna politika, kultura ...).

Normativni okvir za izradu i usvajanje Strateškog plana

Zakonodavni okvir za izradu Strateškog plana je sadržan u:

-	Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/2009, 18/2011 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 34/2014, 1/2015, 30/2017 i 51/2017 - dr. zakon)

-	Zakonu o turizmu („Službeni list CG“, broj 61/10)

-	Zakonu o šumama („Službeni list CG“, broj 74/10)

-	Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni list RCG“, broj 15/92, 59/92, 27/94, 32/11)

-	Zakonu o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda(„Službeni list CG“, broj 18/2011)

-	Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)

-	Zakonu o stočarstvu („Službeni list CG , broj 72/10)

Strateški plan je urađen u skladu sa sljedećim strateškim dokumentima i planovima razvoja:

-	Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore 2015-2020

-	Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020

-	Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) u EU,

-	Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore u okviru IPA II 2014-2020

- 	Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020,

-	Nacionalna šumarska politika Crne Gore,

-	Strateški plan razvoja opštine Berane 2019-2023

Metodologija izrade Strateškog plana

U okviru aktuelnih mjera podrške ruralnom razvoju Evropska Unija naglasak stavlja na LEADER program, u okviru koga se realizuju projekti zasnovani na uzajamnom prepoznavanju i zastupanju interesa i ciljeva lokalnih aktera ruralnog razvoja, bilo da dolaze iz javnog, privatnog ili civilnog sektora.

LEADER Program je svojevrstan pristup koji omogućava participaciju lokalnog stanovništva nastanjenog u ruralnim sredinama u dizajniranju i implementaciji razvojnih planova skrojenih po meri lokalnih potreba. Drugim riječima, ovaj pristup podrazumijeva rješavanje problema specifičnih za određenu teritoriju na kojoj se primenjuje, tako što dozvoljava lokalnim partnerstvima izgrađenim između aktera ruralnog razvoja (lokalno- akcione grupe LAG) da razviju teritorijalno specifične strateške planove razvoja sopstvenog područja u kome žive, rade i djeluju.

Ovo se postiže simultanom primjenom sedam ključnih principa LEADER pristupa:

Prvi princip- lokalne strategije ruralnog razvoja su teritorijalno specifične: Princip podrazumeva uzimanje u obzir potreba stanovništva na konkretnoj teritoriji, teži efikasnom i održivom korišćenju lokalnih resursa i počiva na horizontalnoj integraciji lokalnih aktivnosti i inicijativa.

Drugi princip- lokalna javno-privatna partnerstva: odnosno lokalno-akcione grupe koje čine zainteresovane strane (akteri ruralnog razvoja), koje sarađuju u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva na osnovu sporazuma o saradnji, statuta, ugovora i/ili drugih akata

Treći princip-pristup odozdo na gore: dozvoljava da planiranjem razvoja konkretne teritorije upravljaju ljudi koji u njoj žive i kojih se isti tiče.

Četvrti princip-multi-sektorski pristup: podrazumijeva učešće različitih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i ekoloških aktera tj. primenu njihovih perspektiva i vizija razvoja u dizajniranju i implementaciji plana razvoja

Peti princip-inovacija: inovativan pristup rješavanju problema i izazova u ruralnim sredinama, te integrisanje novih vještina i znanja

Šesti princip-saradnja između lokalno-akcionih grupa na realizaciji zajedničkih projekata

Sedmi princip-umrežavanje: razmjena iskustava, znanja i vještina između grupa, inicijativa i aktera na svim nivoima.

LEADER Program je prvi put uveden u Evropskoj uniji 1991. godine kao pilot-projekat kojim se podstiče ruralni razvoj, da bi se u budućnosti nastavio realizovati kroz čak tri programska perioda sve do LEADER Plus u 2006. godini. Nastao je kao nezavisni program sa ciljem da podstiče efekte nacionalnih poljoprivrednih i ruralnih razvojnih programa na lokalnom nivou.

Godine 2007. ovaj pristup postaje osnovni dio politike ruralnog razvoja u Evropskoj uniji, sa ukupnim budžetom od 5,5 milijardi EUR, što predstavlja 6% ukupnih sredstava Evropskog fonda za ruralni razvoj (EAFRD)

Osim djelimične primjene LEADER pristupa, metodologija izrade ovog Strateškog plana podrazumijevala je i kombinaciju participativnog pristupa i ekspertske analize raspoloživih kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Participativni pristup je uključivao učešće predstavnika lokalne samouprave, predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, turističke organizacije, pojoprivrednih proizvođača, kao i privatnog sektora, tecivilni sektor. Tokom izrade strategije održano je nekoliko sastanaka. Na ovim sastancima se diskutovalo o rezultatima socio-ekonomske analize, SWOT matrici, ordeđivanju vizije, strateških pravaca i prioriteta, kao i projekata koji su uključeni u akcioni plan.

Slika br. 2 Izrada SWOT analize

Dio podataka je prikupljen iz relevatnih nacionalnih i lokalnih dokumenata, dostupnih baza podataka, kao i publikacija nadležnih institucija.

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj podrazumijeva posmatranje ekonomskih, ekoloških, socio-kulturnih i političko-institucionalnih aspekata na jednak način. Ciljevi ovih pristupa su dostizanje održivog razvoja i rasta, kao i koristi za lokalno seosko stanovništvo i čitavo društvo. Cilj je i stvaranje prihoda i povećanje stope zapošljavanja, uspješni ekonomski razvoj.

Politika ruralnog razvoja zahtijeva uspostavljanje koheretnog i održivog okvira za budućnost ruralnog područja, a ciljevi ruralnog razvoja su da se uspostave uslovi i omogući ljudima u ruralnim područjima, da preko svojih lokalnih akcionih grupa, upravljaju svojim sopstvenim metodama i rješenjima.

Savjet Evrope je uveo pojam „ruralna oblast“ kojiima sljedeće karakteristike:

To je diozemlje u unutrašnjosti ili na obali koji uključuje manje gradove i sela, gdje se glavni dio teritorije koristiza:

-poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ribarstvo;

-ekonomske i kulturne aktivnosti stanovništva te seoske oblasti(zanatstvo, industrija, usluge);

-neurbanu rekreaciju i slobodne aktivnosti,

-druge svrhe, kao npr. stanovanje.

Za potrebe izrade Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2015-2020 Crne Gore, usvojen je sljedeći pristup za definisanje ruralnih područja:

Ukoliko opština ima preko 10.000 stanovnika u urbanim centrima tj. naseljima, koja MONSTAT klasifikuje kao urbana, i koja administrativno pripadaju urbanim centrima, ova naselja nijesu klasifikovana kao ruralna područja, dok preostali dio teritorije te opštine jeste. S druge strane, opštine koje su u Popisu 2011.godine imale manje od 10.000 koji žive u urbanim naseljima, klasifikovana su kao ruralna područja.

Porodično poljoprivredno gazdinstvo je poljoprivredno gazdinstvo na kojem poljoprivrednik sam ili zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu djelatnost. Porodično poljoprivredno gazdinstvo je domaćinstvo koje koristi najmanje 1.000m2poljoprivrednog zemljišta ili manje od 1.000m2poljoprivrednog zemljišta, a posjeduje 1 kravu i 1 tele, ili 1 kravu i 1 june ili 1 kravu i 2 odrasla grla sitne stoke, ili 5 odraslih ovaca ili koza, ili 3 odrasle svinje, ili 4 odrasla grla ovaca, koza ili svinja zajedno, ili 50 komada odrasle živine, ili 20 košnica pčela (Popis poljoprivrede 2010).

U Crnoj Gori se Politika ruralnog razvoja ostvaruje se sprovođenjem sljedećih grupa mjera:

1) mjere za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane;

2) mjere za održivo gazdovanje poljoprivrednim resursima;

3) mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje (diverzifikacija) ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima;

4) lider projekti za razvoj ruralnih područja.

PROFIL OPŠTINE BERANE

Istorijat Berana

Istorijat razvoja Berana možemo pratiti još od perioda mlađeg kamenog doba neolita. Po svom značaju, nalazi pronađeni na lokalitetu Berankrš, svrstavaju se među najznačajnije u kulturnoj baštini Crne Gore.

Naselje nastavlja da živi i da se razvija i u kasnijim periodima dobijajući sve više na značaju, o čemu svjedoče brojni ostaci materijalne kulture iz rimskog perioda, vojno utvrđenje u selu Lužac i Villa rusticae u Budimlji. Brojni nadgrobni spomenici iz rimskog perioda, stele i cipusi, govore nam da je na ovom području postojao jedan značajan vojni centar. Na području od sela Dolac do manastira Đurđevi stupovi, očekuje se pronalazak jednog većeg gradskog centra -municipiuma, čiji su tragovi već zabilježeni.

Prilikom prvog talasa osvajačkog prodora Avara i Slovena, grad sa utvrđenjem je razrušen i više nikada nije obnovljen.

Iz ranohrišćanskog perioda na prostorima opštine, najčešće nailazimo na tzv.  “gradine”, koje su imale fortifikacionu ulogu u životu stanovništva, kao i mnogobrojne ostatke crkava, koje svjedoče o razvijenom kulturnom životu ovog područja.

U srednjem vijeku, naselje dobija još veći značaj i ulogu, formiranjem jedne od prvih episkopija, koju je osnovao Sveti Sava 1219 g, sa sjedištem u manastiru Đurđevi stupovi. Bogat crkveni materijal govori o velikoj ulozi grada i manastira kao administrativnog i duhovnog centra u srednjevjekovnoj državi.

U razvijenom srednjem vijeku, ulogu gradskih naselja su imali Gradac kod Budimlje, Budimlja i Bihor. Budimlja je bila upravno sjedište Budimljanske župe i imala je upravnu, zanatsku i trgovačku funkciju. Gradac je imao zaštitni karakter, Bihor je bio vojno utvrđenje, a duhovne centre su predstavljali manastiri Šudikova i Đurđevi stupovi.

Prodorom Turaka krajem srednjeg vijeka, obnavljaju se gradine, utvrđenja Gradac i Bihor, a na ulasku u Tivransku klisuru, gradi se “Jerinin grad”. Sredinom XV vijeka Turci uspostavljaju i formalnu vlast u ovim krajevima.

Berane je kao naselje formirano 1862. godine, po zapovijesti turskog vojskovođe Husein paše, na mjestu današnje bolnice, gdje je na lijevoj obali Lima izgrađena kamena kasarna za potrebe vojne uprave. Svoj razvoj naselje nastavlja i na desnoj obali, te se formiraju tri mahale: Gornja, Donja i Hareme. U Gornjoj mahali je živjelo pravoslavno, a u Donjoj i Haremima muslimansko stanovništvo.

Slika br. 3 Staro Berane

Tokom prvog balkanskog rata, Berane je oslobođeno 1912. godine, nakon čega postaje politički centar sjeveroistočne Crne Gore.

Poslije Drugog svjetskog rata, u julu 1949. godine, dobija novo ime Ivangrad, po narodnom heroju Ivanu Milutinoviću, a staro ime, Berane, mu se vraća u martu 1992.

Tokom 2013. godine došlo je do izdvajanja Opštine Petnjica iz sastava Opštine Berane, čije razgraničenje je završeno u julu 2016. godine.

Geografski položaj

Berane se nalazi u istočnom dijelu Crne Gore i zahvata sjeverni dio Gornjeg Polimlja. Prema jugu se graniči sa Andrijevicom, prema istoku granica se nalazi na planinama Mokra, Murgaš, Cmiljevica, Turjak i padina Cmiljevice prema opštini Rožaje. Prema sjeveru granica se nalazi iza Police sa opštinom Petnjica i opštinom Bijelo Polje. Zapadna granica opštine se nalazi na najvišim vrhovima Bjelasice, Strmenica, Crna Glava, Zekova Glava i padina Ključa, prema opštinama Mojkovac i Kolašin.

Najniža tačka opštine se nalazi na nadmorskoj visini od 640 m, dolina rijeke Lim, nizvodno od Tivranske klisure, a najviša tačka opštne je Crna Glava na Bjelasici, na 2.139 metara.

Slika br. 4 Crna glava, Bjelasica

Beranska kotlina se pruža u dužini od 9 kilometara, širine 3 do 5 kilometara. Sredinom kotline protiče rijeka Lim koja predstavlja značajan privredni hidropotencijal opštine. Lijeve pritoke Lima su: Bistrica, Ševarinska rijeka i Sušica, a desne: Šekularska rijeka, Kaludarska rijeka, Lješnica i  Budimska rijeka.

Pored Lima, hidrografsku mrežu čine brojni vodotoci, jezera, izvori i vrela. Među njima se izdvajaju glečerska jezera: Pešića jezero, Veliko i Malo ursulovačko jezero, Veliko i Malo šiško jezero koja upotpunjuju prelijepi pejzaž Bjelasice i daju joj posebnu draž.

Uzimajući u obzir reljef, klimu, geološke i pedološke karakteristike, pokrivač tla, homogenost i prepoznatljivost, predjeli Crne Gore su svrstani u pet regiona:

• Predjeli primorskog regiona;

• Predjeli skadarskog basena;

• Predjeli kraškog regiona;

• Predjeli kanjona i visoravni centralnog regiona;

• Predjeli planina i dolinskih rijeka sjevernog regiona

Slika br. 5 Prediona regionalizacija Crne Gore (izvor LAMP)

Opština Berane pripada regionu pod nazivom: Predjeli planina i dolinskih rijeka sjevernog regiona. U ovom  regionu preovlađuju paleozojski škriljci, pješčari i kvarcni konglomerati, a krečnjaci su zastupljeni u višim dijelovima planina. Predjelima sjevernog regiona prepoznatljivost daju doline i klisure planinskih rijeka uokvirene brojnim planinama. U ovom regionu dominiraju četinarske šume jele i smrče i mješovite šume četinara sa bukvom.

Geološka građa

Prostor Polimlja, gdje pripada i teritorija opštine Berane, u geološkom smislu, pripada Durmitorskoj geotektonskoj jedinici. Ova jedinica obuhvata terene sjeverne i sjeveroistočne Crne Gore. U geološkoj gradi Polimlja učestvuju klasični sedimenti paleozoika, klastični, karbonatni i silicijski sedimenti i vulkanske stijene trijasa, jurski, kredno-paleogeni i neogeni sedimenti, kao i kvartarne tvorevine.

Slika br. 6 Geološka karta Polimlja (Fuštić i Spalević 2000)

Geomorfološke karakteristike

Osnovne crte u geomorfološkoj strukturi prostora formirane su pod uticajem tektonskih, glacijalnih i fluvijalnih procesa. Njih čine pomenuti i drugi manji planinski masivi, brojne riječne doline sa dominantnom pozicijom centralne tektonske doline rijeke Lim, sjeveroistočnog dijela područja, te brojni planinski prevoji. Raznovrsna makrostruktura reljefa očituje se i u njegovoj izraženoj vertikalnoj disekciji koja se kreće u rasponu od 630 m do 2.460 m (Kom Vasojevićki), kao i velikoj horizontalnoj raznolikosti predjela. Geološka građa područja opštine Berane odlikuje se velikom raznolikošću koja proističe iz prisustva stijena različitog porijekla, starosti, fizičkih i hemijskih osobina (magmatske, sedimentne i metamorfne stijene). Raznolik geološki sklop i složena tektonska struktura imali su presudnu ulogu u stvaranju današnjeg lika prostora, kao i izražen direktan i indirektan uticaj na formiranje osnovnih rudno-mineraloških, pedoloških, hidroloških i florističkih obilježja značajnih za odvijanje života i razvoja brojnih djelatnosti na ovom području. Geološku specifičnost područja čini pripadajući dio planinskog masiva Bjelasice, koja se inače razlikuje od ostalih Dinarskih planina po tome što je najvećim dijelom izgrađena od paleozojskih škriljaca, pješčara, krečnjaka, eruptivnih stijena i dolomita, a koji su doprinijeli formiranju šarolikog pedološkog i vegetacionog pokrivača. Nasuprot Bjelasici, dio Komova koji pripada ovom području u osnovi je izgrađen od paleozojskih škriljaca, pješčara i konglomerata preko kojih je, na velikom prostranstvu, navučen moćan sloj trijaskih krečnjaka koji su mjestimično izloženi intenzivnom procesu karstifikacije (gole neproduktivne gromade i stjenoviti grebeni), dok je na paleozojskoj osnovi zastupljena bujna pretežno šumska vegetacija. Raznolika geološka građa uslovila je formiranje više tipova terena sa manje ili više izraženim ograničenjima za život i razvoj određenih djelatnosti. Ovakva geološka građa bitno je uticala na strukturu zemljišta, a preko njega i na strukturu flore ovog područja.

Pedološke karakteristike

Slika br. 7 Pedološka karta sliva rijeke Lim (Spalević i Fuštić, 2003)

Na području Berana zastupljena su zemljišta različitih tipova, fizičkih i hemijskih osobina i plodnosti. Najvažniji faktori koji su uticali na obrazovanje zemljišta, njihove osobine i svojstva su geološka podloga, reljef, klima, hidrografija, vegetacija i čovjek. Geološki sastav Beranske kotline, u širem smislu, obuhvata paleozojske škriljce, trijasne krečnjake, rožnace, neogene sedimente. Masiv Bjelasice je sastavljen od paleozojskih škriljaca (pješčari, argilošist, filit). Na suprotnoj strani Cmiljevica je sastavljena uglavnom od trijaskog krečnjaka, sa podlogom od verfenskih škriljaca i rožnaca. Ovakav sastav se javlja i na uskom pojasu Tivrana, čije su padine formirane od srednjetrijaskih škriljaca, i na sjeverozapadu kotline. Na desnoj strani Lima, pobrđe Jasikovac, dobar dio Budimlje, zatim najveći dio Police, preovlađuju neogeni sedimenti koji se uvlače sve do jezerskih naslaga u Lugama i južnije do Ržanice. Na lijevoj strani Lima, a dijelom i na desnoj, jezerski sedimenti su prekriveni tanjim ili debljim slojevima (10 do 40 m) fluvio-glacijalnim nanosima (oblutak, šljunak, pijesak), različitog petrografskog sastava.

Klima

Na području Berana zastupljena su tri tipa klime: umjereno – kontinentalna u kotlini i neposrednom dolinskom okruženju, subplaninska u srednjim visinskim zonama planinskog oboda kotlina i planinska u najvišim planinskim predjelima.

Vrijednosti klimatskih elemenata su u osnovi determinisane geografskim položajem prostora, njegovom reljefnom plastikom (naročito u obodnom dijelu), različitim ekspozicijama pojedinih djelova terena, kao i uticajem klimatskih faktora iz okruženja. Osnovne karakteristike planinske i subplaninske klime, koje vladaju na većem dijelu ovog područja i bitno određuju strukturu privređivanja i način življenja, jesu duge hladne i vlažne zime, relativno kratka i svježa ljeta, slabije izražena smjena godišnjih doba, toplije jeseni od proljeća, velika količina sniježnih padavina u zimskom periodu i dr. Veći dio područja ima srednju godišnju temperaturu vazduha između 2 i 8 °C, s tim što se ona u kotlini kreće oko 9 °C. Najtopliji mjeseci su jul i avgust sa srednjom temperaturom vazduha između 15 i 19 °C, a najhladniji mjesec je januar sa prosječnom temperaturom vazduha od -1,8 °C. Srednja dnevna temperatura vazduha viša od 10 °C, koja određuje period aktivne vegetacije, traje oko 160 dana na visini do 1.000 m (maj-oktobar), oko 90 dana u visinskoj zoni između 1.000 i 1.500 m (jun-avgust) i oko 60 dana u predjelima iznad 1.500 m (jul-avgust).

Relativno povoljni klimatski uslovi su dobra osnova i preduslov za razvoj poljoprivrede i turizma.

## Životna sredina

Životnu sredinu svakog živog bića, pa i čovjeka, čini mjesto na kome se on nalazi sa svim uticajima koji do njega dolaze i prostor sa kojim stupa u kontakt. Životna sredina Berana je određena prirodnim faktorima i ljudskim aktivnostima. Prirodni faktori životnoj sredini Berana daju visok kvalitet koji se može svrstati u sam vrh prirodnih vrijednosti Crne Gore. Na pojedinim mjestima takvo stanje je poremećeno neadekvatnim korišćenjem prirodnih resursa od strane čovjeka.

Uslijed pritisaka na elemente životne sredine, javljaju se posledice koje stvaraju stanje elemenata životne sredine. Stanje elemenata životne sredine je označeno kvalitetom voda, vazduha i zemljišta.

Vazduh

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 i 13/11), teritorija Crne Gore podijeljena je na tri zone (Tabela 1.), koje su određene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona.

Na osnovu gore pomenutog, opština Berane je svrstana u sjevernu kritičnu zonu zajedno sa opštinama Bijelo Polje i Pljevlja.

Međutim, mjerenja kvaliteta vazduha u Beranama se ne rade, te iz tog razloga nema podataka o kvalitetu vazduha.

Tabela br. 1Zone kvalitetavazduha

| Zonakvalitetavazduha | Opštine u sastavu zone |
| --- | --- |
| Zonaodržavanjakvalitetavazduha | Andrijevica, Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik, Tivat, Ulcinj i Žabljak |
| Sjevernazona u kojoj je neophodnounaprjeđenjekvalitetavazduha | Berane, BijeloPolje i Pljevlja |
| Južnazona u kojoj je neophodnounaprjeđenjekvalitetavazduha | Bar, Cetinje, Nikšić i Podgorica |

Vode

Opština Berane, gledano hidrološki, pripada slivu Lima. Lim izvire iz Plavskog jezera, a kroz područje opštine Berane rijeka Lim sa svojim pritokama, u dužini od oko 20 km, protiče od mjesta Rijeka Marsenića do mjesta Bioče (desna obala) i od mjesta Rijeka Marsenića do mosta na Brzavi (lijeva obala). Sa desne strane u rijeku Lim ulijevaju se Šekularska rijeka, Kaludarska rijeka, Dapsićka rijeka i Lješnica, a sa lijeve strane Bistrica i Manastirska rijeka. Osim pomenutih rijeka, u Lim se ulijeva i veći broj potoka i sušica. Rijeka Lim sa svojim pritokama pripada Crnomorskom slivu, i odvodi oko 98 % vode sa teritorije opštine Berane.

Zbog velikih nagiba u koritima, Lim i njegove pritoke imaju karakter bujičastih rijeka, kod kojih je zastupljeno turbulentno kretanje i prenos velikih količina neorganskog i organskog materijala, kao što su šljunak, pijesak, kamenje, drveće i dr. Iz tih razloga, Lim i njegove pritoke karakterišu pojave čestih poplava, kada se Lim usljed visokog vodostaja razlijeva po svojoj aluvijalnoj ravni, plavi je, potkopava obale, nanosi mnogo materijala i taloži ga po neregulisanom koritu. Potkopavanjem obala pravi velike štete na poljoprivrednim zemljištima, počev od Trepče do ulaza u Tifransku klisuru i u selu Lukavica, nizvodno od Tifranske klisure. Na tim područjima korito Lima je nestabilno, jer se račva i teče u nekoliko rukavaca. Poplave se dešavaju gotovo svake godine u proljeće, u vrijeme otapanja snijega sa okolnih planina  i u jesen, usled pojačanih količina padavina.

Pored pobrojanih vodotoka, na području planine Bjelasice nalaze se i Veliko Šiško jezero, Malo Šiško jezero, Pešića jezero, Veliko Ursulovačko jezero i Malo Ursulovačko jezero.

Ocjena stanja površinskih voda

Najveći izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda su komunalne otpadne vode koje se uglavnom u neprečišćenom obliku ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan nacin. Međutim, kada je riječ o Beranama, može se konstatovati da će radom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, valitet voda biti unaprijeđen. Važno je napomenuti i sve veći uticaj saobraćajne infrastrukture i distribucije goriva na kvalitet površinskih voda.

Lim se uzorkuje na 6 mjesta i njegove vode uzvodno od Berana treba da pripadaju A1,S,K1 klasi (Plav i Andrijevica) i nizvodno od Berana A2,C,K2 klasi (Skakavac, Zaton, Bijelo Polje i Dobrakovo).

Međutim, po podacima Izvještaja o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatora(2017) kvalitet vode u rijeci Lim je odličan.

Slika br. 8 Lim

Zemljište

Prema katastarskim podacima od ukupno raspoložive površine zemljišta opštine Berane, 65.518 ha, na obradivo zemljište otpada 22%, ostalog zemljišta ima 41%, dok šume pokrivaju prostor od 37%.

Nekontrolisana eksploatacija materijala iz korita Lima preusmjerava njegov tok i tako ugrožava živi svijet u njemu, potkopava obale i erodira ili plavi poljoprivrednozemljište. Uslijed erozije na pojedinim lokacijama, velike količine nanosa dospijevaju u Lim, čijim zadržavanjem on mijenja tok i ugrožava poljoprivredno zemljište i druge objekte. Pored erozije, ugrožavanje zemljišta se vrši raznim ljudskim aktivnostima kao što je izgradnja objekata, neadekvatno odlaganje otpada, otpadne vode iz septičkih jama  i njihovo direktno izlivanje u zemljište i neadekvatna i nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava u poljoprivredi.

Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Berane

Na području opštine Berane uzorkovanje je izvršeno na 4 lokacije. Iste se odnose na zemljišta pored saobraćajnica, uz industrijsku zonu i u blizini trafostanica. Rezultati ispitivanja zagadjenosti zemljista na teritoriji Berana u 2013. godini pokazuju da u ispitivanim uzorcima (osim fluora) nijedan od analizirajucih neorganskih parametara ne prelazi maksimalno dozvoljene koncentracije normirane Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). Isto se odnosi i na ispitivane organske polutante, osim jednog uzorka zemljišta u blizini trafostanice u sklopu Industrijske zone Rudeš, u kojem je evidentirano prisustvo dva PCB kongenera.

Prirodni resursi

Na teritoriji opštine Berane nalaze se značajni prirodni resursi koji, i pored intenzivne eksploatacije u vrijeme razvoja industrije, još uvijek predstavljaju resurse od izuzetnog značaja za ubrzan ekonomski  razvoj.

Šume

Šume na području opštine Berane prostiru se na 26.922 hektara, od čega je 22.372 hektara u državnom i 4.550 hektara u privatnom vlasništvu, sa oko 5 miliona kubnih metara drvnih sortimenata

Uprava za šume, područna jedinica Berane, gazduje na skoro 21.530 ha. Ta površina je izdijeljena na sedam gazdinskih jedinica, sa godišnjim etatom od  oko 35.000 m3 bruto drvne mase. Od ove godišnje količine, 70 % je četinar, a 30 % je lišćar. Šest gazdinskih jedinica je putem konkursa od strane Uprave za šume dato na korišćenje koncesionarima koji su se kvalifikovali, na period od 7 i 15 godina,  putem koncesionih ugovora 2008. godine.

Zadnjih godina Uprava za šume, P.J. Berane, izvršila je pošumljavanje na površini od 605 ha i utrošila 850.000 sadnica, a 80.000 sadnica je dala bez naknade privatnim vlasnicima šuma koji su pokazali interesovanje da izvrše pošumljavanje svojih površina.

Što se tiče korišćenja drvne mase u zadnjih 10 god ugovorima realizovano 245 000 m3 bruto drvne mase, 60 000m3 bude relizovano putem  maloprodaje građanima, požari, bespravne sječe, sušike, izvale, prelomi. Takođe, stanovnici koji imaju šume sa pravom vlasništva realizovali su 60 000m3 iz svojih šuma. Ovo su neki mjerljivi pokazatelji koji su od bitnog značaja, ali pretežno ekonomskog i socijalnog karaktera.

| Gazdinske jedinice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. G.J. Kaludarsko – Dapsićka rijeka važnost od 2013god. do 2023god. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j. 6.648,71ha |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina od 653m do 1963m |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 1.337.316 m3 ( 915.450m3 četinara i 421.866m3 lišćara ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 102. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa – - prebirne sastojine – 45.434m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - jednodobne sastojine (glavne s.)– 47.637m3 - jednodobne sastojine (prorede ) – 47.375m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140.446,0m3 |  |
|  | - Procenat četinara 68. % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 32. % |  |  |  |  |  |  |
| 2. G.J. Šekularske šumevažnost od 2004god. do 2013god. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j. 2827,98ha |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina od 762m do 1990,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 775.092m3 (510.555,0 četinara i 264.537,0 lišćara ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 64. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa - glavni prinos četinara – 62.590m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - glavni prinos lišćara – 28.371m3 90.961m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - proredni prinos četinara – 5.855m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - proredni prinos četinara – 451m3 6.306m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97.267m3 |  |  |
|  | - Procenat četinara 70.37 % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 29.63 % |  |  |  |  |  |  |
| 3. G.J. Jelovicavažnost od 2011god. do 2021god. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j. 4930ha |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina od 700m do 2137m |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 1.303.296 m3 (815.672 m3 četinara i 487.623 lišćara) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 97. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa - Raznodobne šume (Prebirne sječe ) – 93,796 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jednodobne šume (oplodne sječe ) - 3.748 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jednodobne šume (proredne sječe ) – 4.197 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 101.741m3 |  |
|  | - Procenat četinara 62,59 % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 37,41 % |  |  |  |  |  |  |
| 4. G.J. Mrtvica – Tivran važnost od 2006god. do 2015god |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j. 6.684ha(5780,9 ha 86.5% pod šumom a 907.2 ha 13.5% neobraslo) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina - od 630m do 1754m |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 466.249m3 ( 331.822m3 četinara i 134.427m3 lišćara ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 141. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa – glavni prinos – 34.367m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | proredni prinos – 23.874m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58.241,0m3 |  |  |
|  | - Procenat četinara 71.10 % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 28.90 % |  |  |  |  |  |  |
| 5. G.J. TurjakVaznost od 2007god. do 2016god. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j. 3.484ha(2974.4 ha 85.4% pod šumom a 510.2 ha 14.5% neobraslo) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina - od 630m do 1754m |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 342.141m3(149.813m3-43.7% četinara i 192.328m3-56.3% lišćara ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 143. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa - glavni prinos – 34.323m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - proredni prinos – 2.591m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36.914,0m3 |  |  |
|  | - Procenat četinara 71.10 % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 28.90 % |  |  |  |  |  |  |
|  | - Površina g.j 1414,73ha (1115,6ha 79% obraslo šumom a 299,13ha 21% neobraslo) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmorska visina - od 1164m Đuranovića luke do 1972m Krš Camov |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje šumskog fonda 344118m3 (308528m3-90% četinara i 35592m3- 10% lišćara ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Broj odjeljenja 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plan sječa - Glavni prinos – 30807m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Proredni prinos – 20596m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.403 m3 |  |  |
|  | - Procenat četinara 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procenat lišćara 10% |  |  |  |  |  |  |

6.    G.J. Crni vrh – Rujista

Površina – 4009ha

Drvna masa – 382 234m3

Ova G.J. nije nikada uređivana i ovo su podaci iz Opšte osnove za limsko područje.

Mineralne sirovine

Bogatstvo u mineralnim resursima moglo bi da bude jedan od preduslova za razvoj privrede beranske opštine. U Mapi resursa su upravo mrki ugalj, opekarske gline, tehničko-građevinski kamen i šljunak i pijesak prepoznati kao glavni resursi/potencijali opštine Berane.

Ležišta i eksploatacija mineralnih sirovina:

Mrki ugalj

Javlja se u beranskom i poličkom ugljenosnom i jezerskom basenu površine oko 30 i 12 km2, podijeljenog na četiri revira: Budimlja, Petnjik, Zagorje i Berane. Ukupne rezerve po dokumentaciji koja prati rudnik mrkog uglja Ivangrad – Berane su: geološke 157.933.410 t, a eksploatacione 18.511.870 t.

Rude olova i cinka

Rudni reon planine Sjekirice (Strmošne bare) koja se nalazi 15 km južno od Berana po geološkim istraživanjima 1973-93. godine je jedno od najperspektivnijih ležišta rude olova i cinka, čije su procijenjene rezerve oko 16.500.000 t.

Opekarske gline

Poznati i istraženi lokaliteti opekarskih glina odgovarajućeg kvaliteta za proizvodnju opekarskih proizvoda su: Budimlja (Rosulj, Dublje i Dojkovice), Jasikovac i Jaštak-Polica površine 10+10+10 ha procijenjenih rezervi preko 6 000 000 m3 koje prati ugalj.

Arhitektonsko-građevinski, ukrasni kamen i granit

Kanjon-korito rijeke Bistrice u dužini više od 15 km raspolaže sa granitnim kamenom sivo-zelenkasto tamne boje koja se može obrađivati kao mermer odnosno granit. Ispitivanja i istraživanja nijesu dovoljno izvršena.

Šljunak i pijesak

U koritu rijeke Lim, na većem broju lokaliteta, vrši se eksploatacija riječnog šljunka i pijeska od kojih su poznatija: Donja Ržanica, Pešca, Poda i Brzava, koja nijesu dovoljno definisana u dosadašnjem periodu, a za očekivati je da će buduća privatna inicijativa promijeniti postojeći odnos i valorizovati ga u funkciju održivog razvoja ovog kraja.

Biodiverzitet

Biljni i životinjski  svijet na području opštine  Berane  je veoma raznovrstan, a na njega utiču reljef i klima.

Šume u Beranama su najznačajniji faktor privrednog razvoja, ali i faktor zaštite životne sredine i ekološke stabilnosti područja. Zaštitom šuma najbolje se štiti voda, zemljište i vazduh.

Posmatrajući prostor Limske kotline, pa do planinskih vrhova, uočavaju se smjene više vegetacijskih pojaseva čiji je horizontalni raspored cirkularan i predvojen rijekom Lim i njenim pritokama. Izgled i raspored vegetacijskih pojaseva uslovljen je staništem i zajednicom biljaka koje ga izgrađuju. U okviru svakog pojasa nalazi se veliki broj ekosistema, staništa i biljnih zajednica.

Prema vertikalnom profilu vegetacije slivnog područja rijeke Lima, na teritoriji koju zahvata opština Berane, moguće je razlikovati više klimatogenih vegetacijskih pojaseva i idući od obala Lima prema planinskim vrhovima javlja se smjena sledećih pojaseva:

-dolinske šume i šikare koje izgrađuju jova (Alnus sp.), topola (Populus sp.), vrba (Salix sp.) i dr., a koje nemaju značajnu ekonomsku vrijednost;

-šume mješovitih lišćara u kojima dominira hrast (Quercus sp., tj. sladun, lužnjak i cer), a prisutni su i grab (Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus), jasen (Fraxinus sp.), javor (Acer sp.), i dr; ove šume su dosta degradirane;

-mezofilne, brdske livade koje su jednim dijelom pretvodene u oranice (u blizini kuća), a dijelim se kose i koriste za ispašu stoke; na njima rastu mnoge ljekovite (i druge) zeljaste biljke, kao i gljive koje imaju ekonomski značaj;

-bukove šume (Fagus sylvatica) koje su na ovom području nekada bile veoma rasprostranjene, a sada dosta degradirane; osim bukve u ovim sastojinama rastu predstavnici i drugog listopadnog drveća (grab, javor, breza..);

-mješovite, listopadno-četinarske šume čiji su edifikatori bukva (Fagus sylvatica), jela (Abies alba) i smrča (Picea abies); imaju veliki značaj za razvoj šumarstva i drvne industrije;

Slika br.  9 Bor krivulj (Pinus mugo)

- četinarske šume u kojima dominiraju jela (Abies alba) i smrča (Picea abies), takođe važne u drvnoj industriji; u višim krečnjačkim predelima se javlja i bor krivulj (Pinus mugho), koji nema veći ekonomski značaj;

- planinski pašnjaci, koji su u znatnoj mjeri zastupljeni na svim planinama ovog područja; imaju veliki značaj za razvoj katunskog stočarstva zimskog turizma naročito na Bjelasici i Cmiljevici.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravljanje otpadom

Generisanje otpada zavisi od stepena industrijskog razvoja, životnog standarda i načina života građana, socijalnog okruženja, potrošnje i ostalih parametara jedne lokalne zajednice. U Crnoj Gori, upravljanje otpadom je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a svi poslovi sakupljanja, transporta i odlaganja otpada organizovani su u okviru komunalnih preduzeća.

Pražnjenje kontejnera tj. sakupljanje i odvoz otpada vrši se redovno i u danima vikenda. U pojedinim djelovima gradskih i prigradskih naselja otvoreni kontejneri od 5m³ zamijenjeni su sa odgovarajućim  zatvorenim kontejnerima od 1,1m³ ili sakupljanjem otpada od domaćinstava komunalnim vozilima koja saobraćaju kroz naselja jednom sedmično (a po dogovoru sa predstavnicima MZ i građanima), čime je postignut odgovarajući kvalitet usluga. Proširene su usluge sakupljanja i odvoza otpada od domaćinstava iz MZ Donja Ržanica, koja dosada nije bila pokrivena ovim uslugama, kao i od domaćinstava u pojedinim zaseocima u mjesnim zajednicama Beranselu, Docu, Lužcu i Pešcima, tako da su domaćinstva ovih MZ u potpunosti obuhvaćene uslugom sakupljanja i odvoza otpada.  Kvalitet usluga je na solidnom nivou, iako se ove usluge vrše sa zastarjelom mehanizacijom.

Broj korisnika usluga sakupljanja i odvoza otpada u 2017. godini kojima je fakturisano za  usluge sakupljanja i odvoza otpada iznosio je: domaćinstva – 6280 (2013.god. - 4930 ); pravna lica – 647 (2013.god. – 625).

Procenat domaćinstava obuhvaćenih uslugom sakupljanja i odvoza otpada u 2017. je iznosio 71,76% (6280/8751), pri čemu su seoska domaćinstva obuhvaćena 33,36% (2919/8751), a gradska  38,41% (3361/8751) od ukupnog broja domaćinstava u opštini Berane.

Na privremenom odlagalištu otpada dnevno se odloži od 22 do 25 tona komunalnog otpada.

U Beranama je, shodno Državnom planu upravljanja otpadom, planirana izgradnja transfer stanice za opštine Berane i Andrijevica, kao i izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom (očekuje se izgradnja istog u 2020. godini).

Vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama

Usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u opštini Berane vrši doo “Vodovod i kanalizacija“ Berane.

Vodosnabdijevanje grada i prigradskih naselja vrši se sa „Merića“ vrela, MZ Lubnice koje je kaptirano i magistralnim vodom spojeno sa prekidnom komorom „Salača“ odakle vod ide do pumpne stanice „Grad“, a potom do rezervora „Jasikovac“. Vodosnabdijevanje sa ovog vodoizvorišta je gravitacionog tipa.

Prilikom izrade dionice magistralnog puta Berane-Kolašin 2014. godine, stari cjevovod, od izvorišta do prekidne komore „Salača“ je zamenjen novim cijevima, čime je povećan kapacitet sa 175 l/s na preko 200 l/s.

Distributivna mreža (primarna i sekundarna) je oko 200km i koristi je oko 85% od ukupnog broja stanovnika opštine Berane. Izrađena je od različitih materijala: duktila, liveno željeznih, pocinčanih, azbestno cementnih, polietilenskih cijevi i PVC. Kao rezervno vodoizvorište za snabdijevanje grada koristi se „Manastirsko“ vrelo kapaciteta 85 l/s. Snabdijevanje sa ovog vodoizvorišta vrši se pomoću pumpne stanice „Grad“.

U nadležnosti preduzeća je i „Dapsićko-Polički“ vodovodni sistem kapaciteta 45 l/s sa kojeg se vodom snabdijeva ruralni dio Berana- Polica, Gornja Budimlja, Dapsiće i Petnjik.

Tokom 2017-2018 godine u okviru projekta „Unapređenje vodosnabdijevanja u Opštini Berane“ izgrađeni su sledeći objekti: pumpna stanica „Grad“, rezervoar na Jasikovcu kapaciteta 1250 m³, automatska stanica za hlorisanje na prekidnoj komori „Salača“ i automatska stanica za hlorisanje „Dapsiće“. Ovi objekti su povezani SCADA sistemom.

Opština Berane je uradila Idejni projekat za povezivanje „Ržanog vrela“ kapaciteta oko 150 l/s, koje bi obezbijedilo dodatne količine pitke vode za Berane i okolna prigradska naselja. Na ovom cjevovodu plan je da se izgradi i mala protočna hidrocentrala čime bi se osim za piće voda iskoristila i za proizvodnju električne energije.

Kanalizacioni sistem je ukupne dužine 19,8 km, i pokriva grad i djelimično prigradska naselja Beranselo, Dolac, Donje Luge i Pešca. Navedenim sistemom je obuhvaćeno oko 55% stanovnika Berana. Na kanalizacioni sistem je registrovano 5.552 priključka od čega su 4.827 kod fizičkih lica, a 725 kod pravnih lica. Većina domaćinstava koja nijesu priključena na kanalizacioni sistem imaju svoje septičke jame.

Tokom aprila 2019. godine započet je probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), uz koji se izgradilo i dodatnih 20 km kanalizacione mreže. Kapacitet PPOV je 20.000 ekvivalent stanovnika.

Putna infrastruktura

Na području opštine postoji solidna putna infrastruktura. Svi mjesni centri su asfaltom povezani sa gradom. Potencijalne lokacije za razvoj biznisa na Rudešu i ostalim djelovima opštine povezane su sa magistralnim putem koji predstavlja dio Jadranske i Ibarske magistrale i sa regionalnim putem Berane – Plav.

Završetkom putnih pravaca Berane – Jelovica – Kolašin i Berane – Petnjica, značajno će biti poboljšana saobraćajna komunikacija na samom području opštine Berane i prema jugu Crne Gore. Naročito će to biti značajno za ruralni razvoj opštine Berane.

Redovno održavanja puteva i ulica na području opštine Berane sprovodi doo „Agencija za izgradnju i razoj Berana“. Održavanje djelova magistralnih i regionalnih puteva je u nadležnosti državnih direkcija.

Radovi se izvode u skladu sa potrebama mjesnih zajednica, planom rada i opredijeljenim budžetskim sredstvima. Na osnovu godišnjeg plana rada se vrše intervencije i sanacioni radovi na makadamskim putevima na području opštine.

Radovi na održavanju puteva i ulica u toku zimske službe obuhvataju radove na čišćenju snijega i posipanje soli na lokalnim i makadamskim putevima u ukupnoj dužini od oko 360 km, kao i na gradskim ulicama u dužini od oko 20 km. Čišćenje snijega, na naznačenim putnim pravcima, se vrši u više vremenskih intervala u zavisnosti od visine sniježnog pokrivača. Izvode se i intervencije na zahtjev građana i predstavnika mjesnih zajednica.

Na području opštine Berane je evidentirano:

• Ukupno 939,9 km lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva od čega su:

- lokalni putevi oko 331,7 km (179 km sa asfaltnim zastorom + 152,7 km sa zemljanim ili tucaničkim kolovoznim zastorom);

-nekategorisani putevi u opštoj upotrebi, dužine od oko 470 km ;

- putevi u opštoj upotrebi koji nijesu evidentirani u opštinskoj Odluci o putevima, a na terenu postoje, dužine od oko 138,2 km.

• Ukupno 20 km gradskih ulica (ulice u gradskoj zoni )

• Ukupno oko 35 km magistralnih puteva (dio magistralnog puta M2)

• Ukupno oko 31,5 km regionalnih puteva ( dio regionalnih putnih pravaca R2,R20).

U okviru redovnih aktivnosti Agencije vrši se ugradnja cjevastih propusta na lokalnim i makadamskim putnim pravcima na području opštine. Ugradnja cijevi se vrši na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica i potreba redovnog održavanja.

DEMOGRAFIJA I OBRAZOVNI SISTEM

Posmatrajući tri regiona Crne Gore (Sjeverni, Središnji i Primorski), prema OECD metodologiji, Sjeverni region, koji obuhvata 13 opština u svom sastavu, ( i Berane) ima predominantno ruralni karakter (59.7% stanovnika živi u ruralnim sredinama), dok Primorski (41.7%) i Središnji region (20.4%) spadaju u regione prelaznog karaktera.

Na području opštine Berane živi 28.488 stanovnika, od čega je 14.238 žena ili 49,98% i   14.250  muškaraca ili 50,02 %.

U urbanom gradskom jezgru živi 11.073, u prigradskim naseljima 13.055, a u ruralnim područjima 4.360 stanovnika. Ovaj podatak najbolje odslikava nesrazmjeru u naseljenosti opštine Berane. Najveći dio stanovništva živi u gradskom jezgru (38,87%) i prigradskim naseljima (45,83%), dok je procenat učešća stanovištva koje živi na ruralnom području veoma nizak (svega 15,30%).

Rezultati popisa pokazuju da od 1981. godine broj stanovnika  na području opštine Berane opada u kontinuitetu.

Grafikon br.1 : Broj stanovnika u Beranama prema popisima

Izvor: MONSTAT

Za razliku od broja stanovnika, broj domaćinstava se uvećava, tako da je prema Popisu iz 2011. u Beranama registrovano 9.764 domaćinstava sa Petnjicom, odnosno 8.439 bez Petnjice, što je ujedno i najveći broj domaćinstava od kada se vrše popisi.

|  | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2003 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berane | 5514 | 5890 | 6960 | 8223 | 8720 | 9458 | 9623 | 9764 (sa Petnjicom) 8439 (bez Petnjice) |

Tabela br.2 Broj domaćinstava prema popisima

Kada je riječ o broju stanovnika, situacija je sljedeća:

Broj stanovnika i domaćinstava po naseljima u Beranama

- Babino		413		106

- Bastahe		40		13

- Beranselo		1832		438

- Berane			11073		3574

- Bubanje		180		63

- Buče			932		257

- Budimlja		1994		541

- Crni Vrh		74		27

- Crvljevine		60		20

- Dapsići		674		208

- Dolac			1412		403

- Donja Ržanica	910		273

- Donje Luge		1841		524

- Donje Zaostro		137		43

- Dragosava		120		39

- Glavaca		84		28

- Goražde		423		133

- Gornje Zaostro	187		58

- Jašovići		49		17

- Kaludra		178		64

- Kurikuće		77		31

- Lubnice		229		77

- Lužac			983		261

- Mašte			149		50

- Mezgalji		174		59

- Orah			47		14

- Pešca			1894		558

- Petnjik			583		170

- Praćevac		31		14

- Radmuževići		74	         20

- Rovca			95	         24

- Rujišta			35	         14

- Skakavac		110	         34

- Štitari			303	         99

- Tmušici		22	         7

- Veliđe			10	         -

- Vinicka		558	         176

- Vuča			-		-

- Zagorje		243	         72

- Zagrad			27	         13

- Zagrađe		226	         74

Prema popisu iz 2011. godine prosječna starost stanovnika Berana je 36,4 godine, po čemu se opština Berane svrstava među 12 demografsko starih u Crnoj Gori. Prosječna starost Beranaca je ispod nacionalnog prosjeka.

|  |  | Prosječna starost stanovništva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Muško | Žensko | Gradsko područje | Prigradska naselja i ruralno područje |
| Crna Gora |  | 37,2 | 36 | 38,4 | 36,6 | 38,4 |
| Berane |  | 36,4 | 35,1 | 37,7 | 36,9 | 36,1 |

Tabela br.3 Prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori i Beranama, prema polu i mjestu stanovanja

Stanovništvo od 0 - 14 godina broji 5863 lica ili 20,58%. Najbrojnije je stanovništvo starosti od 15 – 64 godine i ono u ukupnom zbiru čini 18.776 ili 65,91% ukupne populacije u Beranama. Preko 65 godina starosti  ima 3.849 lica ili 13,48%.

O prirodnom priraštaju, Berane  je  sve do  prošle godine bilježilo pozitivan prirodni priraštaj. Po prvi put  2017. godine, podaci Monstata pokazuju da je u Beranama više umrlih nego rođenih stanovnika.

Govoreći o migracijama, može se konstatovati da je trend odliva stanovništva iz Berana nastavljen. Berane je poslije Bijelog Polja i Nikšića opština iz koje se najviše odlazi. Za četiri godine iz Berana je otišlo oko 800 stanovnika više nego što se doselilo.

| Godina | Prijava | Odjava | Migracioni saldo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 118 | 309 | - 191 |
| 2015 | 135 | 338 | - 203 |
| 2016 | 135 | 360 | - 225 |
| 2017 | 145 | 336 | - 191 |

Tabela br. 4 Migracije, broj prijavljenih i odjavljenih u Beranama 2014 – 2017. godina

Poput većine opština na sjeveru Crne Gore, i Berane bilježi trend prelaska stanovništva iz sela u gradsko jezgro. Pored toga, odseljavanje stanovništva, uglavnom mlađe populacije, sve je izraženije što je posljedica loše ekonomske situacije i potrage za poslom. Dodatni problem predstavlja sve niža stopa prirodnog priraštaja, koja je u ruralnim područjima na istorijskom minimumu. Za posljedicu imamo zabrinjavajuću starosnu strukturu stanovništva, što potvrđuju zvanični statistički podaci.

### Obrazovani sistem

Berane je sredina poznata po ulaganjima u obrazovanje. U opštini Berane postoji jedna predškolska ustanova, JPU „Radmila Nedić“, osam osnovnih škola i četiri srednje škole: gimnazija i tri srednje stručne škole. Važno je istaći i rad Škole za osnovno muzičko obrazovanje. Visoko obrazovanje u Beranama je organizovano od strane Medicinskog fakulteta –Visoka medicinska škola.

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje se odvija u dječijem vrtiću JPU „Radmila Nedić“ koji je školske 2018/2019 upisalo 720 mališana, 516 u centralnom vrtiću i 204 djeteta u pet vaspitnih i četiri interaktivne grupe na prigradskom i seoskom području.

U centralnom vrtiću postoji 16 vaspitnih grupa, od kojih su pet jasličnih, a ostale su za uzrast od tri do šest godina. Školske 2018/2019  otvorena je i nova vaspitna grupa u Budimlji koja upisuje 25 polaznika od tri do šest godina. Obezbijeđena je i montažna Baraka u naselju Riversajd gdje će djeca RAE populacije boraviti dva sata nedeljno, a radi se na tome da od ove godine to bude cjelodnevni boravak.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje

U Beranama radi 8 osnovnih škola: Donja Ržanica; Lubnice; Polica; Radomir Mitrović; Vladislav Rajko Korać; Vuk Karadžić; Vukajlo Kukalj i Vukašin Radunović.

Kada je riječ o broju učenika, kadrovskoj, prostornoj i tehničkoj situaciji u osnovnim školama, podaci su prikazani tabelarno.

| Redni broj | Naziv škole | Broj učenika | Površina objekta | Nastavno osoblje | Tehnička opremljenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radomir Mitrović | 917 | 3821 m2 | 81 ukupno- 59 nastavno osoblje, 22 nenastavno osoblje | 32 računara |
| 2. | Vuk Karadžić | 1165 | 4 200 m2 | 74 ukupno-68 nastavnika (59 sa VII, a 9 sa VI nivoom kvalifikacija) i 6 stručnih saradnika | 48 računara |
| 3. | Vukašin Radunović | 678 | 2215 m2 | 53 ukupno- 41 nastavno osoblje, 12 nenastavno osoblje | 24 računara |
| 4. | Lubnice | 34 | 1 080 m2 | 15 ukupno-11 nastavnog osoblja, 4 nenastavnog osoblja | 8 računara |
| 5. | Donja Ržanica | 96 | 600 m2 | 22 ukupno- 14 nastavnog osoblja, 8 nenastavnog | 18 računara |
| 6. | Vukajlo Kukalj | 32 | 700 m2 | 22 ukupno-nastavnog osoblja, 8 nenastavnog osoblja | 7 računara |
| 7. | Polica | 98 | 1209 m2 | 19 ukupno-13 nastavnog osoblja, 6 nenastavnog osoblja | 17 računara |
| 8. | Vladislav Rajko Korać | 38 | 6 10 m2 | 19 ukupno-13 nastavnog osoblja, 6 nenastavnog osoblja | 5 računara |

Izvor: Strateški plan razvoja opštine Berane za period 2019-2023.

U okviru OŠ Vuk Karadžić u poslednjih 40 godina radi odjeljenje za djecu sa posebnim potrebama, i to za obrazovanje djece koja ne mogu po programima inkluzivnog obrazovanja da budu uključena u redovan školski proces.

U pojedinim školama na seoskom području potrebno je izvršiti renoviranje i adaptaciju objekata u dijelu zamjene krova, adaptacije fasada, zamjene stolarije i uvođenje sistema centralnog grijanja kao i uređenjei ograđivanje dvorišta. U većini škola  uočava se potreba za zamjenom dotrajalog namještaja, opremanje kabineta i nabavke didaktičkog materijala. Većina seoskih škola nema fiskulturnu salu.

Može se konstatovati da je neophodno hitno ulaganje u školsku infrastrukturu seoskih škola.

Pored navedenih osnovnih škola, u Beranama od 1950. godine radi i Škola za osnovno muzičko obrazovanje. Školovanje traje od prvog do devetog reformisanog razreda i raspoređeno je u tri ciklusa. Djelatnost škole izražava se kroz instrumentalnu nastavu gdje postoje odsjeci za klavir, harmoniku, gitaru, violinu i flautu i kroz grupnu nastavu koja podrazumijeva muzičku početnicu, solfeđo sa teorijom muzike, horsko pjevanje i orkestar. Broj upisanih učenika u školskoj 2018/2019. godini je 167.

Školska zgrada prostorno zadovoljava potrebe nastavnog procesa i sa ukupno 420m² površine omogućava nesmetano odvijanje nastave. U školi je zaposleno 17 osoba od čega 13 osoba predstavlja nastavni kadar. Škola je opremljena svim instrumentima potrebnim za izvođenje nastave.

Srednješkolsko obrazovanje

U opštini rade četiri srednje škole: Gimnazija Panto Mališić, Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović, Srednja medicinska škola Dr Branko Zogović i Srednja stručna škola.

Kada je riječ o broju učenika, kadrovskoj, prostornoj i tehničkoj situaciji u srednjim školama, podaci su prikazani tabelarno.

| Redni broj | Naziv škole | Broj učenika | Površina objekta | Nastavno osoblje | Tehnička opremljenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gimnazija Panto Mališić | 503 | 5 000 m2 | 48 ukupno- 37 nastavnog osoblja, 11 nenastavnog osoblja | 35 računara |
| 2. | Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović | 352 | 2792 m2 | 64 ukupno-55 nastavnog osoblja, 9 nenastavnog osoblja | 30 računara |
| 3. | Srednja medicinska škola Dr Branko Zogović | 657 | 2472 m2 | 40 ukupno -33 profesora iz matične škole , 6 profesora kao dopuna iz drugih škola i 21 spoljni saradnik | 39 računara |
| 4. | Srednja medicinska školaDr Branko Zogović | 314 | 2000 m2 | 38 ukupno - 30 nastavnog osoblja, 8 nenastavnog osoblja | 70 računara |

Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje u Beranama je organizovano od strane visokoškolske ustanove - Medicinskog fakulteta –Visoka medicinska škola. Ova ustanova je otvorena 2005. godine. U okviru studijskog programa postoje osnovne studije u trajanju od 3 godine + specijalističke studije 1 godinu. Nastava se odvija u amfiteatru Doma zdravlja i prostorijama dekanata, a izvode je profesori sa Medicinskog fakulteta iz Podgorice. Vježbe se održavaju u Opštoj bolnici i Domu zdravlja, a vode ih ljekari i specijalisti zdravstvene njege.

U studijskoj 2018/19. godini upisano je 60 studenata, a ustanova raspolaže sa 15 računara.

Smještaj đaka i studenata

JU Dom učenika i studenataje osnovan 2019. godine, a nalazi se u sklopu Univerzitetskog centra.

Univerzitetski centar, ukupne površine 5.370 m2, osim smještajnih kapaciteta za stanovanje, posjeduje prostorije za stručne službe, čitaonicu, kabinete, višenamjenske sale, učionice za praktičnu nastavu, holove sa recepcijom, trpezariju, kuhinju i druge prateće sadržaje.

Dom raspolaže sa 134 sobe, odnosno 202 smještajna mjesta i 21 mjesto za lica sa invaliditetom.

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih

U skladu sa Strategijom obrazovanja odraslih 2015-2025, obrazovne ustanove na području naše opštine preduzimaju aktivnosti ka razvoju konkurentne tržišne privrede, smanjenja nezaposlenosti i socijalne isključenosti.

Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ ima tradiciju obrazovanja odraslih i licencu za rad sa odraslima, trenutno za sedam programa (pomoćni stolar, stolar za namještaj, građevinski stolar, tapetar, proizvođač rezane građe, pomoćnik u preradi drveta i hidrotermičar drveta).

U Beranama postoji i Centar za obuku, čiji je suosnivač ZZZCG. U okviru Centra nude se obuke u oblasti drvoprerade, tačnije obuke za zanimanja: pomoćni stolar, građevinski stolar, stolar za namještaj, tapetar, lakirer, izrađivač suvenira. Takođe, u Centru za obuku Berane nezaposleni se mogu obučiti za keramičara, zidara, tesara i postavljanje termoizolacije.

Gimnazija, uglavnom u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Biro rada Berane, izvodi programe i kurseve za odrasle (kursevi engleskog jezika i kurs za poslovne sekretare).

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

Zdravstvo

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sistem zdravstva Crne Gore organizovan je na tri nivoa:

-	 primarni, kojeg čine domovi zdravlja, u kojima je nosilac zdravstvene zaštite izabrani doktor u ambulanti, odnosno timovi izabranih doktora,

-	 sekundarni, kojeg čine opšte i specijalne bolnice, gdje se zdravstvena zaštita obezbjeđuje preko specijalističkih ambulanti i bolničkih postelja,

-	tercijarni, kojeg čine Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje.

Na području opštine Berane, zdravstvenu zaštitu građanima pružaju ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“, ZU Opšta Bolnica „Dr Branko Zogović“, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Zavod za transfuziju krvi.

ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ ima ulogu referentnog centra primarne zdravstvene zaštite koji pružaju podršku izabranom timu ili izabranom doktoru za stanovnike opština Berane i Petnjica, dok specifične vrste usluga pruža i velikom broju stanovnika susjednih opština.

U ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ radi 14 izabranih doktora za odrasle. U opštini Berane radi 12 izabranih doktora za odrasle, a 2 izabrana doktora za odrasle u opštini Petnjica. Izabranih doktora za djecu je 5.

U cilju dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite stanovništvu ruralnog područja opštine Berane, Dom zdravlja organizuje rad i u 8 povremenih seoskih ambulanti:  Donja Ržanica, Kaludra, Šekular, Vinicka, Gornje Zaostro i Štitari, Polica i Lubnice.

Ukupna korisna površina ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane je 3935 m2. U glavnom objektu – Lamela „A“, smještene su ordinacije izabranih doktora za djecu, izabranih doktora za odrasle i većina centra  i jedinica za podršku. U glavnom objektu Doma zradvlja  smješena  je i Jedinica Berane Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, kao i 6 stomatoloških ambulanti i 2 zubotehničke laboratorije.

U  Lameli „B“ objekta Doma zdravlja ukupne površine od oko 1200m2 nalaze se organizacione jedinice Centra za djecu sa posebnim potrebama, Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Centar za mentalno zdravlje, Higijensko-epidemiološka služba i Mikrobiološka laboratorija, Jedinca za fizikalnu terapiju Doma zdravlja – regionalnog nivoa, osnovana za izvođenje praktične nastave Visoke medicinske škole i Srednje medicinske škole.

U objektu Centra za reproduktivno zdravlje, u savremeno opremljenom prostoru ukupne površine od 250 m2 smještene su ordinacije izabranih doktora za žene i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje.

ZU Opšta bolnica „Dr Branko Zogović“ organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu za stanovništvo sa teritorije šest opština i to Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Gusinje i Petnjica i to u okviru sljedećih odjeljenja, službi i kabineta:

-	Interno odjeljenje sa odsjecima za kardiologiju, endokrinologiju, gastroenterologiju, neurologiju, hemodijalizu i nefrologiju, koronarnom jedinicom i jedinicom metaboličkog poremećaja kao i kabinetom za digestivnu endoskopiju i kabinetom za neinvazivnu dijagnostiku;

-	Odjeljenje hirurgije sa operacionim blokom sa odsjecima za ortopediju i traumatologiju, urologiju i odsjekom za orl;

-	Odjeljenje pedijatrije sa odsjekom za neonatologiju;

-	Odjeljenje ginekologije i akušerstva sa porođajnom salom;

-	Odjeljenje za infektivne bolesti;

-	Služba anestezije i reanimacije sa jedinicom intenzivnog liječenja;

-	Služba za laboratorijsku dijagnostiku (kliničko-biohemijska, mikroiološka i patohistološka laboratorija);

-	Služba radiološke dijagnostike;

-	Služba medicinskog snabdijevanja (bolnička apoteka);

-	Služba urgentne medicinske pomoći;

-	Ambulanta fizikalne medicine;

-	Oftalmološka ambulanta i

-	Menadžment i administrativno tehnički poslovi (administracija, kuhinja, vešernica, tehnička služba i dr).

U opštoj bolnici Berane zapošljeno je ukupno 353 radnika, od toga 8 ljekara subspecijalista, 36 ljekara specijalista od kojih su 3 doktora nauka, 21 ljekar na specijalizaciji, 1 diplomirani farmaceut, 33 visokih medicinskih setara- tehničara, 173 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, kao i  81 nemedicinski radnik  ( administrativno- tehničko osoblje).

Opšta bolnica Berane raspolaže sa 205 bolničkih postelja kao i 6 dijaliznih mjesta.

Što se tiče prostornih kapaciteta, Opšta bolnica Berane raspolaže sa osnovnom zgradom površine oko 5000 m2, zgradom Aneksa površine 1450 m2, zgradom Infektivnog odjeljenja površine  400 m2, novom lamelom „B“ površine 1800 m2 gdje su smještene specijalističke ambulante, kliničko-biohemijska laboratorija i administracija, kao i zgradama u kojima je smještena kuhinja pvršine 240 m2, vešernica površine 200 m2 i kotlovnica površine 120 m2.

Socijalna zaštita

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica je jedinstvena javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječije zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, odlukom o osnivanju Centara za socijalni rad i Statutom javne ustanove. Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica obavlja svoju djelatnost u okviru tri službe i to:

•	Služba za djecu i mlade,odrasla i stara lica

•	Služba za materijalna davanja i pravne poslove

•	Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

U Centru za socijalni rad su obrazovani stručni timovi za:

•	Starateljstvo

•	Porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj

•	Usvojenje

•	Zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i ekploataciji.

Van sjedišta Centra organizovane su dvije područne jedinice u opštinama Andrijevica i Petnjica koje obavljaju poslove polivalentnog socijalnog rada, administrativno-finansijske poslove i druge poslove vezane za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite na teritoriji svoje opštine.

Broj korisnika materijalnog obezbjeđenja se u 2017. god. povećao u odnosu na 2016.god. Takođe je evidentan porast i ostalih socijalnih davanja u 2016.-2017. (Izvor: Strateški plan razvoja opštine Berane za period 2020 – 2024.)

Pored materijalnih davanja, u Centru za socijalni rad su zastupljene usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite. Centar za socijalni rad je znatno usmjeren na brigu o djeci i omladini sa smetnjama u razvoju kroz savjetodavni rad, dodjelu materijalne pomoći i saradnju sa školama, dječijim ustanovama, dnevnim centrom.

Centar za socijalni rad sprovodi projekta Pomoć u kući za stara lica koji ima za cilj obilazak i pružanje pomoći starim licima.

Broj pripadnika RE populacije registrovanih kod ovog Centra na dan 29.12.2017.god. je sledeći:

-	Po osnovu materijalnog obezbjeđenja 49 domicilnih i 31 raseljeno lice

-	Po osnovu tuđe njege i pomoći 3 lica

-	Po osnovu lične invalidnine 2 lica

I pored preduzetih mjera, položaj Roma i Egipćana na lokalnom nivou i dalje karakterišu sledeći parametri: slabo imovno stanje koje se odražava na kvalitet života i zdravstveno stanje, niska obrazovna postignuća, visoka stopa nezaposlenosti, prisustvo stereotipa, nedovoljno učešća u socijalnom i kulturnom životu zajednice, nedovoljna saradnja unutar same romske zajednice, nedostatak lične dokumentacije.

U okviru Regionalnog stambenog programa, u Beranama se realizuje projekat MNE 4, čiji je cilj da se pruže trajna i održiva stambena rješenja za izbjegla i interno izbjegla lica nakon sukoba 1991-1995 na prostoru bivše Jugoslavije. Ovim projektom biće zatvorena dva kolektivna centra Rudeš 1 i Rudeš 2.

U skladu sa Akcionim planom sprovođenja Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020.go., na teritoriji naše opštine postoji lokalni tim za pružanje podrške povratnicima u lokalnoj zajednici. U skladu sa tim definisani su dodatni mehanizmi podrške povratnicima.

U Beranama je 2013. godine počeo sa radom JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane“, kao ustanova socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou. Ustanova predstavlja socijalni servis za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, u kome se pruža široka lepeza usluga (socijalizacija, njega, socijalna i medicinska rehabilitacija, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, podrška roditeljima) i vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život.

Ukupan broj korisnika Dnevnog centra je 30, dok je zaposleno 24 lica među kojima je najveći broj čini usko specijalizovan kadar iz ove oblasti (pedagozi, psiholozi, defektolog, vaspitači, fizioterapeuti, logopedi, medicinske sestre/tehničari, njegovatelji/ice). Pored edukativnog materijala ustanova posjeduje i specijalni logopedski set, asistivnu tehnologiju, senzornu sobu, brojne uređaje za fizikalnu rehabilitaciju, a u planu je nabavka još posebne opreme.

KULTURA

JU Centar za kulturuje osnovan1960.godine (do 1973.je funkcionisao pod nazivom „Dom Kulture“), osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova  ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća „Vojvoda Gavro Vuković“, Narodna biblioteka „Dr Radovan Lalić“ i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost.

Spomen kuća „Vojvoda Gavro Vuković“ je odlukom SO Berane, od oktobra 2014.godine, postala posebna organozaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju: izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008.godine otvorena i međunarodna Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“ koja se održava  u julu svake godine. U galerijskom prostoru kuće je stalna postavka umjetničkih slika i skulptura iz fundusa likovnih kolonija, a u radnoj sobi smješten je bibliotečki fond od preko stotinu publikacija iz oblasti diplomatije.

Slika br. 10 Kuća Vojvode Gavra Vukovića

Začeci nastanka Narodne biblioteke javljaju se krajem 19. i početkom 20. vijeka. U periodu od 1878. do 1912.godine u Beranama je radila Srpska čitaonica. Zbog balkanskih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata, biblioteka i čitaonica su nekoliko puta obustavljale i obnavljale rad. Nakon Drugog svetskog rata, 1948.godine obnovljena je biblioteka. Do 1977. nosila je ime „Njegoš“, od 1977. „Dr Radovan Lalić“. Narodna biblioteka je opšteobrazovna ustanova, koja prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje monografske publikacije i periodiku. Najstarije publikacije bibliotečkog fonda su pisane na slaveno-serbskom jeziku i štampane 1836.godine. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga, za smještaj cjelokupnog bibliotečkog fonda, čitaonicu i u proteklih mjesec dana, opremljenu galeriju u kojoj su smješteni umjetničke slike i dva legata knjiga, i, u kojoj će se organozovati promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu. Bibliotečki fond sadrži 26.250 monografskih publikacija.

U okviru  Službe za kulturno umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost organizuju se i održavaju svi vidovi kulturno umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija „Beransko kulturno ljeto“, traje od 1980.godine i sadrži različite programske sadržaje: pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa „Tokovi“. Centar  je izdavač publikacija istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika.

JU Polimski muzejje osnovan 1955. godine, kao regionalni muzej kompleksnog tipa za teritoriju Gornjeg Polimlja. Muzej je ranije bio smješten u zgradi kod manastira Đurđevi stupovi, a od 1996. godine seli se u zgradu nekadašnjeg „Doma trezvenosti“, u centru grada. Od 1973. do 1981. godine, Muzej je radio u okviru Centra za kulturu, a od tada radi kao samostalna institucija. Posjeduje sledeće zbirke: arheološku, etnografsku, umjetničku, istorijsku, numizmatičku, heraldičku, prirodnjačku i zbirku fotografija, u kojima je registrovano više od 9.500 muzejskih predmeta.

Slika br. 11 Postavka u Polimskom muzeju

Stalna muzejska postavka je smještena u tri odjeljenja: arheološko, istorijsko i etnografsko.U zgradi Muzeja postoji i galerija sa stalnom postavkom umjetničkih slika Miomira-Miša Popovića.

SPORT

Berane je grad duge i bogate tradicije sporta, razvijene sportske infrastrukture i velikog broja sportskih kolektiva.

U Beranama postoji 45 sportskih organizacija koje su aktivne  u 23 sportske grane.  Od toga se ekipnim sportovima bavi 13 sportskih organizacija, dok se pojedinačnim sportom bave 32 sportske organizacije.

DOO “Sportski centar” Beraneima za osnov djelatnost sportskih objekata od javnog interesa i kao takvo svoju funkciju sprovodi kroz: pružanje usluga u oblasti sporta i sportskih rekreacija, pružanje usluga u takmičarskom sportu za organizovanje sportskih manifestacija, priredbi i treninga, pružnje usluga građanima i radnim kolektivima u obavljanju sportsko rekreativnih aktivnosti i organizovanju kulturnih i javnih priredbi.

DOO “Sportski centar” Berane upravlja fudbalskim stadionom, pomoćnim fudbalskim terenima (2), sportskim poligonom, Halom sportova i Stadionom malih sportova. Stanje postojeće sportske infrastrukture uz novoizgrađene sportske objekte je na zavidnom nivou.

EKONOMSKI RAZVOJ

Sagledavanjem ekonomske situacije u Crnoj Gori postaje očigledno je da prisutne i izražene regionalne nejednakosti u pogledu ukupnog ekonomskog razvoja predstavljaju problem.

Struktura preduzeća

Preduzetnici, mikro, mala, srednja preduzeća i broj zaposlenih

U opštini Berane na kraju 2017. godine bilo je 546 MMSP sa ukupno 2.563 zaposlenih ,što je u odnosu na kraj 2016. godine broj preduzeća povećan za 3,8%, a zaposlenih za 6,6%.

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MMSP | Br. zap. | MMSP | Br. zap. | MMSP | Br. zap. |
| Berane | 510 | 2283 | 526 | 2435 | 546 | 2563 |
| Crna Gora | 24303 | 119511 | 25180 | 123046 | 26782 | 130563 |

Tabela br.5 Broj MMS preduzeća , 2015-2017. godina

(Izvor: Ministarstvo ekonomije – Izvještaj o realizaciji akcionog plana strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2017. godinu)

Kod  preduzetnika je drugačiji trend. Zabilježen je negativan trend, gdje je broj preduzetnika  smanjen za 5,8%, a broj zaposlenih kod preduzetnika biljježi pad od 16%.

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preduzetnici | Br. zap. | Preduzetnici | Br. zap. | Preduzetnici | Br. zap. |
| Berane | 398 | 181 | 378 | 173 | 357 | 149 |
| Crna Gora | 9391 | 5506 | 9344 | 5312 | 9356 | 5706 |

Tabela br. 6 Broj preduzetnika i zaposlenih kod preduzetnika

(Izvor: Ministarstvo ekonomije – Izvještaj o realizaciji akcionog plana strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2017. godinu)

U jačanju konkurentske sposobnosti MMSP, naročitu važnost ima podsticanje na njihovo udruživanje u klastere. Pored klastera drvoprerađivača, na teritoriji opštine Berane postoji mogućnost za razvoj klastera u oblasti turizma i poljoprivrede. Ovaj način udruživanja otvara mogućnost za korišćenje finansijske podrške koju pruža Ministarstvo ekonomije, a koja je definisana kroz Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020 godine.

Veći privredni subjekti u opštini Berane

Najveće proizvodno preduzeće koje posluje na teritoriji opštine Berane je „Rudnici Berane“ d.o.o. Ovo preduzeće je 2015.godine, poslije 12 godina, ponovo pokrenulo proizvodnju. Od početka 2015. pa do kraja 2017.godine, proizvedeno je ukupno 121.037 t uglja, koji je najvećim dijelom plasiran TE Pljevlja, a manji dio kupcima komercijalnih klasa.

Od većih preduzeća treba pomenuti AD „Poliex“ koje se bavi proizvodnjom plastičnih eksploziva, „Granit“, preduzeće za preradu svih vrsta granita, mermera, prirodnog i vještačkog kamena, „Expresbau“ koje se bavi proizvodnjom namještaja  i „Ribnjak Buče“.

U trgovinskoj djelatnosti najveći privredni subjekat je „Desetka“ koji je u 2016. godini zapošljavao 36 radnika. Sledeće je „Čantrić Budimlja“ sa  8 zaposlenih.

TURIZAM

Teritorija opštine Berane obiluje brojnim prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima. Značajni su resursi za razvoj planinskog turizma, kako u ljetnjem, tako i u zimskom periodu. Mogućnosti za razvoj različitih proizvoda u oblasti aktivnog turizma u sektorima pješačenja, planinskog turizma, raftinga, paraglajdinga i mušičarenja su velike.U nekoliko poslednjih godina napravljeni su određeni pomaci, ali je neophodno i dalje unapređivati postojeću i kreirati novu ponudu kada je aktivni odmor u pitanju.

Razvoj turizma na području naše opštine u peridu od 2010-2016. godine bilježi određene pomake, kako u povećanju broja smještajnih jedinca, tako i u obogaćivanju sadržaja boravka turista organizovanjem različitih događaja/manifestacija. Tu se, prije svega, misli na Hotel ,,Berane" koji je konačno stavljen u funkciju, kategorisan sa četiri (4) zvjezdice i kao takav odgovara zahtjevima i željama potrošača na turističkom tržištu.

| Naziv | Kategorija | Broj soba | Brojležajeva | Brojmjesta u restoranu | Ostalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel ,,Berane" | **** | 29 | 58 | 100 | Konfsala 500 mjesta |
| Garnihotel IL Sole | **** | 26 | 53 | 60 |  |
| Mali hotel “S” | *** | 10 | 22 | 50 |  |
| Mali hotel “Luka s” | *** | 10 | 22 | 60 |  |
| Motel “Gradina” | *** | 6 | 10 | 40 |  |

U fazi kategorizacije su još neki ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja, ishrane i pića poput, hotela ,,Pešić", eko-naselja ,,Oka i po". Hotel „Lokve“ posjeduje 50 smještajnih jedinica, ali nije aktivan.

Osim toga povećani su kapaciteti i u privatnom smještaju, a naročito je važno istaći da je već nekoliko vrijednih domaćina registrovalo smještaj i uspješni su u tom poslu,

-	prenoćište „Vidikovac“ 3*, sa 20 ležajeva, restoranom – 50 mjesta.

-	prenoćište Radičević Ranko sa 7 ležajeva.

-	Planinarski dom „Suvodo“ sa 12 ležajeva

U opštini Berane  primjetan je rast  registrovanih seoskih domaćinstava  koja pružaju sljedeće usluge :

1.	Pripremanje i usluživanje toplih i hladnih jela, pića i napitaka iz pretežno sopstvene proizvodnje

2.	 Usluživanje i degustacija vina, alkoholnih i bezalkoholnih  pića, kao i domaćih proizvoda

3.	Usluge smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima

Broj registrovanih seoskih domaćinstava na teritoriji Opštine Berane je 17.

Slika br. 12 Seosko domaćinstvo Guberinić

Slika br. 13 Kuća Kljajića, Lubnice

Što se restorana tiče, ponuda je znatno obogaćena otvaranjem ekskluzivnog restorana ,,Viaggio".

U narednim podacima prikazan je fizički obim prometa mjeren brojem gostiju i brojem ostvarenih noćenja za period 2010-2016. godina.

| Godina | Domaćituristi | Stranituristi | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010. | 950 | 873 | 1823 |
| 2011. | 726 | 955 | 1681 |
| 2012. | 1.213 | 994 | 2207 |
| 2013. | 944 | 1201 | 2145 |
| 2014. | 908 | 1132 | 2039 |
| 2015. | 990 | 1277 | 2267 |
| 2016. | 990 | 1412 | 2402 |

Tabela br.7 Uporedni prikaz broja gostiju 2010-2016.godine

Analiza turističkog prometa ukazuje da broj gostiju uglavnom ima trend rasta, sa malim oscilacijama u nekim godinama. U posmatranom periodu,  broj gostiju povećan je preko 30%, dok u strukturi gostiju uglavnom dominiraju stranci.

| Godina | Domaći turisti | Strani turisti | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010. | 1.307 | 1.207 | 2.514 |
| 2011. | 964 | 1.205 | 2.169 |
| 2012. | 1.545 | 1.356 | 2.901 |
| 2013. | 1.342 | 1.589 | 2.931 |
| 2014. | 1.271 | 1.548 | 2.829 |
| 2015. | 1.155 | 1.277 | 2.432 |
| 2016. | 1.275 | 1.838 | 3.113 |

Tabela br. 8 Uporedni prikaz broja ostavrenih noćenja 2010-2016.godina

U posmatranom periodu, povećenje broja ostvarenih noćenja, iznosi u prosjeku  preko 20%, pri čemu je povećan broj ostavarenih noćenja stranaca za 50%, dok domaći gosti bilježe blagi pad i to za 2%.

POLJOPRIVREDA

Sektor poljoprivrede ima važnu ulogu u ukupnoj ekonomiji opštine Berane. Poljoprivredna proizvodnja u opštini Berane ima dugu tradiciju i čini značajan dio ukupne poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. U opštini je registrovano 3.156  poljoprivrednih gazdinstava.

| Ukupno | Ispod 24 godine | од 24 – 34 | Od 35–44 godina | >44 Starija populacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 156 | 30 | 234 | 450 | 2442 |
| % | 0,95 | 7,41 | 14,26 | 77,38 |

Tabela br. 9: Broj gazdinstava u opštini Berane

Značajne površine poljoprivrednog zemljišta dobrog kvaliteta i dovoljan broj radno sposobnog stanovništva, uz dodatne investicije su dobra osnova za intenzivnije pokretanje poljoprivredne proizvodnje, a samim tim i zapošljavanje radno sposobnog seoskog stanovništva.

Primjenom savremenih metoda, postupaka i metoda oplemenjivanja gajenih biljaka, selekcijom domaćih životinja, stvoreni su takvi genetski potencijali koji ostvaruju veoma povoljne efekte i rezultate u pogledu proizvodnje i ostvarivanja dobrih i stabilnih prinosa i prirasta.

| R.br. | Kategrija zemljišta | Površina, ha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivredno zemljište | 26070 |
|  | oranice | 3435 |
|  | voćnjaci | 910 |
|  | livade | 8049 |
|  | pašnjaci | 10088 |
| 2. | Šumsko zemljište | 20935 |
| 3. | Neplodno zemljište | 2171 |
| Ukupno |  | 49.176 |

Tabela br. 10  Zemljišni potencijali

Voćarstvo

Voćarstvo kao grana zauzima jedno od vodećih mjesta u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.U odnosu na nekadašnju sortnu strukturu, sadašnja je dosta izmijenjena i uglavnom preovladavaju visoko-produktivne selekcionisane sorte voća. Radi se o sortama i selekcijama koje ostvaruju zadovoljavajuće i stabilne prinose. Posebno su interesantne sorte i selekcije šljive, jabuke, kruške i drugog kontinentalnog voća koje se gaji i imaju dugu tradiciju.

Struktura stabala voća na području opštine Berane data je u tabeli br. 11.

| Red.br. | Voćna vrsta | Broj stabala u rodu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šljiva | 290 500 |
| 2. | Jabuka | 41100 |
| 3. | Kruška | 13 600 |
| 4. | Trešnja | 2 580 |
| 5. | Višnja | 2 000 |
| 6. | Orah | 1 900 |
| 7. | Malina | oko 3 ha |

Tabela br. 11 Struktura stabala voća na području opštine Berane

Ratarstvo  i povrtarstvo

Opština Berane raspolaže sa značajnom površinom obradivog zemljišta. Jedna od glavnih karakteristika zemljišnog fonda je usitnjenost parcela sa daljom tendencijom još veće usitnjenosti. Zemljišni posjed se kreće od 2 ha sa učešćem domaćinstava sa preko 65 %, pa do preko 15 ha sa najmanjim učešćem domaćinstava koji se kreće oko 0,7%.

Površine namijenjene za ratarstvo i povrtarstvo (oranice) se koriste u dva vremenska termina, a u zavisnosti od zahtjeva gajenih biljaka. Prisutne su jesenja i prolećna sjetva. Proljećna sjetva je daleko veća od jesenje, kako po obimu, tako i po strukturi. U jesenjoj sjetvi su uglavnom zastupljena ozima žita i vrlo malo povrtarskih kultura i krmnog bilja. U prolećnoj sjetvi su uglavnom zastupljene žitarice, prvenstveno kukuruz, zatim povrće i to u najvećem obimu krompir i znatno manje krmno bilje.

Pregled ratarske i povrtarske kulture u opštini Berane dat je u tabeli br.12.

| Red.br.. | Gajenje biljaka | Zasijane površine u ha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žitarice |  |
|  | - kukuruz | 220 |
|  | - ječam | 30 |
|  | - pšenica | 210 |
|  | - ovas | 28 |
|  | - raž | 15 |
|  | - heljda | 7 |
|  | Ukupno: | 510ha |
| 2. | Povrće |  |
|  | - krompir | 870 |
|  | - paradajz | 32 |
|  | - paprika | 32 |
|  | - kupus | 90 |
|  | - pasulj | 40 |
|  | - luk | 35 |
|  | - ostalo povrće | 25 |
|  | Ukupno: | 1 124 ha |

Tabela br. 12 Ratarske i povrtarske kulture u opštini Berane

Stočarstvo

Po obimu i vrijednosti proizvodnje, stočarstvo zauzima glavno  mjesto u formiranju ukupnog prihoda od poljoprivrede. Značajne i velike  površine livada i pašnjaka, kao i oranica, koje služe kao baza za proizvodnju krmne stočne hrane su presudan uslov zastupljenosti broja i vrste stoke na teritoriji opštine Berane.

Slika br. 14 Buša

Govedarstvo predstavlja najvažniji segment stočarske i ukupne poljoprivredne proizvodnje, kako po obimu, tako i po dobijenim vrijednostima. Danas se gaji oko 2300 grla goveda. U pogledu rasne strukture, najzastupljeniji su melezi oplemenjene buše sa rasnim grlima Smeđe, Holnštajn frizijske i Simentalske rase, i njihovi međusobni melezi, a u manjem procentu grla u čistoj rasi ove tri dominantne rase. Govedarstvo je u našim uslovima uglavnom usmjereno na proizvodnju mlijeka.

Ovčarstvo na teritoriji opštine Berane i sjeveru Crne Gore ima vjekovnu tradiciju. Nekad se uzgajao značajno veći broj ove vrste stoke, a danas se gaji oko 7.600 ovaca . Na području naše opštine i dalje je najviše zastupljena oplemenjena Pramenka – Vasojevićki soj ovce, ali su takođe zastupljeni i drugi sojevi Pramenke, kao i Virtemberška rasa koja se koristi kao oplemenjivač u cilju poboljšanja proizvodnih osobina Pramenke.

Kozarstvo kao djelatnost na teritoriji naše opštine nije naročito razvijeno, i pored veoma pozitivnih uslova za gajenje koza. S obzirom da je koza skromnih zahtjeva prema ishrani i uslovima držanja, u poslednje vrijeme počinje se značajnije gajiti (Farma koza ″Stanković″ - Vinicka). Najzastupljenije rase su domaća balkanska i Alpska. Danas se gaji oko 780 grla koza.  U pogledu rasnog sastava najzastupljeniji su melezi i Alpska rasa.

Svinjarstvu kao podgrani stočarstva nije posvećena posebna pažnja u pogledu organizovanog uzgoja i selekcije, te za sad nema rada na ustaljivanju neke rase, niti selekcije rasnog materijala, koja bi bila najprihvatljivija za ovo podneblje. Ova grana stočarstva se uglavnom se oslanja na nabavku  zapata sa drugih područja. U selu Zagorje registrovana je Farma za uzgoj i tov svinja, i bavi se isključivo prodajom prasadi za tov svih uzrasta.

Konjarstvo na ovim prostorima ima tradiciju u pogledu uzgoja i držanja domaće autohtone rase konja „Brdsko-planinski“. Na ovu granu stočarstva negativno je uticao prodor poljoprivredne mehanizacije (traktori i motokultivatori), čime je upotreba konja kao tovarnog i zaprežnog grla značajno smanjena.

Živinarstvo do skoro na teritoriji opštine Berane nije bilo ozbiljnije organizovano, već se njim bavilo sporadično i bilo je prisutno kao uzgoj bez neke posebne orjentacije za rasni sastav. Proizvodnja je uglavnom organizovana u okvirumanjih poljoprivrednih gazdinstava, a svega nekoliko poljoprivrednih proizviđača se odlučilo da oformi jato od 1.000 do 3.000 jedinki.

Pčelarstvo

Pčelarstvo u Beranama ima vjekovnu tradiciju i organizaciju kroz vid udruženja poljoprivrednih proizvođača-pčelara u različite asocijacije. Udruženje pčelara pod nazivom „Berane“, koje je kasnije preimenovano u „Uljanik“ osnovano je 1935. godine. U 2018.godine formirano je još jedno udruženje pčelara „Roj“ u cilju omasovljenja i povećanja pčelarske proizvodnje. Ova dva udruženja trenutno broje 180 članova. Ukupan broj pčelinjih društava u 2018.godini je oko 6.000.

Pčelarstvo je u Beranama postalo ekonomski veoma značajna privredna grana. Koristi od pčelarstva su direktne i indirektne.

Slika br. 15 Košnica

Direktne koristi se ogledaju u proizvodima od pčela kao što su: med, vosak, polen, propolis, matični mleč i pčelinji otrov. Kod nas je rasprostranjena proizvodnja meda, voska i propolisa. Indirektne koristi od pčela su znatno veće, a ogledaju se u osobini pčela da vrše oprašivanje voća i drugog gajenog bilja.

Ribarstvo

U našoj opštini postoji izgrađen savremeni komercijalni ribnjak za uzgoj ribe („Ribnjak“ AD Buče). Kapacitet ribnjaka je oko 250 tona konzumne ribe u 2 turnusa. Ribnjak raspolaže sa mrestilištem kapaciteta od oko 2 000 000 jedinki mlađi ribe. Zadnjih godina u mrestilištu se godišnje proizvede oko 150 000 jedinki.  Na teritoriji opštine Berane izgrađeno je još nekoliko manjih ribnjaka u porodičnom vlasništvu, gdje se takođe proizvodi riba i to vrsta „Kalifornijska pastrmka“. Jedan broj ovih ribnjaka ima i komercijalnu namjenu.

Mjere podrške ruralnom razvoju u Crnoj Gori

Poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori na raspolaganju su 17 mjera ruralnog razvoja kroz koje mogu ostvariti podršku.

Dvanaest mjeraza unapređenje konkurentnosti poljoprivrede čine najveći dio ukupnog budžeta za politiku ruralnog razvoja:

- Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva (EU/IPA prijekat);

- Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva (MIDAS grantovi);

- Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva;

- Podrška podizanju i modernizaciji/opremanju proizvodnih vodnih zasada;

- Podrška razvoju maslinarstva;

- Podrška povrtarskoj proizvodnji;

- Podrška podizanju višegodišnjih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja;

- Podrška investicijama za preradu na gazdinstvima;

- Unapređenje kvaliteta proizvoda;

- Promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda;

- Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka;

- Podrška aktivnostima kooperativa i nacionalnih udruženja.

Pored gore navedenih mjera poljoprivredni proizvođači mogu koristiti sredstva  iz mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima:

- Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi;

- Organska proizvodnja;

- Održivo korišćenje planinskih pašnjaka.

Gazdinstva mogu iskoristiti i mjere za unapređenje kvaliteta života i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim oblastima:

- Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima;

- Revitalizacija i razvoj ruralnih područja i izgradnja infrastrukture.

Mjere podrške Opštine Berane

Opština Berane svake godine Agrobudžetom opredjeljuje sredstva u iznosu od 65.000 do 100.00 €. Ova sredstva se posredstvom reseornog Sekretarijata za poljoprivredu realizuju kao direktna podrška poljoprivrednim proizvođačima i to:

1)	Podrškom razvoju voćarske, povrtarske, stočarske proizvodnje.

2)	Unapređenjem seoske infrastrukture,

3)	Podrškom u izgradnji i opremanju zaštićenih prostora – plastenika,

4)	Nabavkom solarnih panela i elektrifikaciji katuna,

5)	Izradom biznis planova,

6)	Oživljavanjem zadruga ili otvaranjem otkupnih centara u mjesnim centrima,

7)	Obezbjeđivanjem povoljnih obrtnih sredstava za poljoprivredne proizvođače

8)	Obezbjeđivanjem sredstava za subvencije u plaćanju obaveza osiguranja registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

SWOT analiza

Slijedi analiza trenutne situacije u poljoprivredi i ruralnom sektoru u Beranama, gdje su (horizontalne) interne snage i slabosti ovog sektora povezane sa eksternim šansama i prijetnjama. Mjere politike razvoja poljoprivrede polaze od ovako identifikovanih internih snaga i slabosti, kao i faktora koji dolaze spolja, a predstavljaju šansu ili opasnost za dalji ruralni razvoj u Beranama.

| Prednosti (Strenghts) - Organ lokalne uprave zadužen za poljoprivredu - lokalni agrobudžet - visok kvalitet svih segmenata životne sredine (vode, vazduh, zemljište), - raznovrsnost biodiverziteta, zastupljenost autohtonih vrsta i sorti u poljoprivredi, - zaštićena područja (nacionalni park i dr.) - dobri uslovi za organsku proizvodnju, - očuvanost i plodnost zemljišta, - povoljni klimatski uslovi za poljoprivrednu proizvodnju proizvodnje, - tradicija bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, - interesovanje za seoski turizam - tradicionalno gostoprimstvo - bogatstvo šuma - bogatstvo voda - projekat izgradnje Regionalne stočne pijace | Slabosti (Weaknesses) - nepovoljna starosna i socijalna struktura u ruralnim područjima, - nepovoljan natalitet - depopulacija (migracije selo – grad) - nedovoljno razvijen sistem zdravstvene zaštite građana u ruralnim sredinama - nedovoljno razvijena putna, komunalna i društvena infrastruktura u ruralnim sredinama, - nizak stepen kulture u domenu zaštite životne sredine i očuvanju infrastrukturnih objekata, - nizak nivo obrazovanja i nedostatak znanja poljoprivrednih proizvođača, - nedostatak baze podataka - mala i usitnjena gazdinstva, - nepostojanje kooperativa, - nizak obim proizvodnje po jedinici gazdinstva, - nizak stepen primjene mehanizacije, - nizak nivo tehnologije i specijalizacije proizvodnje - nezadovoljavajući nivo standarda kvaliteta (higijenskih i ekoloških), - nizak nivo primjene dobre poljoprivredne prakse i ekološke prakse, - nedostatak skladišnih kapaciteta, - veliki dio proizvodnje je cjenovno nekonkurentan, - relativno visoke cijene inputa koje utiču na cijenu krajnjih proizvoda, - nizak stepen tržišne prodaje, - neorganizovanost i nepostojanje čvrstih oblika povezivanja svih aktera u proizvodnom lancu (nedostatak klastera) - nedostatak preduzetničkog duha i inicijativa za samozapošljavanje, - nedovoljno razvijen sistem informatike, statistike i analitike u poljoprivredi, - sezonski karakter poljoprivredne proizvodnje, - neadekvatan marketing u poljoprivredi i turizmu - nedovoljan stepen povezanosti između različitih sektora, naročito između poljoprivrede i turizma - nedostatak turističke signalizacije |
| --- | --- |
| Mogućnosti (Opportunities) | Opasnosti (Threats) |
| - Balkan kao atraktivna i neistražena turistička destinacija, - Svjetski trendovi u oblasti aktivnog turizma i avanturizma, - pozitivne međunarodne tržišne tendencije, - dostupnost inovacija i brzi transfer tehnologija, - blizina EU tržišta, - izgradnja autoputa Bar - Boljare - Skorija izgradnja puta preko Jelovice, Berane – Kolašin, - rastuća potražnja za visokokvalitetnim proizvodima, - povećanje tržišta za organsku proizvodnju, - jačanje lokalne proizvodnje i tržišta, - uključivanje mlade radne snage u poljoprivredne aktivnosti, - razvoj poljoprivrede kroz turizam, - brži tehnološki razvoj, jačanje stručne spreme i institucija koje podržavaju razvoj poljoprivrede, - evidentne promjene u institucionalnom okviru u posljednjem periodu, - dobar zakonodavni okvir, - dostupnost državne i EU pomoći, naročito za ruralni razvoj, - efikasno korišćenje dodatne budžetske podrške, | - politička nestabilnost - svjetska ekonomska kriza i kriza regionalnih ekonomija - neravnomerjeran regionalni razvoj - nelojalna konkurencija i siva ekonomija, - neriješeni imovinsko – pravni odnosi - neiskorišćavanje prirodnih resursa, - elementarne nepogode i klimatske promjene, - velika uvozna zavisnost, - nerazvijena svijest javnosti o prednostima domaćih proizvoda, - otežan pristup finansijama za poljoprivrednike (krediti) - mali broj aktivnih ruralnih NVO |

VIZIJA

Berane će u 2024. godinibiti prepoznatljivo po snažnim ruralnim sredinama,kako ekonomski, društveno, tako i demografski, sakvalitetnim uslovima za život, čije su privredne djelatnosti povezane sa sektorima poljoprivrede, turizma i drvoprerade

U cilju dostizanja željene budućnosti, vizija je razložena na strateške prioritete, ciljeve i programe, a zatim i na projekte, aktivnosti i mjere koje su uvrštene u Akcioni plan.

Strateški prioriteti i ciljevi

Strateški okvir integrisanog ruralnog razvoja opštine Berane uključuje četiri strateška prioriteta, od kojih je svaki razložen na nekoliko ciljeva, na kojima je potrebno raditi kako bi se ostvarila željena vizija.

Strateški prioriteti integrisanog ruralnog razvoja Beranesu:

Strateški prioritet 1:Unapređeno stanje u ruralnim sredinama

Strateški prioritet 2:Unapređeno stanje u oblasti poljoprivrede

Strateški prioritet 3:Unapređeno stanje u oblasti turizma

Strateški prioritet 4:Unapređen privredni razvoj

U daljem tekstu svaki od prioriteta je pojašnjen kroz strateške ciljeve razvoja.

Strateški prioritet 1:Unapređeno stanje u ruralnim sredinama

Kvalitetna infrastruktura predstavlja najvažniji preduslov za privredni i društveni razvoj neke zajednice. Bez dobrih puteva i telekomunikacija koji bi osigurali brzu komunikaciju sa urbanim centrima nije moguće ostvariti privredni razvoj u selima, a bez komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, prikupljanje komunalnog otpada, snabdijevanje električnom energijom i sl.) kvalitet života ne bi bio zadovoljavajući, da bi privukao povratak stanovnika na selo.

Dodatno, razvoj putne mreže ima i značajan regionalni aspekt, pa je potrebno analizirati ga za šire područje sjeveroistoka Crne Gore. Najveći broj projekata ima za cilj rješavanje infrastrukturnih problema u gradskoj sredini, međutim, razvoj infrastrukture u seoskim sredinama i na okolnim planinama je takođe važan prioritet, jer je cilj zadržavanje stanovništva u seoskim sredinama kroz podizanje kvaliteta života.

Infrastrukturno i komunalno opremanje seoskih sredina podrazumijeva izgradnju nove i podizanje kvaliteta postojeće putne mreže, rješavanje problema prisutnih u vodosnabdijevanju, širenje kanalizacione mreže, širenje i podizanje kvaliteta elektro-mreže, kao i razvoj telekomunikacija.

Sama seoska naselja nisu dovoljnouređena. U ovim sredinama ima turističkih lokacija, ali one nisu komunalno opremljene.U okviru razvoja seoskih sredina se planira uređenje seoskih centara, kao i uređenje značajnih turističkih lokacija, u seoskim sredinama.

Segment zaštite životne sredine u seoskim područjima prvenstveno podrazumijeva rješavanje pitanja upravljanja otpada, staranje o vodotokovima i podizanje ekološke svijesti stanovništva.

Ciljevi razvoja infrastrukture u seoskim sredinama u narednom periodu su infrastrukturno i komunalno opremanje seoskih sredina, uređenje seoskih sredina i zaštita životne sredine.

Opština Berane će zbog toga, u cilju razvoja infrastrukture, izdvajati značajan nivo sredstava u narednom periodu. Međutim, da bi se obezbijedila kvalitetna infrastruktura i kvalitetkomunalnih usluga,pored ulaganja lokalne samouprave, neophodna je i pomoć Države, efikasna regionalnasaradnja, kao i kvalitetno korišćenje pretpristupnih fondova.

S tim u vezi, u okviru ovog prioriteta izdvajaju se sljedeći strateški ciljevi,i programi kojima će isti biti postignuti.

Strateški cilj 1.1: Infrastrukturno ikomunalno opremanje sela

1.1.1. Izgradnja nove i podizanje kvaliteta postojeće saobraćajne infrakstrukture

1.1.2. Rješavanje problema vodosnabdijevanja

1.1.3. Širenje i podizanje kvaliteta elektro mreže

1.1.4. Razvoj telekomunikacione mreže

Strateški cilj 1.2: Uređenje seoskih sredina

1.2.1. Uređenje seoskih centara

1.2.2. Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom

Strateški cilj 1.3: Očuvanje životnesredine

1.3.1. Briga o stanju životne sredine

1.3.2. Podizanje nivoa ekološke svijesti stanovništva

Strateški cilj 1.4: Smanjenje depopulacije

1.4.1. Programi podrške porastunataliteta

1.4.2. Jačanje socijalnih usluga

1.4.3. Povećanje kvaliteta zdravstvenihusluga

1.4.4. Jačanje uloga mjesnih zajednica

1.4.5. Programi podrške za djecu imlade iz ruralnih oblasti

Strateški prioritet 2: Unapređeno stanje u oblasti poljoprivrede

Poljoprivreda je osnovna privredna djelatnost u seoskim sredinama, ali prirodni potencijalipodručja nisu dovoljno iskorišćeni. Stanovništvo u seoskim sredinama se tradicionalno bavipoljoprivredom, a u poslednje vrijeme se registruju gazdinstva koja su se specijalizovala ili su uprocesu specijalizacije poljoprivredne proizvodnje. Međutim, poljoprivredni proizvođači se susreću sa nizom problema, od kojih su najvažniji nedostatak i zastarjelost poljoprivrednemehanizacije, usitnjen posjed, napuštene zemljišne površine i stočarski objekti, nedovoljna primjena agrotehničkih mjera, nedostatak znanja, nedostatak finansijskihsredstava za obnavljanje ili proširenje proizvodnje, nemogućnost dobijanja povoljnih kredita,skup repromaterijal, niske otkupne cijene...

Navedeni problemi rezultiraju u niskim proizvodnim rezultatima.

Poljoprivredna udruženja su osnovana, a opština ima razvijen Agrobudžet. Međutim, postojeća udruženja su slaba, a opštinskapomoć uvijek može biti veća. Otkup poljoprivrednih proizvoda nijeregulisan i organizovan. Prerađivački kapaciteti su uglavnom slabe finansijske moći. Nivoinformisanosti je na niskom nivou.

U narednom periodu razvoj poljoprivrede se nameće kao prioritet u razvoju ruralnih područja.

U okviru ovog prioriteta ciljevi razvoja su:

· jačanje individualnih poljoprivrednih gazdinstva,

· jačanje udruženja poljoprivrednika,

· usmjeravanje i prilagođavanje poljoprivrednih proizvođača tržišnim uslovima, kao ipravilima i standardima EU,

· povećanje konkurentnosti,

· usvajanje novih znanja i tehnologija,

· organska proizvodnja,

· povećanje poljoprivredne proizvodnje,

· pomoć poljoprivrednim proizvođačima i stvaranje efikasnih poljoprivrednih udruženja i organizacija.

U okviru povećanja poljoprivredne proizvodnje fokus u razvoju mora biti na razvoju stočarstva,

voćarstvu i ratarsko-povrtarskoj proizvodnji. Takođe, cilj je i dalje razvijanje tzv. „alternativnih poljoprivrednih proizvodnji“ poput pčelarstva, organizovanog sakupljanja, ali iodgoja ljekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnje organski sertifikovane hrane i sl. U procesurazvoja velika pažnja se mora posvetiti podizanju kvaliteta i standardizaciji, kao i znatnompovećanju udjela finalnih poljoprivrednih proizvoda.

Preduslov za povećanje proizvodnje je pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima uusvajanju novih znanja, obezbjeđivanju stalnog protoka informacija ka poljoprivrednimdomaćinstvima, regulisanju pitanja otkupa poljoprivrednih proizvoda, ali i u stvaranjurazvijenog sistema korišćenja podsticaja, subvencija, povoljnih kreditnih linija i sl. odstrane poljoprivrednih domaćinstava. Jedan od ključnih vidova intervencije države –subvencije, trebalo bi nadograditi većim investicijama.

Dio poslova u procesu razvoja poljoprivrede moraju da preuzmu efikasne poljoprivredneinstitucije i organizacije. Potrebno je obezbijediti adekvatan sistem edukacije i stručnepomoći, organizovati i olakšati nabavku kvalitetnih ulaznih sirovina (inputa) po jeftinijim cijenama, omogućitiobnovu zastarjele mehanizacije i nabavku novih mašina, podsticati navodnjavanje itd.

Najvećibroj postojećih problema i potreba treba da preuzmu na sebe efikasna i aktivna udruženjapoljoprivrednih proizvođača. Potrebno je ojačati i pomoći postojeća udruženja kako bi onamogla da pripremezajednički marketinški nastup, koordiniraju različite aktivnosti u procesu razvojapoljoprivrede, uspostave saradnju sa udruženjima na nivou regiona i Države, i stvoretržište za plasman poljoprivrednih proizvoda.

Nadležni sekretarijat Opštine Berane u tomemože imati važnu ulogu. Stoga, u narednom periodu treba raditi na formiranju novih ijačanju postojećih poljoprivrednih udruženja, ali i jačanju svih subjekata koji se bave poljoprivredom. Dio aktivnosti u razvoju poljoprivrede je moguće uspostaviti samo naregionalnom nivou usled čega je neophodno uspostaviti regionalnu saradnju u procesu razvojapoljoprivrede.

Za navedene aktivnosti biće potrebno povećati dio opštinskog budžeta namijenjenog poljoprivredi iproširiti obim aktivnosti koje lokalna samouprava pomaže. Da bi se obezbijedio razvoj poljoprivredneproizvodnje neophodno je, pored postojećih budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivredi,konkurisati i za različite podsticaje, subvencije i projekte koji se mogu dobiti sa državnog nivoa ili od strane pretpristupnih fondova. Takođe, snažnim promotivnim aktivnostima trebapodstaći dolazak potencijalnih investitora i investicija.

Ovaj strateški prioritet se odnosi na ciljevekojima se želi unaprijediti stanje u oblasti poljoprivrede. U okviru ovog prioriteta definisani su sledeći strateški ciljevi, i programi kojima će isti biti postignuti.

Strateški cilj 2.1: Povećanjepoljoprivredne proizvodnje

2.1.1. Program razvoja stočarstva

2.1.2. Program razvoja biljneproizvodnje

2.1.3. Program razvoja pčelarstva

2.1.4. Podizanje kvalitetapoljoprivrednih proizvoda

Strateški cilj 2.2:Pomoć poljoprivrednimproizvođačima

2.2.1. Razvijen sistem edukacije poljoprivrednih proizvođača

2.2.2. Razvijen sistem informisanja proizvođača

2.2.3. Razvijen sistem podsticaja i investicija

Strateški cilj 2.3: Stvaranje efikasnihpoljoprivrednih institucijai organizacija

2.3.1. Razvoj udruženja

2.3.2. Regionalna saradnja

2.3.3. Institucionalno jačanjeorganizacija koje se bavepoljoprivredom

Strateški prioritet 3: Unapređeno stanje u oblasti turizma

Svakako da je jedan od najvažnijih ekonomskih prioriteta razvoja Berana kvalitetno ipotpuno iskorišćavanje turističkih potencijala. U korišćenju razvojnih potencijala posebno će se voditi računa o prednostima, ali i ograničenjima, koje ovo područje ima, poštujući režime i zahtjeve zaštite prirodnihvrijednosti i životne sredine.

Ostvarivanje projekata razvoja turizma zasnovano je na prirodnim i antropogenim vrijednostimapodručja, ali i na privrednim, socijalnim, ekonomskim, demografskim, kulturnim i drugimvrijednostima opštine i šireg okruženja. Područje opštine posjeduje posebne vrijednosti iprednosti za razvoj: planinskog, sportsko-rekreativnog, seoskog, kulturno-manifestacionog, riječnog, izletničkog, eko i etno turizma.

Raznovrstan reljef, od pitomih dolina dopodnožja vrhovaBjelasice, umjereno-kontinentalna klima, brziplaninski potoci i rječice, šumski kompleksi koji se smjenjuju sa voćnjacima ioranicama, raznovrstan biljni i životinjski svet, čine ovo područje izuzetno atraktivnim zaseoski, ali i druge vidove turizma koji mogu da obezbeđuju prihode opštini tokom cele godine.

Navedeni resursi se, međutim, još uvijek nedovoljno koriste, a turistički potencijali i infrastruktura su slabo razvijeni, što je i uslovilo da opština Berane pripada kategoriji manje razvijenih opština.

Ispunjavanje ovog prioriteta mora da prati razvoj drugih vidova turizma, razvoj sektora usluga,

kao i razvoj turističkih potencijala i sadržaja u drugim dijelovima opštine. Turistički razvojtreba da omogući mnogim naseljima i domaćinstvima nove mogućnosti zaprivredni i ukupni razvoj, što se prije svega odnosi na proizvodne i uslužne aktivnostinamijenjene snabdijevanju turističkih i ugostiteljskih kapaciteta. Sa realizacijom planiranih programa za razvoj turizma  uposlilo bi se stanovništvo i samim timsmanjila migracija.

Ovaj strateški prioritet se odnosi na ciljeve kojima se želi unaprijediti stanje u oblasti turizma. U okviru ovog prioriteta definisani su sledeći strateški ciljevi, i programi kojima će isti biti postignuti.

Strateški cilj 3.1. Razvoj turizma i turističkih sadržaja

3.1.1. Podizanje kapaciteta u oblastiturizma

3.1.2. Povećanje turističkog prometa ipotrošnje

3.1.3. Učešće u regionalnom turističkomproizvodu

Strateški prioritet 4: Unapređen privredni razvoj

Berane pripada grupi manje razvijenih opština. Ekonomsku situaciju karakteriše lošaprivatizacija u prošlosti, sporo restruktuiranje preduzeća, neznatan priliv investicija, nedostatakfinansijskih sredstava, nedovoljna iskorišćenost postojećih kapaciteta, slabo razvijen sektormalih i srednjih preduzeća itd. što uslovljava visoku nezaposlenost, nizak životni standard isnažne migracije. Migracijama su najviše pogođene seoske sredine.

Sa druge strane,Berane raspolaže brojnim, ali u najvećem broju slučajeva nedovoljnoiskorišćenim potencijalima. Uz poljoprivredno zemljište, najvažniji prirodni resursi sušumske površine, nezagađena životna sredina, bogatstvo samoniklih ljekovitih i aromatičnihbiljnih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Opština raspolaže značajnimresursima za proizvodnju energije korišćenjem prirodnih i obnovljivih izvora energije (sunčeva enerija, vodni potencijal..), a na pojedinim lokacijama postojenalazišta mineralnih sirovina i rudnih bogatstava. U narednom periodu je jedan od prioriteta ekonomskog razvoja diverzifikacija i razvojprivrednih aktivnosti, posebno na selu. Ekonomski razvoj u narednom periodu se mora zasnivatina komparativnim prednostima koje opština ima, a koje se skoro isključivo nalaze u ruralnimpodručjima opštine.

Veoma važnu ulogu u ekonomskom razvoju ruralnih područja Berana u narednom periodu ima Država, od koje se očekuje da nastavi sa procesom razvoja planinskih područja. Takođe, očekuje se značajniji priliv investicija koje treba da podstaknu ekonomskirazvoj i zaposlenost. Opština će, sa svoje strane, u narednom periodu pokušati da stvoriposlovni ambijent neophodan za priliv domaćih i stranih investicija. U tom cilju će seposeban značaj pridavati ruralnim područjima opštine. Međutim, ekonomski razvoj se ne možeodvijati nezavisno od ostalih zbog čega je neophodno da se uspostavlja i jača saradnja sa drugimopštinama, kako u Državi, tako i kroz prekograničnu saradnju sa susjednim državama.

U okviru ovog strateškog prioriteta definisani su sledeći strateški ciljevi, i programi kojima će isti biti postignuti.

Strateški cilj 4.1: Podsticaj razvojuprivrednih i uslužnihdelatnosti na selu na bazikomparativnih prednosti

4.1.1. Institucionalna podrška zasprovođenje razvoja privrednih iuslužnih delatnosti u seoskim sredinama

4.1.2 Podrška osnivanju otkupnih centara

4.1.3 Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi

4.1.3 Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta u drvopreradi

Strateški cilj 4.2: Upotreba obnovljivih izvora energije

4.2.1. Promocija upotrebe solarne energije

Kao što je ranije navedeno, strateški okvir podrazumeva uključivanje i tema prekogranične saradnje, zaštite životne sredine i promocije života u ruralnim sredinama u projekte, aktivnosti i mjere svih strateških ciljeva. Naime, prilikom planiranja i realizacije svakog projekta, aktivnosti ili mjere, mora se obratiti posebna pažnja kako će oni doprineti realizaciji pomenutih tema.

SPROVOĐENJE STRATEŠKOG PLANA

Izrada strateškog dokumenta i njegovo usvajanje od strane Skupštine ne predstavlja kraj procesa strateškog planiranja, već početak njegovog sprovođenja, odnosno strateškog upravljanja. Tokom procesa strateškog upravljanja često se mijenjaju faktori koji određuju strateške prioritete i ciljeve, pa se dešava da se jednom usvojene strategije i planovi preispituju i reviduju prije vremenskog roka na koji se odnosi strateški okvir. Iz tih razloga proces sprovođenja Strateškog plana mora biti konstantno nadgledan i preispitivan, ali i praćen stepen ispunjenja strateških ciljeva i prioriteta.

Sprovođenje projekata, aktivnosti i mjera Strateškog plana ruralnog razvoja će se realizovati od strane nadležnog organa lokalne uprave i drugih javnih institucija u okviru svojih zakonskih nadležnosti, kao i od strane organizacija privatnog i nevladinog sektora.

Lokalna samouprava će uskladiti svoj budžet tako da doprinese postizanju strateških prioriteta i ciljeva kroz finansiranje projekata, aktivnosti i mjera koji su definisani akcionim planom. Sredstva za finansiranje strategije će se obezbijediti i iz državnog budžeta, kao i iz donatorskih sredstava - uključujući pretpristupne fondove Evropske unije. Pored toga, ispunjenju strateških ciljeva i prioriteta će doprinijeti i ulaganja privatnog sektora, jer se očekuje da će ovaj Plan stvoriti razvojni okvir koji će im omogućiti veći povraćaj investicija i brži razvoj.

Monitoring sprovođenja Plana predstavlja proces koji ima za cilj prikupljanje informacija koje govore o stepenu ispunjenja strateških prioriteta i ciljeva. Na osnovu ovih informacija donosiće se odluka o reviziji strateškog okvira ili izmjeni akcionog plana.

Funkciju nadgledanja sprovođenja strategije vršiće izvršni organ lokalne samouprave, na osnovu izveštaja koje će pripremati nadležne službe, a na osnovu informacija prikupljenih od nadležnih organa i ostalih aktera koji učestvuju u realizaciji Plana.

Uspjeh u postizanju strateških prioriteta i ciljeva, a samim tim i vizije ruralnog razvoja, u velikoj mjeri zavisi od stepena informisanosti i uljučenosti zainteresovanih strana, prije svega ključnih aktera iz sektora od značaja za ovaj Plan i stanovništva iz ruralnih sredina.

Jako je bitno da zainteresovane strane budu upoznate sa mogućnostima uključivanja u projekte i aktivnosti, kao i sa postignutim napretkom u realizaciji zadatih ciljeva i prioriteta. Otuda je neophodno redovno obavještavati javnost o svim poslovima i uspjesima vezanim za Strateški plan.

ZAKLJUČAK

Područje opštine Berane, sa svojim prirodnim ljepotama i resursima, ima uslove da svoj razvoj bazira na poljoprivredi i turizmu. Poljoprivreda predstavlja značajan preduslov za razvoj turizma, jer se mnogi poljoprivredni proizvodi mogu plasirati kao posebna turistička ponuda.

Strateški cilj opštine Berane da se ruralni dio opštine razvija shodno potrebama je predstavljen kroz viziju, prioritete, mjere i projekte koji čine Akcioni plan. Sve pomenuto je pretočeno u ovaj dokument:Strateški plan ruralnog razvoja opštine Berane.

Ovaj dokument sadrži u uvodnom dijelu detaljno obrazloženje vezano za nacionalnu regulativu, koja predstavlja osnov za njegovu izradu. Takođe, u uvodnom dijelu predstavljena je metodologija izrade i dat osnovni pregled pojma ruralnog razvoja, kao i razlozi njegovog značaja za Berane. Osnovne informacije o opštini, informacije od značaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, predstavljene su kroz Profil opštine, a date su na osnovu podataka Strateškog plana razvoja opštine, rezultata Popisa stanovništva Crne Gore iz 2011. godine i Popisa poljoprivrede iz 2010. godine.

Nakon urađene SWOT analize, definisana je vizija razvoja opštine Berane. Strateški okvir integrisanog ruralnog razvoja opštine Berane uključuje četiri strateška prioriteta, od kojih je svaki razložen na nekoliko ciljeva, na kojima je potrebno raditi kako bi se ostvarila željena vizija.

Izradom i usvajanjem Strateškog plana ruralnog razvoja opštine Beranetrebalo bi da se stvore preduslovi za usješan razvoj ruralnih područja ove opštine.

LITERATURA

Popis poljoprivrede, 2010

Popisa stanovništva Crne Gore, 2011

Prostorno urbanistički plan opštine Berane

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore 2015-2020

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020

Plan agrobudžeta za 2020. godinu Opštine Berane

Program razvoja poljoprivrede i ruralnog područja Crne Gore u okviru IPA II 2014-2020

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020

Strateški plan razvoja opštine Berane 2019-2023

AKCIONI PLAN 2020 – 2024

STRATEŠKI PRIORITET 1: Unapređeno stanje u ruralnim sredinama

Strateški cilj 1.1: Infrastrukturno i komunalno opremanje sela

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Izgradnja nove i podizanje kvaliteta postojeće saobraćajne infrakstrukture | Agencija za investicije i razvoj Berana, Direkcija javnih radova | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Putni pravci su ušli u program finansiranja Opštine i Države. |
| 1.1.2 | Rješavanje problema vodosnabdijevanja | Vodovod i kanalizacija, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države | 2020 – 2024 | Većina sela ima sistem vodosnabdijevanja, a postojeći se održavaju |
| 1.1.3. | Širenje i podizanje kvaliteta elektro mreže | Elektroprivreda Crne Gore | Budžet države | 2020 – 2024 | Unapređena elektro infrastrukturana ruralnom području |
| 1.1.4. | Razvoj telekomunikacione mreže | Crnogorski telekom | Budžet države | 2020 – 2024 | Unapređena telekomunikaciona infrastruktura na ruralnom području |

Strateški cilj 1.2: Uređenje seoskih sredina

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Uređenje seoskih centara | Agencija za investicije i razvoj Berana | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Seoski centri su uređeni/obnovljeni |
| 1.2.2. | Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom | Komunalno DOO | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Komunalni otpad se sakuplja iz seoskih područja |

Strateški cilj 1.3: Očuvanje životne sredine

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Briga o stanju životne sredine | Sekretarijat zadužen za zaštitu životne sredine, Komunalno DOO | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Manji broj smetlišta na ruralnom području |
| 1.3.2. | Podizanje nivoa ekološke svijesti stanovništva | Sekretarijat zadužen za zaštitu životne sredine, Komunalno DOO | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Manji broj smetlišta na ruralnom području Uvećan nivo ekološke svijesti ruralnog stanovništva |

Strateški cilj 1.4: Smanjenje depopulacije

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Programi podrške porastu nataliteta | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Ministarstvo rada i socijalnog staranja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Povećan natalitet na ruralnom području |
| 1.4.2. | Jačanje socijalnih usluga | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Ministarstvo rada i socijalnog staranja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Povećan broj socijalnih usluga |
| 1.4.3. | Povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Ministarstvo zdravlja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Povećan kvalitet zdravstvenih usluga na selu |
| 1.4.4. | Jačanje uloga mjesnih zajednica | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | Budžet opštine, | 2020 – 2024 | Ojačana uloga savjeta mjesnih zajednica |
| 1.4.5. | Programi podrške za djecu i mlade iz ruralnih oblasti | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa nvo | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Povećan broj programa za djecu i mlade iz ruralnih oblasti |

STRATEŠKI PRIORITET 2: Unapređeno stanje u oblasti poljoprivrede

Strateški cilj 2.1: Povećanje poljoprivredne proizvodnje

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Program razvoja stočarstva | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške za razvoj stočarstva |
| 2.1.2 | Program razvoja biljne proizvodnje | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške za razvoj biljne proizvodnje |
| 2.1.3 | Program razvoja pčelarstva | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške za razvoj pčelarstva |
| 2.1.4 | Podizanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške za podizanje kvaliteta proizvoda |

Strateški cilj 2.2:Pomoć poljoprivrednimproizvođačima

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Razvijen sistem edukacije poljoprivrednih proizvođača | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj aktivnosti vezanih za edukaciju |
| 2.2.2 | Razvijen sistem informisanja proizvođača | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj aktivnosti vezanih za informisanje |
| 2.2.3 | Razvijen sistem podsticaja i investicija | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške za razvoj poljoprivrede |

Strateški cilj 2.3: Stvaranje efikasnihpoljoprivrednih institucijai organizacija

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Razvoj udruženja | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj udruženja/klastera/kooperativa |
| 2.3.2 | Regionalna saradnja | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj stvorenih partnerstava u regionu |
| 2.3.3 | Institucionalno jačanje organizacija koje se bave poljoprivredom | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Ojačani kapaciteti organizacija koje se bave poljoprivredom |

STRATEŠKI PRIORITET 3: Unapređeno stanje u oblasti turizma

Strateški cilj 3.1. Razvoj turizma i turističkih sadržaja

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Podizanje kapaciteta u oblasti turizma | Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Ministarstvo održivog razvoja i turizma Turistička organizacija | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Ojačani kapaciteti u sektoru turizma |
| 3.1.2 | Povećanje turističkog prometa i potrošnje | Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Ministarstvo održivog razvoja i turizma Turistička organizacija | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj turista |
| 3.1.3 | Učešće u regionalnom turističkom proizvodu | Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Ministarstvo održivog razvoja i turizma Turistička organizacija | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj regionalnih brendova |

Strateški prioritet 4: Unapređen privredni razvoj

Strateški cilj 4.1: Podsticaj razvoju privrednih i uslužnih delatnosti na selu na bazi komparativnih prednosti

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Institucionalna podrška za sprovođenje razvoja privrednih i uslužnih delatnosti u seoskim sredinama | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Ministarstvo ekonomije | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj mjera podrške |
| 4.1.2 | Podrška osnivanju otkupnih centara | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj otkupnih centara |
| 4.1.3 | Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Ojačani kapaciteti pravnih lica koja se bave preradom u poljoprivredi |
| 4.1.4 | Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta u drvopreradi | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Ministarstvo ekonomije | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Ojačani kapaciteti pravnih lica koja se bave preradom u drvopreradi |

Strateški cilj 4.2: Upotreba obnovljivih izvora energije

| Broj | Projekat/aktivnost/mjera | Odgovornost | Izvor finansiranja | Rok | Ključni rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Promocija upotrebe solarne energije | Sekretarijat za poljoprivredu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Ministarstvo ekonomije | Budžet opštine, Budžet države, donacije | 2020 – 2024 | Uvećan broj katuna sa solarnim panelima |

Strateški plan razvoja opštine Berane za period 2019-2023.

Izvor: Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Opštine Berane