**Obrazac 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTINA BERANE – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022 godini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA, ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA**  2. **u oblasti zaštite lica sa invaliditetom**  Datum objavljivanja javnog konkursa **14.02.2022** godine  Rok za podnošenje prijave na javni konkurs **16.03.2022** godine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. PODACI O NEVLADINOJ ORGANIZACIJI KOJA SE PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv nevladine organizacije | | **NVU INVICTUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa *(ulica i broj)* | | Ul. Mojsija Zečevića 28/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Poštanski broj | | 84300 | | 4. Opština | | | | | Berane | | | | | | |
| 5. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, e-mail adresa i dužnost koju obavlja *(npr. predsjednik/-ca, direktor/-ica)* | | Sreten Lekić  [sretenlekic@t-com.me](mailto:sretenlekic@t-com.me)  Predsjednik NVU INVICTUS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | | +382/69-544-022 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | E-mail adresa nevladine organizacije | | [nvuinvictus@gmail.com](mailto:nvuinvictus@gmail.com) | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | | Na društvenoj mreži facebook imamo profil : NVO Invictus | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Godina osnivanja nevladine organizacije | | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | | Broj: 01- UPI - 006/16-1919/2 od 06.05.2016 godine | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Broj žiro-računa i naziv banke | | 510-20979-588 (ckb banka otp group) | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | PIB nevladine organizacije | | 11012604 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Ciljevi osnivanja i djelatnosti nevladine organizacije,( prema statutu) | | Osnovni programski ciljevi Udruženja su :   * prikupljanje i obrada podataka o osobama s   invaliditetom   * unapređivanje medicinske, edukativne,   profesionalne, i socijalne rehabilitacijete  zapošljavanje OSI  - radna rehabilitacija  - povećanje socijalne uključenosti i integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u rastu i razvoju u društveni život zajednice  - povećanje socijalne uključenosti i integracije  učenika s teškoćama u razvoju  - praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava  - organizovanje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova  - obavljanje izdavačke djelatnosti u cilju informisanja članova i javnosti o problematici iz ove oblasti  - saradnja sa srodnim udruženjima i institucijama;  - razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za članove i njihove porodice  - humanitarna djelatnost udruženja koja se ogleda u akcijama prikupljanja materijalnih i financijskih dobara i njihova raspodjela socijalno ugroženim osobama s invaliditetom te pružanje stručne i laičke psihosocijalne pomoći, pravne pomoći i poboljšanje zaštite zdravlja i osiguranje poboljšanja kvalitete življenja svim potrebitim osobama s invaliditetom.  - aktivnosti u cilju zaštite djece s poteškoćama u  razvoju  - organizovanje i pružanje pomoći djeci s  teškoćama u razvoju  - organizovanje i pružanje pomoći roditeljima  djece s teškoćama u razvoju  - organizovanje stručne terapijske pomoći (logopeda, socijalnog radnika, radnog terapeuta i sl.)  - psihosocijalna pomoć i rehabilitacija lica i djece  s poteškoćama u razvoju  - podsticanje, edukacija i stručno usavršavanje osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju u skladu s posebnim propisima  - razvijanje volonterstva  - promocija zaštite životne sredine i mjesta i  uloge osobe sa invaliditetom. | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Oblast(i) djelovanja | | Unapređenje života OSI | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj članova nevladine organizacije | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj lica koja volontiraju u nevladinoj organizaciji | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj radno angažovanih lica u nevladinoj organizaciji na dan prijave projekta/programa: / | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | lica u radnom odnosu | | / | | | | | | | | | | | | | |
| b) | lica angažovana po osnovu ugovora o djelu ili po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova | | / | | | | | | | | | | | | | |
| v) | lica angažovana po drugim osnovama | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Da li je nevladina organizacija u sistemuPDV-a *(označite sa “x”)* | | DA | | |  | | | | NE | | | | | | x |
| 19. | Godišnji prihodi nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine *(upišite iznos)* | | 2021 | | | | | | 2020 | | | | | 2019 | | |
| 1.271.00 | | | | | | 1.469,00 € | | | | | 4349.00 € | | |
| 20. | Od toga dobijeno od *(upišite iznos)*: | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | državnog budžeta | | / | | | | | | 948.00 € | | | | | 4.299,00 € | | |
| b) | budžeta opština | | 1.261,00 € | | | | | | 491,00 € | | | | | / | | |
| v) | prihoda od članarine | | 10,00 € | | | | | | 30.00 € | | | | | 50.00 € | | |
| g) | privrednih subjekata i ostalih pravnih lica | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| d) | neprofitnih organizacija | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| đ) | građana | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| e) | prihoda iz EU fondova | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| ž) | diplomatsko-konzularnih predstavništava | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| z) | međunarodnih organizacija | | / | | | | | | / | | | | | / | | |
| 21. | Ukupan iznos isplaćen za zarade i druge naknade zaposlenih i drugih radno angažovanih u nevladinoj organizaciji u prethodnoj godini | | 1.261,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Podaci o prostoru u kojem nevladina organizacija djeluje: / | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | vlasnici prostora (upisati veličinu u m²) | | / | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljeni prostor (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | / | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostor opštine/države (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Broj partnerstava u koja je nevladina organizacija uključena na sprovođenju projekata/programa u trenutku prijave na ovaj konkurs | | Sa UMHCG počeli smo da realizujemo projekat: **PUT do SigurnOSIti**, koji je finansiran od Ministrastva kapitalnih investicija. | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Članstvo u međunarodnim i nacionalnim mrežama | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Da li nevladina organizacija sačinjava godišnji izvještaj o radu? (označite sa “x”) | | DA | | | x | | | | NE | | | | | |  |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti kome se dostavlja i na koji način se predstavlja javnosti | | Izvještaj o sprovedenim aktivnostima u predhodnoj godini usvojen na godišnjoj skupštini nevladonog udruženja; na facebook stranici NVO Invictus predstavljene su dosadasnje aktivnosti organizacije. | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Da li nevladina organizacija objavljuje finansijski izvještaj? | | DA | | | x | | | | NE | | | | | |  |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti gdje je javno dostupan | | Na sajtu poreske uprave I facebook stranici NVO Invictus. | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa RUKA POMOĆI | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/partner projekta/programa (podvući odgovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa NOVEMBAR I DECEMBAR 2020 I JANUAR-APRIL 2021 GODINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava 1.7951,29 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa  ciljevi projekta/programa  OPŠTI CILJ PROJEKTA:   * Poboljšanje uslova života osoba u stanju socijalne potrebe u opštini Berane, kroz radni angažman gerontodomaćice.   SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA:   * Doprinos u povećanju zapošljenosti teže zapošljivih žena sa evidencije Zavoda za zapošljavanje u Beranama. * Psihološka pomoć geretodoćicama i licima koja dobijaju pomoć geretodomaćica * Cilj ovog projkekta je da omogućimo starijim i starim osobama sa i bez invaliditeta da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće. * Da se lokalna samouprava, finansijskom podrškom NVO sektoru pokaže kao odgovorno društveno biće koje brine o svim građanima. * Sprečavanje širenja korona virusa, jer porodice koje dobiju asistenciju neće morati da izlazi iz svoje kuće da bi završili svakodnevne poslove, jer će to za njih uraditi gerentodomaćice. | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa  Gerento domaćica je u 3 mjeseca novembar i decembar 2020 i januar 2021 godine, posjećivala i pružala korisnicima pomoć. Porodica/korisnika je bilo 7, koji su bili podijenjeni po grupama sedmično, sa preko 200 posjeta. Partnerska organizacije NVO Crnogorska Iskra Berane je uradila kvalitetan izvještaj o realizovanim aktivostima i pruženoj pomoći korisnicima. Sve aktivnosti koje su realizovane bile u skladu sa mjerama protiv korona virusa. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PODACI O PARTNERSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI AKO SE NEVLADINA ORGANIZACIJA PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS ZAJEDNO SA PARTNERSKOM NEVLADINOM ORGANIZACIJOM** *(po potrebi dodati podatke za više partnera)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa (ulica i broj) | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Opština | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | E-mail adresa partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Godina osnivanja nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Oblast djelovanja partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Godišnji prihodi partnerske nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine | | 2021 | | | | | 2020 | | | | | 2019 | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12. | Broj zaposlenih | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/partner projekta/programa (podvući odogovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Partnerska nevladina organizacija djeluje u *(označiti)*: | |  | | | | | | | | | | | | | |
| a) | sopstvenom prostoru | |  | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljenom prostoru | |  | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostoru opštine/države | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU NEVLADINE ORGANIZACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **KRUG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kratak opis projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekat “KRUG” je usmjeren na poboljšanje kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom i podsticanje ravnopravnosti u zajednici, kroz mogućnost bavljenja sportom.  Pravo na uključenost u životu jedne zajednice predstavlja osnovno pravo svakog pojedinca. Isto tako, to je i obaveza za zajednicu, da svima, bez obzira na njihove različitosti, omogući pristup svim sadržajima tog društva.  Pravljenjem kružnog sistema, Opština Berane,kao finansijer, NVU INVICTUS i Crnogorski Savez Specijalna Olimpijada će predstaviti mogućnosti za bavljenjem sportom osobama sa invaliditetom, posebno licima koje imaju intelektualne poteškoće, kroz servise - treninge koje organizuje SK Specijalna Olimpijada Berane. Na državnim i međunarodnim takmičenjima će sportisti predstavljatii naš grad i opravdati uložena sredstva i poverenje. Trenutno se u Beranama spovodi besplatan servis za djecu uzrasta od 6 do 12 godina.  Projekat “KRUG” ima za cilj da umreži institucije u našem gradu, stvorimo ambijent da se aktivira i proširi trenažni proces za stariju grupu sportista. Na seminaru koji će se održati u Beranama sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola (direktorima, profesorima fizičke kulture i asistentima u nastavi ..), Opštine Berane – Sekretarijata za sport, mlade, kulturu i saradnju sa NVO, JU Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Udruženja roditelja i NVO koje se bave ovom problematikom, roditelji, treneri, sudije i volonteri, promovisaće se važnost bavljenja sportom kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju.  Cilj seminara je da se okupe predstavnici institucija koji se bave problemima osoba sa invalititetom u Beranama, i da se prezentuje rad i značaj Specijalne Olimpijade. Seminar bi se sastojao iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio, to jest prezentaciju bi pripremili i realizovali članovi NVU INVICTUS sa članovima Crnogorskog Saveza Specijalna Olimpijada. U praktičnom dijelu organizovaće se sportsko-rekreativni dan u spomen-parku Jasikovac.  Dnevni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju iz Berana, ima 32 korisnika, i nedostaje im sobno biciklo. Nabavkom ovog rikvizita omogućićemo korisnicima da treniraju u prostorijam Centra, u kišnim i zimskim danima.Treniranjem na sobnom biciklu korisnici će razvijati motoričke sposobnosti kretanja i ravnomjernog razvoja.  Prilikom realizacije projekta planirano je da se obazbijedi vidljivost, kao I što veća informisanost javnosti. U tom smislu, predviđeno je I prezentovanje ciljeva I rezultata projekta kroz gostovanje na radiu Berane. Naši volonteri će podijeliti štampani material učesnicima seminara, I ostalim građanima. Učesnicima na sportsko-rekreativnom događaju dobiće štampane majice sa detaljima projekta. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Predviđeno trajanje realizacije projekta/programa u mjesecima (rok za realizaciju) | | 3 mjeseca | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Oblast u kojoj se realizuje projekat/program i njegova povezanost sa javnim politikama u prioritetnoj oblasti *(strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * Pravo na uključenost i učešće u životu jedne zajednice predstavlja osnovno pravo svakog pojedinca. Isto tako, to je i obaveza za zajednicu, da svima, bez obzira na njihove različitosti i posebne potrebe, omogući pristup svim sadržajima tog društva. U tom cilju, u posljednje dvije decenije velika pažnja se posvetila upravo zadovoljavanju potreba lica sa invaliditetom. Ujedinjene nacije (UN) su 1989. godine usvojile Konvenciju o pravima djeteta. Jedan od ključnih principa Konvencije o pravima djeteta, kao i ljudskih prava uopšte, je pravo na nediskriminaciju i pružanje jednakih šansi i jednakih mogućnosti svoj djeci. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom UN usvojena je 2006. godine. Njom se promoviše, štiti i garantuje puno i efikasno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osoba sa invaliditetom i poštovanje njihovog dostojanstva. Brojna dokumenta na ovu temu propisuje i Evropska unija (EU). Kako su evropske integracije jedan od strateških ciljeva Crne Gore, neophodno je bilo pristupiti harmonizaciji našeg zakonodavstva u skladu sa smjernicama koje je EU zadala na temu inkluzije osoba sa invaliditetom. Može se reći da je crnogorsko zakonodavstvo u većem dijelu usklađeno sa međunarodnim i evropskim, kada je riječ o zadovoljavanju potreba osoba sa invaliditetom. U Ustavu Crne Gore, Crna Gora se definiše kao demokratska, socijalna i ekološka država, zasnovana na vladavini prava. Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda, a jemči se i posebna zaštita lica sa invaliditetom. U skladu sa Ustavnim odredbama i Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju definiše se djelatnost javnih ustanova u cilju obezbjeđivanja mogućnosti razvoja pojedinca bez obzira na pol, životnu dob, socijalno porijeklo, nacionalnu i vjersku pripadnost i tjelesnu i fizičku konstituciju. Crna Gora je donijela i niz strateških dokumenata kojima je definisala put koji će obezbijediti lakšu integraciju osoba sa invaliditetom u širu društvenu zajednicu. * Prema Zakonu o zaštiti lica sa invaliditetom, smatra se da: “Lice sa invaliditetom je lice koje ima dugoročno fizičko, mentalno, intelektualno ili senzorno oštećenje, koja u sadejstvu sa različitim barijerama mogu otežati puno i efektivno učešće tog lica u društvu na osnovu jednakosti sa drugima.” * U Strategiji za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, 2017-2021. pominje se:   1. „Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima garantuje jednakost za sve.“  2. „Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom kao najvažniji međunarodni ugovor u oblasti zaštite  ljudskih prava lica sa invaliditetom, zasniva se na načelima:  Nediskriminacija  Punom i efektivnom uključenošću u sve sfere društvenog života  Jednakosti mogućnosti i dr  Poštovanja razvijajući kapacitete djece sa invaliditetom i poštovanje prava te djece da sačuvaju  sopstveni identitet.“   * U okviru nacrtaAkcionog plana za sprovođenje strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, a u skladu sa realizacijom ovog projekta ističemo 2 operativna cilja:   - Operativni cilj 11: Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima  - Operativni cilj 12: Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou.   * Shodno Zakonu o sportu javni interes u oblasti sporta predstavlja: promociju Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost; podsticanje i promocija vrhunskog sporta i vođenje posebne brige o perspektivnim sportistima i sportistima sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom; podsticanje i promocija razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i lica sa invaliditetom. * U Strategiji razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. kao jedan od principa razvoja sporta u Crnoj Gori, kojima se teži kroz sprovođenje ove strategije, zakona i podzakonskih akata su podsticanje i promocija razvoja sporta, posebno kod djece,studenata i lica sa invaliditetom.   Ciljevi razvoja sporta su između ostalih: unapređenje i promocija razvoja sporta osoba sa invaliditetom kao i unapređenje uslova za bavljenje sportom osoba sa invaliditetom. Sport postaje sastavni dio života osoba sa invaliditetom. Podstiče se razvoj sportskih organizacija lica sa invaliditetom. Crna Gora vrednuje i promoviše postignute sportske rezultate osoba sa invaliditetom koje nastupaju za nacionalne selekcije. Cilj: Unaprijeđenje i promocija razvoja sporta osoba sa invaliditetom kao aktivnosti imaedukaciju osoba sa invaliditetom o važnosti bavljenja sportskim aktivnostima. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Područje/teritorija na kojem/oj se planira sprovođenje projekta/programa *(označite i/ili dopišite po potrebi)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Na nivou opštine Berane,  ( zaokružiti ) | | **DA** | | | | | | | | NE | | | | | |
|  |  | | na nivou više jedne jedinica lokalne samouprave (navesti koje) | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta/programa: | | **2.997,49 €** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Iznos koji se traži od Opštine Berane *(navesti iznos i procenat od ukupne vrijednosti projekta/programa)* | | **1.849,03 €**  **61.68 %** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Da li je za sprovođenje ovog projekta/programa zatražen ili već obezbijeđen iznos iz javnih izvora *(organa državne uprave i/ili jedinice lokalne samouprave, iz fondova Evropske unije ili od drugih donatora (navesti ukupne iznose za podnosioca projekta i partnere ako ih imaju i dodati potrebne redove)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DA |  | | | | | NE | | | | | x | | | | |
| 6.3 | Ako je odgovor na prethodno pitanje da, navesti koliko je sredstava traženo i da li se čeka odluka o tim sredstvima, a koliko odobreno od pojedinog davaoca finansijskih sredstava *(dodati nove redove po potrebi)* : | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Od koga traženo: |  | | | | | Iznos traženih sredstava: | | | | |  | | | | |
|  | Od koga dobijeno: |  | | | | | Iznos odobrenih sredstava: | | | | |  | | | | |
| 7. | Obrazloženje potreba za realizacijom projekta *(opis trenutnog stanja i identifikovanih potreba u oblasti u kojoj se sprovodi konkurs)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Procjenjuje se da približno 12% svetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta, tj preko milijardu ljudi na planeti. U Crnoj Gori po podacima MONSTAT-a (popis stanovništva iz 2011 godine) ukupan broj je 620.029 stanovnika. Približno 70.000 građana su osobe sa invaliditetom, raznog oblika i stepena. Prema uzroku invaliditet može biti urođen, naslijeđen ili stečen. I ovim putem, kao OSI, želim da skrenem pažnju na problem s kojim se suočavamo, a to je prije svega, siromaštvo, nezaposlenost, pravo na različitost i isključenost iz društva. Nailazimo na mnogo barijera koje onemogućavaju efikasno učestvovanje u društvu, i one maskiraju pravu sliku i čine ovaj problem nevidljivim kao što su:  1. Okolina - ona uključuje nedostupne prilaze zgradama i institucijama.  2. Stavovi - kao što su stereotipi, diskriminacija i predrasude.  3. Organizacije – koje sa svojim procedurama u praksi često nisu uvijek fleksibilne za OSI.  Specijalna Olimpijada na golobalnom nivou je jedina organizacija koja ima pravo da se bavi sportiskim aktivnostima lica sa invaliditetom. Specijalna Olimpijada (Special Olympics) je najveća globalna sportska neprofitna organizacija za djecu, mlade i odrasle sa intelektulanim smetnjama koja im omogućava da učestvuju kao produktivni i poštovani članovi društva u cjelini, nudeći im fer mogućnost da razvijaju i demonstriraju njihove vještine i talente kroz sport, treninge i takmičenja, kao i povećavanje javne svijesti o njihovim sposobnostima i potrebama. Nastala je 1968. godine u Americi, a sjedište je u Vašingtonu. Organizacija broji 193 zemlje u svijetu koje su akreditovane da sprovode programe na nacionalnom nivou. Specijalna Olimpijada širom svijeta ima preko 5 miliona sportista sa smetnjama u intelektualnom razvoju (od 8 godina starosti na dalje).Klub Specijalna Olimpijada Berane ima 20 sportista i osnovan je 2018 godine, sa pravom takmičenja u 32 olimpijska sporta.  Efekti bavljenja sportom su višestruki, a ogledaju se prije svega u poboljšanju ukupnog razvoja djece sa intelektualnim smetnjama kroz praktikovanje ciljano dizajniranih sportskih aktivnosti sa naglaskom na fizičke i kognitivne sposobnosti kao i uključivanje roditelja. Od najranijeg uzrasta djeca sa smetnjama u razvoju se, kroz trening i takmičenja, susreću sa baznim sportskim vještinama koje ih, razvijajući vremenom, određuju kasnije za sport kojim se žele baviti kroz klubove Specijalne Olimpijade Crne Gore. Ovo je najkompletniji sportski put koji ih vodi do mogućnosti osvajanja medalja na nacionalnim, međunarodnim i svjetskim takmičenjima gdje bi ponosno predstavljati svoj grad i državu.  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju ima za cilj zastitu, promociju i unapredjenje prava djece sa smetnjama i poteskocama u razvoju, socijalizaciju i društvenu integraciju na osnovu pružanja jednakih mogućnosti, kao i socijalnu inkluziju u društvenu sredinu. Dnevni centar svakodnevno djeci i roditeljima nudi različite dnevne usluge, veći broj struktuiranih sadržaja (radionice/usluge/aktivnosti) kroz grupni ili individualni rad i druženje. Sa djecom se radi na održavanju ili razvijanju individualnih potencijala djece (kretanje i motoričke sposobnosti, razvoj govora, grafomotorika i sl.) do maksimalno mogućih granica. Grupni rad sa decom i mladima odvija se kroz 4 vrste radionica:  1. Edukativne radionice podstiču kvalitetniji život dece i mladih sa smetnjama u razvoju u kući i okruženju. U okviru nekoliko važnih segmenata, deca i mladi: ovladavaju ili usavršavaju osnovne životne veštine; uče da pripremaju jednostavne obroke i zdravo se hrane; stiču socijalne veštine i razvijaju samostalnost i samopouzdanje, kako da brinu o sebi; uče se lepom ponašanju i kako da poboljšaju svoju komunikaciju, da slobodno izražavaju svoja osećanja i interesovanja; stiču znanja i veštine iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine kroz igru, razgovor, zabavu i druženje.  2. Kreativne radionice doprinose poboljšanju psihomotornih sposobnosti, podstiču razvoj kreativnosti i stvaralaštva kod dece i mladih sa smetnjama u razvoju, u skladu sa njihovim mogućnostima.  3. Muzicko dramske radionice - Ove aktivnosti sprovode se kroz tri polja delatnosti: 1. Jezik, govor i komunikacija; 2. Dramsko stvaralaštvo i 3. Muzička umetnost. Kroz aktivnosti iz ovih oblasti, deca i mladi se osposobljavaju za bolju komunikaciju, razvijaju maštu, kreativnost i stvaralaštvo, talenat, jačaju koordinaciju pokreta, memoriju i pažnju.  4. Rekreativno rehabilitaciona radionica - u ovoj radionici i rehabilitaciji, pomoću terapijskih metoda unapređuju se psihofizičke sposobnosti i mogućnosti kod dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz grupni rad i individualne programe. Kroz rehabilitaciju razvijaju se motorne aktivnosti, bolja koordinacija pokreta, bolja ravnoteza, poboljšanje hoda sa što ritmičnijim pokretima praćenih posturalnim prilagođavanjem. Fizioterapija dece i omladinaca usmerena je na: sveobuhvatni pristup postizanja normalne motoričke funkcije i normalnih obrazaca pokreta kroz ponavljanje stimulusa i sprečavanje daljeg razvoja poremećaja. Primarni cilj sportsko rekrativne radionice je da, putem stimulacije kroz vježbu i igru, postignemo što veći stepen nezavisnosti kod dece i mladih. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Navedite i opišite ciljeve koji se namjeravaju ostvariti sprovođenjem predloženog projekta/programa i objasnite na koji način i kojim sadržajima predloženi projekat/program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih javnim konkursom | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Cilj projekta je podrška unaprjeđenju ukupnog kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i članova njihovih porodica i poboljšanju njihove socijalne inkluzije.    Specifični ciljevi koji će doprinijet ostvarivanju ovog strateškog cilja su sljedeći:   1. Promocija mogućnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju da se bave sportskim aktivnostima kako bi   poboljšali razvoj motoričkih, socio-emocionalnih i kognitivnih vještina.   1. Podizanje nivoa svijesti cjelokupne zajednice o značaju socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama i   teškoćama u razvoju   1. Unapređenje uslova za sprovođenje rekreativno rehabilitacionih radionica u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Beranama..   Planirane aktivnosti na projektu:   1. Organizovanje seminara na temu značaja Specijalne Olimpijade / prednosti uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti 2. Gostovanje NVU Invictus na Radio Berane – prezentacija projekta (ciljeva / rezultata) 3. Štampanje i distribucija priručnika za roditelje i brošura za širu zajednicu 4. Nabavka sobnog bicikla za Dnevni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Beranama.. 5. Organizovanje sportsko-rekreativnog dana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Opišite mjerljive rezultate koje očekujete po završetku sprovođenja projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | • Povećan broj djece i mladih (osoba sa invaliditeom) uključenih u sportske aktivnosti za 1/3 do kraja  projekta.  • Unaprijeđena informisanost javnosti o značaju uključivanja mladih i djece OSI u sportske aktivnosti  • Unaprijeđeni uslovi za bavljenje fizičkom aktivnošću korisnika Dnevnog centra za djecu i omladinu sa  poteškoćama u razvoju u Beranama.. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Navedite ciljne grupe i njihove potrebe na koje projektne/programske aktivnosti direktno utiču, njihov broj i strukturu (godine života, pol i sl.), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ciljna grupa su:   * Djeca i omladina – korisnici usluga Dnevnog centra u Beranama: **32** (19 djecaka I 13 djevojčica) od toga 3 djece uzrasta od 3-6 godina, 20 korisnika uzrasta od 7-17 godina i 9 korisnika od 18-27 godina. * Roditelji i uža rodbina djece i omladine – **64** * Dnevni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Beranama (zaposleni) – **27** * Potencijalni novi korisnici sportskog kluba Specijalna Olimpijada Berane - 20   Kroz igru i sportske aktivnosti ovaj program utiče na psihički i fizički rast i razvoj djece koja u njemu učestvuju. Realizacijom ovog projekta djeca sa smetnjama u razvoju unaprediće motoričke vještine, povećaju samopouzdanje, razviju talente ka sportu. Za svu djecu a posebno za OSI važno je da održavaju fizičku kondiciju, stiču zdrave životne navike.  Roditelji djece sa smetnjama u razvoju aktivno učestvuju u programu Specijalne Olimpijade kao i zaposleni u Dnevnom centru.Roditeljska podrška osobama sa smetnjama u razvoju je značajna tokom cijelog njihovog života, a naročito u najranijem uzrastu. Uključivanje roditelja u zajedničke aktivnosti sa njihovom djecom, pomaže im da bolje shvate smetnje u razvoju, učvste vezu sa svojim djetetom, ali i da otkriju mogućnosti svoje djece, uvide sposobnosti, uoče nezavisnost, što djeluje ohrabrujuće za samog roditelja, jer im rastu očekivanja i nada za budućnost njihove djece. Kroz ove aktivnosti na projektu, edukovaće se i roditelji kako bi nastavili aktivnosti sa svojom djecom i nakon završetka projekta. Učestalim i redovnijim vježbanjem, djeca dobijaju priliku da brže i više napreduju, nastavak vježbanja odnosno treniranja omomogućiće se u SK Specijalna Olimpijada Berane, besplati servis odnosno trening. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Navedite krajnje korisnike projekta/programa (uključujući pojedince, grupe, organizacije koje nijesu direktno uključene u sprovođenje projekta/programa, a koji na njih posredno utiče), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Krajnji korisnici su ostala lica sa smetnjama u razvoju (djeca i mladi), procjenjuje se da ih ima oko 200 na teritoriji opštine Berane, sportski radnici, građani opčtine Berane (28739).  NVU INVICTUS i Specijalna OLimpijada će pružiti kvalitetan besplatan servis kroz akreditovan program za djecu sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoj, sa mogućnosti izbora da se bave sportom. Socijalna podrška je od suštinskog značaja za roditelje, da se oni, kao ni njihova djeca sa smetnjama u razvoju ne bi osjećali odbačeno ili marginalizovano.  U lokalnoj zajednici se na ovaj način širi svijest o osobama i djeci sa smetnjama i poteškoćama u razvoju. Uočavajući i kroz trajanje programa i nakon završnih rezultata napretka djece da su njihove mogućnosti potcijenjene zbog streotipa i predrasuda, građani lokalnih zajednica će izgraditi pozitivne stavove kako prema ovoj djeci, tako i prema njihovim roditeljima. To je veliki pomak, korak naprijed kad se lokalne zajednice usredsrede na učinke, pozitivne rezultate, podrže svoje sugrađane, ohrabruju ih, čime ranjive grupe postaju vidljive i poštovane kao ravnopravni članovi svojih lokalnih zajednica.  Udruženja roditelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju imaće mogućnost da preporuče svojim zainteresovanim članovima učešće u ovom programu. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Opišite aktivnosti projekta/programa *(po potrebi proširite tabelu)*: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnosti | Nosilac *(podnosilac projekta, partner 1, partner 2…)* | | Metode sprovođenja aktivnosti | | | | | | Vremenski period | | | | | Očekivani rezultati | |
| 1) | Organizovanje seminara na temu značaja Specijalne olimpijade / prednosti uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti | NVU INVICTUS sa članovima Crnogorskog Saveza Specijalna Olimpijada | | Predavanja, diskusija, prezentacija, video klipovi, lap top projekcija, upitnik, evaluacioni list | | | | | | 1.mjesec | | | | | Rezultati aktivnosti: Realizovan seminar ukljuceno 30 ucenika, podignut nivo znanja za 10 % u odnosu na početak projekta | |
| 2) | Gostovanje NVU Invictus na Radio Berane – prezentacija projekta (ciljeva / rezultata) – | NVU INVICTUS | | Diskusija,  audio snimak | | | | | | 1.- 3. mjesec | | | | | Održana gostovanje na radiju prezentrovani ciljevi / rezultati projekta građanima Berana | |
| 3) | Štampanje priručnika za roditelje i brošura za širu zajednicu | Crnogorskog Saveza Specijalna Olimpijada | | Priprema, štampa, distribucija | | | | | | 2. mjesec | | | | | Štampano i podjeljeno 50 priručnika i 100 brošura o značaju učešća OSI u sportu | |
| 4) | Nabavka sobnog bicikla za Dnevni centar | NVU INVICTUS | | Sakupljanje ponuda, istraživanje tržišta | | | | | | 3. mjesec | | | | | Nabavljeno jedno sobno biciklo za 32 korisnika Dnevnog centra | |
| 5) | Organizovanje sportsko-rekreativnog dana | NVU INVICTUS | | Organizovanje prevoza, plan aktivnosti, trener, vaspitači, fizioterapeuti | | | | | | 3. mjesec | | | | | Održan sportsko rekreativni dan, | |
| 13. | Koje aktivnosti se planiraju realizovati kroz korišćenje turističkih kapaciteta u opštini Berane( navedite kojih i na koji način) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost broj 1. – Seminar za predstavnike institucija koji se bave problemima osoba sa invalititetom u Beranama, na temu značaj Specijalne Olimpijade organizovaće se u konferencijskoj sali hotela Berane. Za učesnike seminara će biti obezbijeđena hrana i osvježenje, te će se na taj način koristiti turistički kapaciteti u opštini Berane. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Koordinator/ka projekta/programa *(upišite ime i prezime, kratku biografiju i kontakt podatke)* | | Sreten Lekić, rođen u Šekularu 02.06.1975 godine, oženjen i otac dvoje djece. Zapošljen u Opštini Berane od 2003 godine, a 2016 rješenjem ZZZCG proglašen za osobu sa invaliditetom.  +382/69544-022 sretenlekic@t-com.me | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj zaposlenih lica koja učestvuju u sprovođenju projekta/programa, uključujući i lica koja se planiraju zaposliti ako projekat/program bude odobren za finansiranje *(posebno iskazati za podnosioca projekta i sve partnerske nevladine organizacije)* | | 2  Finansijski menadžer- Popović Darko, dipl ekonomista  Asistent - Slavoljub Marsenić, magistar ekonomskih nauka | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj spoljnih stručnih saradnika/ca koji/e učestvuju u sprovođenju projekta/programa *(upisati ime, prezime i oblast stručnog djelovanja)* | | Tim od tri člana Saveza Specijalna Olimpijada Crne Gore. | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj volontera planiranih za angažovanje u sprovođenju projekta/programa | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Opišite ulogu/doprinos partnerske nevladine organizacije u sprovođenju projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nema partnera na projektu. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Opišite plan za praćenje i procjenu uspješnosti realizacije projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektni tim, koga čine Koordinator projekta, asistent, finansijski menadžer, su planirali sistematsko i kontinuirano praćenje, tj. nadgledanje procesa implementacije aktivnosti koje su predviđene u zadatom vremenskom okviru u okviru predloženog projekta. Projektni tim će praviti mjesečne planove rada i sastajati se svake sedmice a sve u cilju nadgledanja projekta i eventualne korekcije dinamike realizacije ukoliko za to bude potrebe. Uloga monitoringa unutar NVU je veoma važna i vidljiva jer nam kroz različite faze u sprovođenju projekata pruža mogućnost za: upravljanje, rano upozoravanje u slučaju problema i planiranje nastavka aktivnosti. Evaluacija tj. izvještaj o ostvarenim rezultatima će biti urađena u pismenoj formi u Finalnom izvještaju o projektu.  Kvalitativna procjena će se vršiti:  • Kroz kontinuiranu procjenu kvaliteta svih aktivnosti koje se realizuju,  • Kroz stepen zadovoljstva direktnih korisnika, koji će se provjeriti u direktnim kontaktima,  • Kroz evaluaciju koja će se sprovesti na kraju projekta u saradnji sa ciljnom grupom i krajnjim korisnicima kako bi  se izvršila potpuna procjena uspješnosti projekta  • Prema uspješnosti uspostavljene saradnje sa drugim institucijama u Beranama  Praćenje realizovanosti aktivosti i rezultata će biti predstavljeno donatoru putem periodičnog narativnog i finansijskog izvještaja u skladu sa odredbama potpisanog Ugovora. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Opišite način na koji se planira obezbijediti održivost projekta/programa *(finansijski, institucionalni, strateški, ekološki i drugi relevantni aspekt održivosti)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Predložene projektne aktivnosti će imati pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i njihovo bolje razumijevanje OSI. U lokalnoj zajednici se na ovaj način širi svijest o osobama i djeci sa smetnjama u razvoju. Uočavajući i kroz trajanje programa i nakon završnih rezultata napretka djece da su njihove mogućnosti potcijenjene zbog streotipa i predrasuda, građani lokalnih zajednica će izgraditi pozitivne stavove kako prema djeci sa IS, tako i prema njihovim roditeljima. To je veliki pomak, korak naprijed kad se lokalne zajednice usredsrede na učinke, pozitivne rezultate, podrže svoje sugrađane, ohrabruju ih, čime ranjive grupe postaju vidljive i poštovane kao ravnopravni članovi svojih lokalnih zajednica  Realizacijom projekta KRUG i aktivnim učestvovanjem škola, javnih ustanova, roditelja kao i predstavnika lokalnih zajednica, stvaraju se mogućnosti za lakše praćenje i uočavanje problema sa kojima se ciljna grupa susreće u i predlaganje mogućih oblika zajedničkih akcija.  Projekat je finansijski održiv jer će se njime unaprijeditii funkcionisanje Dnevnog centra, postizanje boljih rezultata u integraciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Drugi razlog je što će postignuti rezultati uticati na svijest građana i tako doprinijeti podizanju svijesti roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama koji će u budućnosti biti uključene u sportske aktivnosti. Treći razlog stvaranje sportista Specijalne Olimpijade.  Institucionalna održivost projekta se ogleda u činjenici da će rezultati projekta nastaviti biti održivi kroz rad u klubu Specijalna Olimpijada Berane i nastavnika/ca, korišćenjem sobnog bicikla u okviru rekreativno-rehabilitacione sekcije u Dnevniom centru.  Održivost na nivou politike - Do kraja projekta izvršiće se edukacija i uključivanje preko 200 pojedinaca (učenika, nastavnika i članova građana) koji će se i u budućnosti baviti pravima I mogućnostima OSI, formiraće se društveno odgovorna svijest i kreiraće se argumentacija koja će opovrgnuti dosadašnje tvrdnje da je zajednica nezainteresovana za brigu o djeci i mladima sa teškoćama u razvoju i sličnim temama. | | | | | | | | | | | | | | | |

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU VIŠESTRUKOG FINANSIRANJA**

1. Podnosilac prijave (naziv nevladine organizacije, PIB) **NVU INVICTUS PIB 11012604**  
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   izjavljuje da za projekat/program (naziv projekta/programa)

**”KRUG”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*podvući odgovarajuću opciju:*

1. **nije dobio finansijska sredstva iz javnih izvora od organa državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave, odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova;**

ili

1. **je podnio prijavu na javni konkurs** za finansijska sredstva za ovaj projekat/program, ali postupak još traje kod (naziv organa/institucije kojme/kojoj je podnijeta prijava) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

ili

1. **je dobio finansijska sredstva** od (naziv organa/institucije koji je odobrio sredstva za projekat/program) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-eura, što čini \_\_\_% ukupne vrijednosti projekta/programa.
2. Iz navedenog proizilazi da u vrijeme podnošenja ove prijave podnosilac prijave nema obezbijeđena sredstva za realizaciju ovog projekta/programa u iznosu od 100 %.
3. Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U Beranama 11.03.2022 godine | M.P. | Sreten Lekić |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije |
|  | potpis |

**IZJAVA O PARTNERSTVU**

U vezi sa prijavom projekta/programa (naziv projekta/programa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_na javni konkurs (naziv konkursa) koji je raspisala Opština Berane od 14.02.2022 godine, u oblasti od javnog interesa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**izjavljujemo da kao partneri prihvatamo učešće u ovom projektu/programu u skladu sa javnim konkursom.**

Saglasni smo da se ovo partnerstvo odnosi na dogovoren, stabilan i obavezujući odnos između partnerskih organizacija koji podrazumijeva zajedničku odgovornost u realizaciji navedenog programa/projekta. Kao partneri razumijemo svoju ulogu i očekivani doprinos projektu/programu i saglasni smo da nas nevladina organizacija-podnosilac projekta/programa zastupa u svim poslovima sa Opštinom u cilju efikasne realizacije projekta/programa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv partnerske nevladine organizacije | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat partnerske nevladine organizacije |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program |
|  | potpis |

**BUDŽET - troškovi realizacije projekta/programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta troška** | **Iznos**  **(po jedinci mjere:dan, mjesec, komad i sl.)** | **Ukupni budžet u eurima (za određeni period-vrstu robe)** | **Iznos koji se traži od Komisije u eurima** | **OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI** - obračun pojedinačnih troškova i ukupnog troška i popis aktivnosti na koje se budžetska stavka odnosi |
| **A) DIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su direktno povezani sa projektom/programom)** | | | | |
| **1. LJUDSKI RESURSI** | | | | |
| **1.1. ZARADE** (specifikacija troškova zarada i naknada za zaposlene) | **171,19** | **624.03** | **624.03** |  |
| * + 1. *Koordinator projekta*   *Sreten Lekić* | *113,46* | *340,38* | 340,38 | *3 mjeseca x 100,00 € neto +13.46 € (porez i prirez) = 340,38 € bruto* |
| * + 1. *Asistent*   *Slavoljub Marsenić* | *56,73* | *170,19* | 170,19 | *3 mjeseca x 50,00 € neto +5.73 € (porez i prirez) = 170.19 € bruto* |
|  |  |  |  |  |
| **Ukupno 1.1.** |  |  |  |  |
| **1.2. NAKNADE** (specifikacija vrsta naknada) **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti naknada i za koje poslove |  |  |  |  |
| *1.2.1. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. \_\_* |  |  |  | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. x koja se izvodi u trajanju od x mjeseca, a predviđena naknada iznosi x eura]* |
| *1.2.2. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. \_\_\_* |  |  |  |  |
| **Ukupno 1.2.** |  |  |  |  |
| ***Ukupno 1. (1.1+1.2.):*** |  |  |  |  |
| **2. PUTOVANJA** (specifikacija troškova - prevoz, smještaj, dnevnice za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti i sl.) | | | | |
| *2.1. Troškovi prevoza autobusom* |  |  |  | *[Npr. izvršioci projektnih aktivnosti održaće jednu od aktivnosti van mjesta u kome je sjedište nevladine organizacije, iz kojeg razloga je predviđen trošak 2 povratne autobuske karte od x eura po karti. Ukupan trošak je x eura]* |
| *2.2. Troškovi dnevnica za izvršioce aktivnosti projekta* |  |  |  | *[Npr. izvršioci projektnih aktivnosti održaće jednu od aktivnosti van mjesta u kome je sjedište nevladine organizacije, iz kojeg razloga su predviđene 2 dnevnice u iznosu od x eura. Ukupan trošak je y eura]* |
| 2.3. |  |  |  |  |
| ***Ukupno 2.:*** |  |  |  |  |
| **3. OPREMA I ROBA (u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku)** | | | | |
| *3.1. Nabavka sobnog bicikla* | *1* | *500.00* | **500.00** | *NVU Invictus ce prikupiti 3 ponude za nabavku sobnog bicikla za Dnevni centar. Istraživanjem tržišta došli smo do ove prosječne cijene za nabavku sobnog bicikla.* |
| *3.2. Osvježenje* | *1* | *50.00* | **50.00** | *Za sporsko rekretivni dan na Jasikovcu osvježenje za sve učesnike* |
| * 1. Majce | 30 | 180.00 | **180.00** | *Za sporsko rekretivni dan na Jasikovcu nabavljene majce sa detaljima projekta. 30 učesnika po 6.00 € majca sa štampom ukupno 180.00 €* |
| ***Ukupno 3.:*** |  | **730.00** | **730.00** |  |
| **4. OSTALI TROŠKOVI I USLUGE** (Navesti troškove kampanja i edukacija za ključne korisnike, troškove praćenja i procjene realizacije aktivnosti projekta/programa i druge troškove neophodne i direktno vezane za realizaciju projektnih aktivnosti) | | | | |
| *4.1. Izrada edukativnih materijala* | *30* | *300.00* |  | *Trošak izrade edukativnih materijal preuzima Crnogorski Savez Specijalne Olimpijade* |
| *4.2. Troškovi zakupa prostora za održavanje edukativnih aktivnosti* | *1* | *400.00* | **200.00** | *U Hotelu će biti zapupljen prostor za seminar, troškove dijele Crnogorski Savez SO i NVU INVICTUS po 200.00 €.* |
| *4.3. Troškovi ručka i osvježenja za učesnike seminara* | *30* | *450.00* | **225.00** | *U Hotelu će biti zakupljen prostor za seminar, u kojem će biti organizovano i služenje hrane i pića.*  *Troškove dijele Crnogorski Savez SO i NVU INVICTUS po 225.00 €* |
| 4.4. Rool ap sa detaljima projekta | 2 | 140.00 | **70.00** | Jedan rool ap NVU INVICTUS sa detaljima projekta. |
| 4.5. Prenoćište | 5 | 150.00 |  | *Trošak prenoćišta preuzima Crnogorski Savez Specijalne Olimpijade* |
| ***Ukupno 4.:*** |  | **1440.00** | **495.00** |  |
| **B) INDIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su indirektno povezani sa sprovođenjem projekta – u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku ako postoji)** | | | | |
| **5.TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI (zakup prostora, knjigovodstvene usluge, trošak struje, telefona, interneta i dr.)** | | | | |
| * 1. *Trošak struje, telefona, interneta i dr. za vrijeme trajanja projekta/programa* | *3* | *90.00* |  | *troškove stuje, telefona, interneta za trajanje projketa preuzima NVU INVICTUS , da plaća iz svojih sredstava, a ne iz sredstava ovog projketa* |
| * 1. *Finansijski menadžer*   *Popović Darko* | *1* | *113,46* | **56,73** | *1 mjeseca x 50,00 € neto +6.73 € (porez i prirez) = 56.73 € bruto* |
| 5. |  | 203.46 | **56.73** |  |
| ***Ukupno 5.:*** |  |  |  | **% ukupnog iznosa koji se traži od Komisije** |
| ***SVEUKUPNO (1+2+3+4+5)*** |  | **2997.49** | **1849.03** | **61.68** |
| **C) OSTALI IZVORI FINANSIRANJA** | | | | |
|  | **Iznos** | **Obrazloženje** | | |
| **I. Sopstveni izvori** | **146.73** | *Troškove stuje, telefona, interneta za trajanje projketa preuzima NVU INVICTUS , da plaća iz svojih sredstava, a ne iz sredstava ovog projketa u inosu od 90.00 € i trošak fin menadžera od 56.73 €* | | |
| **II. Ostali organi državne uprave** |  |  | | |
| **III. Jedinice lokalne samouprave** |  |  | | |
| **IV. Drugo** | **945.00** | *Trošak prenoćišta , izrade 1 rool ap i edukativnog materijal preuzima Crnogorski Savez Specijalne Olimpijade i troškove zakupa sale i ručka u iznosu od 50%* | | |
| **SVEUKUPNO (I+II+III+IV)** | **1.091,73 €** |  | | |
| **SVE UKUPNI IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA/PROGRAMA  - SVI IZVORI (A+B+C) 2.997,03 €** | | | | |

**IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA**

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj prijavi projekta/programa istiniti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sreten Lekić | M.P. | Sreten Lekić |
| Ime i prezime koordinatora/ke projekta/programa *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* |
| potpis | Potpis |

U Beranama 11.03.2022. godine