|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPŠTINA BERANE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA**    1. u prioritetnoj oblasti od javnog interesa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. **u oblasti zaštite lica sa invaliditetom** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datum objavljivanja javnog konkursa 14.03.2025.godine  Rok za podnošenje prijave na javni konkurs 14.04.2025.godine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **PODACI O NEVLADINOJ ORGANIZACIJI KOJA SE PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv nevladine organizacije | | | **ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH ZA OPŠTINE BERANE,PLAV,ROŽAJE,ANDRIJEVICU,PETNJICU I GUSINJE** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa *(ulica i broj)* | | | Miloša Mališića 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Poštanski broj | | | 84300 | | 4. Opština | | | | | Berane | | | | | | |
| 5. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, e-mail adresa i dužnost koju obavlja *(npr. predsjednik/-ca, direktor/-ica)* | | | Stojan Kukalj , gen.sekretar | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | | | +382 51 235 953 – tel. kanc. I Mob.tel: +382 69 343 575, +382 68 015 704 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | E-mail adresa nevladine organizacije | | | *organizacijagluvihberane@gmail.com* | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Godina osnivanja nevladine organizacije | | | Osnovana 22.04.1947 . god.; Preregistracija 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | | | Br: 347 rubrika 4 I rubrika 5 ; m 01-UPI-006/15 -5901/2 od 22.10.2015 godine | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Broj žiro-računa i naziv banke | | | 520-15143-42 Hipotekarna banka Berane | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | PIB nevladine organizacije | | | 02037726 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Ciljevi osnivanja i djelatnosti nevladine organizacije,( prema statutu) | | | Cilj osnivanja I djelovanja Organizacije gluvih I nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje, Andrijevicu,Petnjicu i Gusinje je da okuplja gluve i nagluvih osobe sa teritorije ovih opština, radi njihovog svestranog uzdizanja i i sprovođenja zajedničkih akcija s ciljem zaštite socijalnih, materijalnih i moralnih prava pred organima javne vlasti, kao i da koordinra aktivnosti usmjerene ka prevazilaženju komunikacionih barijera koje nepovoljno utiču na socijalni i kulturni položaj gluvih I nagluvih lica. | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Oblast(i) djelovanja | | | Sociohumanitarna oblast I oblast zaštite prava lica sa invaliditetom sa akcentom na gluva i nagluva lica. | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj članova nevladine organizacije | | | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj lica koja volontiraju u nevladinoj organizaciji | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj radno angažovanih lica u nevladinoj organizaciji na dan prijave projekta/programa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | lica u radnom odnosu | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| b) | lica angažovana po osnovu ugovora o djelu ili po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| v) | lica angažovana po drugim osnovama | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Da li je nevladina organizacija u sistem u PDV-a *(označite sa “x”)* | | | DA | | | x | | | | NE | | | | | |  |
| 19. | Godišnji prihodi nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine *(upišite iznos)* | | | **2024** | | | | | | **2023** | | | | | **2022** | | |
| 13.593,73  Prenos neutrošenih sredstava iz 2023 godine u iznosu od 3.198,06 | | | | | | 14.998,00  Prenos neutrošenih sredstava iz 2023 godine u visini od 3.137,92 | | | | | 13.493,60  *Prenos neutrošenih sredstava iz 2021 godine u iznosu od* **2.677,18** | | |
| 20. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | državnog budžeta | | | 1150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 4.750,00 | | |
| b) | budžeta opština | | | 1.965,00 | | | | | | 3.300,00 | | | | | 1.266,25€ | | |
| v) | prihoda od članarine | | | 4.985,00 | | | | | |  | | | | | 500,00 | | |
| g) | privrednih subjekata i ostalih pravnih lica | | | 3.960,00 | | | | | | 7.360,00 Institut za odloženo gonjenje | | | | | 4.300,17  Institut za odloženo sudsko gonjenje | | |
| d) | neprofitnih organizacija | | | *800,00* | | | | | | 1.000,00 | | | | | *0,00* | | |
| đ) | građana | | | *50,00* | | | | | | 200,00 | | | | | *0,00* | | |
| e) | prihoda iz EU fondova | | | *0,00* | | | | | | 0,00 | | | | | *0,00* | | |
| ž) | diplomatsko-konzularnih predstavništava | | | *0,00* | | | | | | 0,00 | | | | | *0,00* | | |
| z) | međunarodnih organizacija | | | *0,00* | | | | | | 0,00 | | | | | *0,00* | | |
| 21. | Ukupan iznos isplaćen za zarade i druge naknade zaposlenih i drugih radno angažovanih u nevladinoj organizaciji u prethodnoj godini | | | nagrada za rad Sekretara, mjesečni iznos od 80,00€ = 960,00€ godišnje  nagrada za rad predsjednika, mjesečni iznos 100,00€ = 1.200,00 godišnje | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Podaci o prostoru u kojem nevladina organizacija djeluje: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | vlasnici prostora (upisati veličinu u m²) | | | 18 m2 kancelarija + 5 m2 sanitarni čvor | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljeni prostor (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostor opštine/države (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Broj partnerstava u koja je nevladina organizacija uključena na sprovođenju projekata/programa u trenutku prijave na ovaj konkurs | | | Članica koalicija NVO OSI Berane „ Zajedno u život izjednačenih mogućnosti„  članica Koalicija NVO „ Saradnjom do cilja „  Članica Saveza gluvih I nagluvih Crne Gore ; | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Članstvo u međunarodnim i nacionalnim mrežama | | | EFSLI - European Forum of Sing Language Interpreters, medjunarodna organizacija gluvih, nagluvih I tumača znakovnog jezika | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Da li nevladina organizacija sačinjava godišnji izvještaj o radu? (označite sa “x”) | | | DA | | | x | | | | NE | | | | | | x |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti kome se dostavlja i na koji način se predstavlja javnosti | | | - Upravnom odboru na mišljenje I Skupštini na potvrdjivanje  - Dostavlja se I Savezu gluvih I nagluvih Crne Gore (krovna organizacija) I Upravnom odboru koalicije NVO “ Saradnjom do cilja” | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Da li nevladina organizacija objavljuje finansijski izvještaj? | | | DA | | |  | | | | NE | | | | | | x |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti gdje je javno dostupan | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a)  b)  c)  d)  e)  f) | naziv projekta/programa : **Program rada u 2024 godini**  podnosilac/partner projekta/programa (podvući odgovarajuće)  period realizacije projekta/programa : 01.01. 2024 – 31.12.2024 godine  visina dobijenih sredstava : …………….  ciljevi projekta/programa :  Opšti cilj : zadovoljavanje potreba gluvih i nagluvih lica u opštinama Berane,Plav,Rožaje, Andrijevica, Petnjica i Gusinje.  Specifični ciljevi :  -ostvarivanje socijalne i zdrastvene zaštite za gluva i nagluva lica u lokalnoj zajednici,  -ostvarivanju prava na školovanje za gluvu djecu ;  -upucivanje u ustanove koje vrše ulogu obrazovanih ustanova i institucija za ovu kategoriju invalidnih lica a to su JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora u Kotoru.  -obezbijediti uslove za pružanje jednakih mogućnosti u oblasti zapošljavanja, rada i radnih odnosa gluvih i nagluvih lica :  -razvoj kulture, sporta, rehabilitacije i socijalizacije članstva,  -ostvarivanje prava na rehabilitaciju i odmor :  -organizovanje jednodnevnih izleta,  -nabavka slušnih aparata, baterija i oliva radi bolje komunikacije sa čujućim licima,  -obilježavanje praznika i jubileja ( 8 marta, dana žena),  -dodjele novčane pomoći, najugroženijim članovima,  -nabavka pomagala za gluva i negluva lica slušnih aparata,  -saradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima i Crvenim Krstom u cilju pomoci najugroženijim porodicama i članovima ove organizacije,  -unapeđenje informativne komunikacije i nabavka tehnoloških proizvoda;  -saradnja sa organima lokalne samouprave i lokalne uprave  -saradnja sa preduzećima,  -saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama ;  - uspostavljanje aktivnosti i rada koalicije NVO OSI Berane:  -saradnja sa svim organizacijama gluvih i negluvih u Crnoj Gori. Organizacija sprovodi svakodnevne planirane aktivnosti od značaja za dobro svojeg članstva  ostvareni rezultati projekta/programa :  -organizovan jednodnevni izlet za 18 gluvih i nagluvih lica,  -saradnja sa Crvenim Krstom CG ,u cilju pomoci najugroženijim porodicama i članovima ove organizacije - pomoć i distribucija 35 paketa namirnica I higijenskih paketa članstvu u stanju socijalne potrebe;  -nabavljeno i uručena 2 slušna aparata i 2114 komada baterija ;  -pomoć najugroženijem članstvu za nabavku i kupovinu ljekova koji nisu na listi Fonda u iznosu od 1.000,00€ ;  -održana godišnja skupština i 3 sjednice upravnog odbora ,  -Uspostavljena nova baza podataka u 2024, registrovano 6 novih ćlanova;  -Obilježen 8 mart , medjunarodni praznik žena, nabavka poklona za 28 gluvih i gluvonijemih žena ,  -Obilježena Nova godina sa roditeljima i njihovom djecom i gluvonijemom djecom članovima Organizacije;  -kupljen kancelarijski materijal za 12 mjeseci ,  -po odluci UO dodijeljena finansijska pomoć za 32 člana koja su u staju socijalne potrebe ;  -nabavljen školski pribor za 35 gluve i nagluvih djece i djeci gluvih roditelja . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Naziv projekta 2 : ***Obuka u gestovnom jeziku predstavnika državnih organa uprave u znakovnom jeziku*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/partner projekta/programa (podvući odgovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | period realizacije projekta/programa : jul - septembar 2024 godine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | visina dobijenih sredstava : **1.965**,00 € ; od Konkursa kod Opštine Berane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | ciljevi projekta/programa :  Opšti cilj:  - zastupanje i zaštita prava i interesa gluvih i nagluvih lica koja žive na teritoriji opštine Berane;  -unapređenje položaja gluvih i nagluvih lica i njihove uključenosti u sve sfere socijalnog i društvenog života. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | Ostvareni rezultati:  - Održane 3 predavanja za gluve I nagluvih .  - Povećana i poboljšana komunikacija gluvih I gluvonijemih lica za 50%;  - Prevaziđene prepreke u komunikaciji gluvih i nagluvih sa članovima porodice za 30% .  -dodijeljeno 2 aparata za gluva lica koja nisu mogla ostvariti nabavku istog preko Fonda zdravstva.  -održane tri sjednice upravnog odbora Organizacije  -održana jedna sjednica skupštine organizacije . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PODACI O PARTNERSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI AKO SE NEVLADINA ORGANIZACIJA PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS ZAJEDNO SA PARTNERSKOM NEVLADINOM ORGANIZACIJOM** *(po potrebi dodati podatke za više partnera)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv partnerske nevladine organizacije | | | Projekat ne podrazumijeva partnerstvo sa drugom nevladinom organizacijom | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa (ulica i broj) | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Opština | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | E-mail adresa partnerske nevladine organizacije | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Godina osnivanja nevladine organizacije | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Oblast djelovanja partnerske nevladine organizacije | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Godišnji prihodi partnerske nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine | | | 2024 | | | | | 2023 | | | | | 2022 | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12. | Broj zaposlenih | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/partner projekta/programa (podvući odogovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Partnerska nevladina organizacija djeluje u *(označiti)*: | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| a) | sopstvenom prostoru | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljenom prostoru | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostoru opštine/države | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **3. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU NEVLADINE ORGANIZACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***“ DO PRAVA I POSLA KROZ NOVA ZNANJA I NOVE INICIJATIVE”***  ***JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA GLUVA I NAGLUVA LICA U OPŠTINI BERANE*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kratak opis projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | U savremenom društvu važi princip jednakosti ljudi, kao jedan od najvažnijih pravnih i moralnih načela. Ovaj princip znači da su svi ljudi vrijedni poštovanja i da su, bez obzira na razlike koje među njima postoje, jednaki u dostojanstvu i pravima, tj. da su ravnopravni. Polazeći od osnovnog načela da su svi građani jednaki pred zakonom, te da uživaju jednaku zaštitu svojih prava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, bez obzira na lično ili neko drugo svojstvo, te opšte zabrane diskriminacije koja je propisana Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom kao i Protokolom broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 2000. godine\*, bilo je neophodno u Crnoj Gori stvoriti pretpostavke i uslove za uvođenje standarda kojima se obezbjeđuje puno uživanje ljudskih prava i sprječavanje ili otklanjanje, u značajnoj mjeri i obimu, diskriminacija lica s invaliditetom. Lica sa invaliditetom se smatraju ravnopravnim subjektima prava u zajednici.  Projekat uporište nalazi u operativnim ciljevima Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027god. u kojoj se stavlja primarni akcenat na efektivno suzbijanje svih oblika diskriminacije, kao i stvaranje uslova za uživanje jednakih prava u svim oblastima života licima s invaliditetom i koji je primarno baziran na pristupu zasnovanom na poštovanju ljudskih prava . U našem slučaju fokus je na gluvim I gluvonijemim licima iz opštine Berane .  Takodje elementi projektnih aktivnosti su u skladu sa Zakonom o socijalnoj I dječijoj zaštiti Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/13, 001/15,042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17,042/17, 050/17, 059/21); Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom I Protokolom broj 12 i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.  Projektom smo planirali :  a) organizovanje 3 predavanja na temu prava gluvih I nagluvih lica, senzibilizacija i razvoj preventivnih programa;  b) organizovanje 1 predavanja iz oblasti ostvarivanje osnovnih prava iz socijalne i dječje zaštite;  c) sticanje novih znanja o postupcima I procedurama pri zapošljavanju gluvih I nagluvih lica u privatnom i javnom sektoru- 1 predavanje;  d) edukacija gluvih I nagluvih lica za kreativni rad i samozapošljavanje u kući (osnivanje privatnog biznisa)- 1 predavanje ;  e) Izrada baze podataka gluvih i nagluvih lica u opštini Berane;    ***Iz niza planiranih aktivnosti i akcija, koje smo predložili u ovom prijedlogu projekta, jasno proizilazi da ove aktivnosti imaju za cilj davanje doprinosa riješavanju opisanih problema I stvaranje uslova za inkluzivan I ravnopravno učešće ove kategorije gradjana u lokalnoj zajednici.***  Projekat je organizovan I ima tri faze u realizaciji.  Prva faza : Priprema za realizaciju ;  Druga faza : Realizacija projektnih aktivnosti I  Treča faza : Monitoring , Evaluacija I izvještavanje  **I - Prva faza** podrazumijeva niz aktivnosti neophodnih da se projektni prijedlog dobro isplanira u svojoj realizaciji . U tom pogledu planirali smo:  -održati sjednicu upravnog odbora sa ciljem donošenja odluke o realizaciji projekta I načinu angažovanja članstva;  -uputiti zahtjev porodicama sa jednim ili oba gluva lica, da odrede lice koje će učestvovati u realizaciji planiranih aktivnosti predvidjenih projektnim prijedlogom;  - izbor I formiranje projektnog tima , donošđenje odluke o odredjivanju koordinatora na projektu;  - izbor lica I sačinjavanje spiska lica koja će pohadjati predavanja;  - utvrdjivanje lica koja će biti predavači I voditelji na predavanjima ;  - obezbijediti prostor I prostoriju za realizaciju projektnih aktivnosti;  - prezentacija potreba I tema onim licima koji će biti angažovana kao predavači na realizaciji projektnih aktivnosti;  - zaključivanje Ugovora o djelu i/ili Ugovora o pružanju usluga sa angažovanim licima;  - nabavka osvježenja za učesnike u projektu ;    **II - Faza realizacije** projekta, sadrži sledeće planirane aktivnosti :  A.1 – ***Organizacija predavanja kojim se edukuju gluva I nagluva lica o pravima koja imaju I načinu ostvarivanja***    1**.Prvo predavanje** biće na temu :  -***Aktivnosti samozbrinjavanja gluvih i nagluvih lica u porodičnom okruženju***  Ovim radnjama omogućujujemo unapredjenje fizičkog stanja i psihičkog zdravlja gluvih I nagluvih lica, kroz vježbu i ispunjavanje odredjenih zadatka i vještina u okruženju ( najčešće će to biti opis I simuliranje porodičnog okruženja u kojem oni borave). Aktivnosti samozbrinjavanja ćemo izvoditi putem radionice-vježbanja, saopštavanjem pozitivnih primjera, metodom diskusije i edukacijom učesnika ka ostvarivanju odredjenih radnji koje mogu i trebalo bi da postanu rutinske navike.  *\* Putem predavanja ćemo edukovati ciljnu grupu , gluva i nagluva lica da pojedine radnje prihvataju kao dio svog ponašanja i kao dio svojih svakodnevnih radnji kao što je ( ustajanje , oblačenje, higijenske radnje , hranjenje , odlazak u šetnju, čitanje prilagodjenih štiva , posmatranje televizije – filma , zabavnih emisija , popodnevni odmor , .... ) ili kao privremeni zadaci, koji moraju biti izvršeni sticajem okolnosti ( primjer uzimanje tableta u tačno propisano vrijeme, mjerenje pritiska , odlazak doktoru , i sl. ).*  *Uređivanje , oblačenje, jedenje, higijena, uzimanje lijekova, održavanje zdravlja, socijalizacija, funkcionalna komunikacija i mobilnost su pojedine radnje koje postaju dio svakodnevnog I ustaljenog ponašanja gluve i nagluvih osobe.*  *2.Drugo predavanje biće na temu:*  -***Produktivne aktivnosti gluvih I nagluvih lica***  Ove radnje su, takođe, zasnovane na zadatke i vještine koje omogućuju pojedincu da poboljša životni standard sopstveni, svoje porodice ili zajednice kroz ostavrena dobra ( doprinos u kući ) ili proviziju ( naknadu ili nagradu finansijskog tipa) koju dobija u svojom poslu i profesiji, svojim ulogama i ostavrivanju zadataka .    Takodje , produktivnost gluvih I nagluvih lica se ogleda I u naučenom o menađžmentu stana / kuće ( održavanje odjeće, čišćenje, priprema hrane, kupovina, baratanje novcem, održavanje prostora u kojem borave, briga za druge, edukacijske aktivnosti, profesionalne aktivnosti ( profesionalni razvoj, traženje posla, rad, planiranje volontiranja u Organizaciji ... I sl ).  3.Treće predavanje biće organizovana na temu :  - ***Aktivnosti na organizovanju i korišćenju slobodnog vremena I priprema za uključivanje u društveni sistem u lokalnoj zajednici***  Za realizaciju ovih aktivnosti biće obezbijedjen prevodilac na znakovni jezik .  Kao dio definisanih aktivnosti će biti i obavljanje savjetovanja i edukacija pojedinca, grupa, članova porodice i drugih lica sa kojima žive ili su uz njih gluva i nagluva lica o potrebi ispunjenosti aktivnosti korišćenja slobodnog vremena I priprema ove kategorije u punu integraciju u zajednici.  Većina gluvih i nagluvih lica nijesu uključeni u socijalne aktivnosti jer im porodica i društvo nijesu stvorili mogućnosti za to ( socijalni pristup problemu) . Zbog toga, ove osobe, se teško socijalizuju a veoma malo zabavljaju i druže kako sa licima koja su u problemu i nedostatku sluha , tako i sa licama koja nemaju taj problem .  Rad na ovoj aktivnosti će biti realizovan u saradnji sa psihologom i/ili tiflopedagogom koji će biti angažovani tokom trajanja radionice.    A.2 – **Ostvarivanje osnovnih prava iz socijalne i dječje zaštite**  Operativni cilj : Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite gluvim I nagluvim licima koja garantuju potrebne uslove za ravnopravan (samostalan) život u zajednici.  Nejednak tretman i diskriminacija, u brojnim oblicima , onemogućavaju gluvim I nagluvim licima u potpunosti i jednako uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ekonomska kriza i mjere štednje, također, predstavljaju rizik od isticanja nejednakosti za podršku i usluge namenjene gluvim I nagluvim licima.  **Gluva I nagluva lica su nedovoljno informisana, ne znaju svoja prava, ni prava koje može da ostvari njegova porodica, a ni koje korake moraju da preduzmu da bi ta svoja prava i ostvarili, a nerijetko i sami lica sa oštećenjem sluha ne žele da prikažu lični problem u javnosti.**  Predavanje, u cilju edukacija , „korak po korak“, od započetog koraka , zakonom definisano pravo , do ostvarivanja tog prava, će se realizovati u adekvatnoj prostoriji ( Kancelarija Organizacije , sala Sportskog centra ili Sala opštine Berane ) uz učešće stručnih lica.  Socijalna zaštita, adekvatan životni standard, samostalan život i život u zajednici gluvih i nagluvih lica je definisan kroz ***Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti za period 2022 – 2027*** godinu .  Za ovo predavanje je obezbijedjen prevodilac na znakovni jezik .  U cilju ***unapređenja životnog standarda*** lica s invaliditetom Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisao je prava iz osnovnih materijalnih davanja i usluga socijalne i dječje zaštite. Kada govorimo o osnovnim materijalnim davanjima koja stoje na raspolaganju gluvim I nagluvim licima , primarno se radi o:  - materijalnom obezbjeđenju ;  - ličnoj invalidnini; dodatku za njegu i pomoć;  - zdravstvenoj zaštiti; troškovima sahrane;  - jednokratna novčana pomoć, dodatak za djecu;  - pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama;  - refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;  - naknada po osnovu rođenja djeteta;  - refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena,  - naknada roditelju ili starateljunjegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine.  **Indikator uspjeha** : Smanjen broj ( procenat) gluvih I nagluvih lica iz opštine Berane kojima nije priznato određeno zakonom garantovano pravo iz oblasti socijalne zaštite.  A.3 – ***Zapošljavanje gluvih i nagluvih lica ( način i mogućnosti ) 2 predavanja***  ***Operativni cilj :*** *Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju gluva I nagluva lica prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja****.***  ***Operativni cilj II :*** *Povećati broj zaposlenih gluvih I nagluvih lica u opštini Berane*  *Dva* predavanja iz problematike zapošljavanja gluvih i nagluvih lica sa setom odredjenih trema realizovaće se uz pomoć predstavnika Zavoda za zapošljavanje iz opštine Berane I jednog nagluvog lica koje je zaposleno kod poslodavca i/ili nagluvo lice koje ima organizovan sopstveni biznis .  Teme o kojima će se govoriti :  - psihološka priprema lica koje traži posao;  - traženje posla kada ste gluvo ili nagluvo lice;  - pravna prava iz oblasti nezaposlenosti i zapošljavanja gluvih I nagluvih lica , odnosno OSI ;  - iskustvo i prepreke , kao i pojava diskriminacije u traženju posla;  - resursi za zapošljavanje u zajednici;  - zašto poslodavci izbjegavaju da zaposle gluva i nagluva lica ;  - saradnja sa Zavodom za zapošljavanje;  - subvencija zarade OSI bez radnog iskustva, refundacija troškova, prilagođavanja radnog mjesta i radna asistencija,  - uključivanje u javne radove;  - zapošljavanje gluvog i nagluvog lica kod poslodavaca;  - animiranje, kroz obuke za tržište rada koje sprovodi Zavod .  Mnogi gluvi i nagluvi ljudi imaju želju da pokrenuli sopstveni biznis , najćešče u oblasti zanata koje su stekli u Resursnom centru dr Peruta Ivanović u Kotoru ili preko obuka koje je organizovao Zavod za zapošljavanje Crne Gore , Biro rada Berane ( moler, limar, bravar i sl ) . Tokom predavanja I obuke gluva I nagluva lica će moći da saznaju :  - način registacije sopstvenog biznisa;  - pogonosti i prepreke;  - ponašanje na tržištu I sl .....  Takodje , planiramo jedno predavanje o Mjerama aktivne politike zapošljavanja koje prepoznaje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Za ovo predavanje planiramo angažovanje predstavnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore .  Koliko je značajno poštovanje prava gluvih I nagluvih lica u oblasti rada i zapošljavanja govori činjenica da su troškovi života lica s invaliditetom ,često , veći od troškova života lica bez invaliditeta, te stoga one moraju imati i adekvatnu zaradu za pokriće redovnih troškova. Kako bi lica s invaliditetom imali prihode, koji bi im omogućili dostojanstven život, oni moraju imati i jednaku šansu za slobodan izbor zanimanja i rad i zaposlenje u skladu sa slobodno izabranim zanimanjem.  Najčešće prepreke u zapošljavanju gluvih i nagluvih lica, u zavisnosti od stepena slušnog oštećenja i njihovih govornih i komunikacionih sposobnosti, jesu komunikacija i stepen stručne spreme. Mnoge gluve i nagluvih osobe imaju samo osnovno, a u manjem procentu srednje obrazovanje, što je posledica ograničenih mogućnosti izbora zanimanja i školovanja. Jedna od prepreka je svakako i bučna sredina na određenom radnom mjestu, što otežava korišćenje slušnog aparata. Ukoliko nema drugih zdravstvenih smetnji i u skladu sa obrazovnim profilom, gluve i nagluvih osobe mogu da obavljaju široku lepezu poslova, koji ne uključuju direktnu komunikaciju . Oni mogu biti zaposleni i da rade kao izlagači u prodavnicama, magacioneri, bravari, stolari, domari I sl… Uglavnom su to zanati .  Indikator učinka 1: Smanjen broj (Procenat) gluvih I nagluvih lica koja smatraju da su se suočila sa preprekama i barijerama prilikom zapošljavanja.  Indikator učinka 2: Smanjen nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju gluva I nagluva lica prilikom pristupa radnim mjestima;  Indikator učinka 3: Povećan broj zaposlenih gluvih I nagluvih lica u organima lokalne i državne uprave , JU ili JP i agencijama .  ***A1.4 – Izrada baze podataka gluvih i nagluvih lica u opštini Berane***  Organizacija gluvih i nagluvih za opštinu Berane u svojoj evidenciji ima **83** lica koja imaju problem sa sluhom . Prema popisu koji je sproveden 2023 godine\* MONSTAT , u opštini Berane , **388** lica se izjasnilo da ima problem sa sluhom i da nisu u mogućnosti da ostavruju, u potpunosti, svakodnevne aktivnosti usljed ovog nedostatka .  Evidentiranje gluvih I nagluvih lica koji nisu u evidenciji Organizacije, kao I njihovo učlanjivanje u rad Organizacije planiramo kao redovnu aktivnost koja imaju za cilj da se evidencijom gluvih i nagluvih gradjana u opštini Berane , stvori baza podataka u cilju pružanja adekvatne pomoći shodno stepenu gluvoće naših gradjana I za potrebe organa državne I lokalne uprave koja još uvijek nije u posjedu jednog takvog dokumenta.  Kao dio aktivnosti pri izradi baze podataka gluvih I nagluvih lica u opštini Berane, planiramo neposredni kontakt sa Centrom za socijalni rad I sa porodicama koje imaju jednog ili više članova koji imaju odredjeni stepen gluvoće I onih koji koriste slušne aparate. U tom cilju , prilikom posjete porodicama I članovima , svim nagluvim licima koji su korisnici slušnih aparata dodijelićemo , godišnju potrebu za baterijama , u količini od 24 komada odredjenih oznaka potrebnih za slušni aparat koji koriste . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Predviđeno trajanje realizacije projekta/programa u mjesecima (rok za realizaciju) | | | 3 mjeseca | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Oblast u kojoj se realizuje projekat/program i njegova povezanost sa javnim politikama u prioritetnoj oblasti *(strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * Socijalna I dječija zaštita kojom se obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet I doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene I dječije zaštite , zaštite djece I omladine sa smetnjama I teškoćama u razvoju, lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti I drugih oblika zaštite. * Strategija za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije I promociju jednakosti za period 2022-2027; * Zakon o socijalnoj I dječijoj zaštiti Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/13, 001/15,   042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17,042/17, 050/17, 059/21);   * Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom , sa opcionim protokolom ("Službeni list CrneGore - Međunarodni ugovori",br.002/09 od 27.07.2009); * Protokol broj 12 i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. *"Službeni list SCG - Međunarodni* *ugovori", br. 9/03 i 5/05 )* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Područje/teritorija na kojem/oj se planira sprovođenje projekta/programa *(označite i/ili dopišite po potrebi)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Na nivou opštine Berane,  ( zaokružiti ) | | | **DA** | | | | | | | | NE | | | | | |
|  |  | | | na nivou više jedne jedinica lokalne samouprave (navesti koje) | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta/programa: | | | **3.047,53 €** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Iznos koji se traži od Komisije *(navesti iznos i procenat od ukupne vrijednosti projekta)* | | | ***2.269,28 €***  ukupnog iznosa koji se traži od Komisije **74%** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Da li je za sprovođenje ovog projekta/programa zatražen ili već obezbijeđen iznos iz javnih izvora *(organa državne uprave i/ili jedinice lokalne samouprave, iz fondova Evropske unije ili od drugih donatora (navesti ukupne iznose za podnosioca projekta i partnere ako ih imaju i dodati potrebne redove)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DA | |  | | | | | NE | | | | | x | | | | |
| 6.3 | Ako je odgovor na prethodno pitanje da, navesti koliko je sredstava traženo i da li se čeka odluka o tim sredstvima, a koliko odobreno od pojedinog davaoca finansijskih sredstava *(dodati nove redove po potrebi)* : | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Od koga traženo: | | x | | | | | Iznos traženih sredstava: | | | | |  | | | | |
|  | Od koga dobijeno: | | x | | | | | Iznos odobrenih sredstava: | | | | |  | | | | |
| 7. | Obrazloženje potreba za realizacijom projekta *(opis trenutnog stanja i identifikovanih potreba u oblasti u kojoj se sprovodi konkurs)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Osobe sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem sluha se svakodnevno susreću sa raznim vidovima neprihvatanja i odbacivanja, što u njima izaziva brojne komplikovane i bolne psihičke reakcije i probleme kao što su : nedostatak samopouzdanja, razne oblike neuroza, osjećanje suvišnosti, nepotrebnosti i duboko osjećanje nesreće i nepravde.  Neostvarene obrazovne ambicije, niska zaposlenost, isključenost iz institucija javnog i političkog djelovanja, nizak stepen aktivizma svake vrste, kulturna apstinencija, neprilagođenost okruženja, nizak materijalni standard pokazuju da gluva I nagluva lica imaju sve odlike marginalizovane društvene grupe .  Iako svjesni činjenice da je inkluzija lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, u našem slučaju , gluvih i nagluvih lica, dugotrajan proces, mišljenja smo da će se realizacijom planiranih radnji i aktivnosti iz predloženog projekta , unaprijediti položaj gluvih i nagluvih lica u Beranama .  Prava i probleme gluvih i nagluvih lica najbolje razumiju osobe i organizacije koje se bave njihovim problemima i u tom cilju,kandidovani projekat, će učiniti mali korak ka našem zajedničkom cilju a to je zdravo društvo i srećna zajednica za gluve i nagluva lica. Dati doprinos smanjenju socijalne isključenosti gluvih i nagluvih lica u opštini Berane je osnovni cilj i moto projekta i naše Organizacije sa kojim učestvujemo na javni poziv. Iako svjesni činjenice da je uključivanje gluvih I nagluvih dugotrajan proces, mišljenja smo da će se realizacijom predloženog projekta dat mali doprinos ovom cilju, kao i unapređenju položaja gluvih i nagluvih lica u Beranama.  U skladu sa Standardnim pravilima UN o izjednačavanju mogućnosti za lica sa invaliditetom\* iz 1993. godine, koji je naša Država ratifikovala, utvrđerna su pravila da „... ***djevojčice, dječaci, žene i muškarci s invaliditetom, kao pripadnici svojih zajednica, mogu uživati ista prava i obaveze poput drugih građana***“\* .  U tom smislu “..***svako ljudsko biće ima urođeno pravo na život I da treba preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali da lica sa invaliditetom uživaju sva prava na jednakim osnovama sa drugima u zajednici***” \* .  Princip jednakih prava podrazumijeva, da su potrebe svakog pojedinaca jednako važne i da ove potrebe trebaju biti osnova politika planiranja u zajednicama, s tim da se svi raspoloživi kapaciteti i mogućnosti trebaju upotrijebiti na način kojim će se svakom pojedincu osigurati jednaka mogućnost učešća i aktivan odnos u zajednici.  Socijalna zaštita ima ključnu ulogu u ostvarivanju prava gluvih I nagluvih lica svih uzrasta, primarno, kroz obezbjeđivanje odgovarajućeg životnog standarda, zajedno sa osnovnim nivoom sigurnosti prihoda. Na taj način se stvaraju uslovi za smanjenje nivoa siromaštva i ranjivosti sa kojim se suočavaju gluva I nagluva lica u zajednici. Štaviše, redovni i posebni programi socijalne zaštite koji se tiču lica s invaliditetom mogu imati važnu ulogu u promovisanju njihove nezavisnosti i inkluzije zadovoljavanjem njihovih specifičnih potreba i podržavanjem njihove društvene inkluzije na nediskriminatoran način.  Član 28. Konvencije o pravima lica s invaliditetom ("Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 002/09 od 27.07.2009 ) posebno priznaje pravo lica s invaliditetom na odgovarajući životni standard i socijalnu zaštitu,obezbjeđujući uživanje oba prava bez diskriminacije na osnovu sposobnosti**. “ *Stoga, države potpisnice moraju da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi obezbijedile licima s invaliditetom jednak pristup redovnim programima i uslugama socijalne zaštite-uključujući osnovne usluge, sisteme socijalne zaštite, programe za smanjenje siromaštva i programe stanovanja****.* ***Poseban akcenat je na posebnim programima, uslugama i troškovima za potrebe povezane sa invaliditetom. Samostalni život, kao sastavni dio politike, podrazumijeva pružanje podrške licima s invaliditetom u pogledu samostalnog korišćenja prava na izbor i kontrolu nad njihovim životima, kao i pravo na uživanje ličnog dostojanstva i značajnih mogućnosti za puno učešće u poslu, porodičnom životu, obrazovanju, javnom, društvenom i kulturnom životu. Pojam samostalnog života lica s invaliditetom je zasnovan na pravu na samoopredeljenje. Ovo uključuje, između ostalog, pravo da sami organizuju brigu i druge usluge, da izaberu vrstu podrške koju primaju i kako će je primati, kao i pravo da upravljaju svojim ličnim životom i nivo učešća u zajednici. Pored navedenog, ovo pravo uključuje i pristup ne samo uslugama lične podrške, već i odgovarajućem smještaju, prevozu, obrazovanju, zapošljavanju i obuci “.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Navedite i opišite ciljeve koji se namjeravaju ostvariti sprovođenjem predloženog projekta/programa i objasnite na koji način i kojim sadržajima predloženi projekat/program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih javnim konkursom | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Opšti cilj projekta*** :    Cilj 1: ***Podizanje nivoa svijesti I znanja o uvažavanju prava gluvih I nagluvih lica, bez diskriminacije u skladu sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.***    Na osnovu iznijetih podataka i naprijed iskazanog,naša Organizacija se bavi pružanjem pomoći u zadovoljavanju i ostvarivanju prava i potreba gluvih i nagluvih lica u opštinama Berane,Plav,Rožaje, Andrijevica, Petnjica i Gusinje .  Ovim projektom smo definisali i **indikatore uspješnosti** , a to su ” povećan stepen integracije gluvih I gluvonijemih lica u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri I stvorene pretpostavke sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti gluvih i gluvonijemih lica u opštini Berane “. (cit\*)  **Posebni /specifični ciljevi**  -organizovanje predavanja, radionica , seminara za gluva I nagluva lica I njihove porodice u lokalnim zajednicama uz učešće predstavnika NVO I gradjana na temu “ jednake mogućnosti za sve članove društva” ;  Realizacija specifičnih ciljeva će se ostvariti ispunjavanjem očekivanih rezultata projekta tj. realizacijom projektnih aktivnosti u trajanju od 3 mjeseca , koje podrazumijevaju organizovanje predavanja , okruglog stola , vježbi, susreta kao i skup aktivnosti na promociji prava gluvih i nagluvih lica iz opštine Berane .  ***Specifični ciljevi su definisani kroz*** :  -realizovanje edukacione , socijalne i radne akivnosti kojom se smanjuje nivo socijalne isključenosti gluvih i nagluvih lica u opštini Berane;  -ostvarivanje prava gluvih I nagluvih lica kod organa lokalne i državne uprave;  -zapošljavanje gluvih i nagluvih lica ( način i mogućnosti );  -izrada baze podataka gluvih i nagluvih lica u opštini Berane.  Predloženi prijedlog projekta će se sprovesti od strane predstavnika Organizacije gluvih i nagluvih iz Berana a odgovorno lice za njegovu realizaciju će biti projektni koordinator , generalni sekretar organizacije Stojan Kukalj. Zadatak koordinatora će biti ukupno nadgledanje realizacije svih projektnih aktivnosti, monitoring i izvještavanje u vezi sa projektnim aktivnostima. Koordinator će takođe biti odgovoran za realizaciju i nadgledanje svih plaćanja u vezi sa projektom.  Realizacija projekta je zasnovana na praticipativnom tj. učešću svih aktera u sve projektne aktivnosti. Za realizaciju predavanja , seminara i okruglih stolova odabrana je metoda organizovanja susreta, skupova, predavanja sa polaznicima koje će voditi stručna lica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Opišite mjerljive rezultate koje očekujete po završetku sprovođenja projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | R1 – Unaprijeđena uključenost gluvih i nagluvih lica iz opštine Berane u društvene aktivnosti;10%;  R2 – Unaprijedjena saznanja o ostvarivanju prava gluvih i nagluvih lica i njihova veća uključenost u lokalnu zajdnicu i veći broj pojedinačnih ostvarenih prava; Podneseno 10 do 15 pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti ;  R3 - Registrovano jedno start UP preduzeće ;  R4 – Veća prepoznatljivost gluvih i nagluvih lica u lokalnoj zajednici ; 25%  R5 – Smanjena diskriminacija prema gluvim i nagluvim licama u lokalnoj zajednici. 30% . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Navedite ciljne grupe i njihove potrebe na koje projektne/programske aktivnosti direktno utiču, njihov broj i strukturu (godine života, pol i sl.), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Gluva I nagluva lica iz opštine Berane** .  Broj evidentiranih članova **83** , koji , večinom , spadaju u kategoriju starijih lica . Starosna stuktura : 54 lica u dobi od 29 do 74 godine I 29 mladih od 19 do 28 godina .  Veliki broj gluvih I nagluvih lica ne ostavruje svoja zakonom data I garantovana prava iz razloga nepoznavanja zakona I drugih dokumenata kojima su naznačena prava koja osobe sa invaliditetom su u mogućnosti da ostvare I koriste .  Takodje, usljed isključenosti iz zajednice I najčešće porodice , gluva I nagluva lica nemaju razvijenu socijalnu komponentu u zajednici .  Projektom ćemo informisati gluva I nagluva lica na koji način I objasniti postupak kod ostavrivanja pojedinih prava iz oblasti socijalne I dječije zaštite kao I aktivnosti kojima se povećava socijalizacija u zajednici , pozitivan odnos prema životu I poboljšano stanje fizićkog I emotivnog stanja gluvih I nagluvih gradjana . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Navedite krajnje korisnike projekta/programa (uključujući pojedince, grupe, organizacije koje nijesu direktno uključene u sprovođenje projekta/programa, a koji na njih posredno utiče), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * Porodice gluvih I nagluvih lica; * Lokalna zajednica – gradjani opštine Berane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Opišite aktivnosti projekta/programa *(po potrebi proširite tabelu)*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnosti | Nosilac *(podnosilac projekta, partner 1, partner 2…)* | | | Metode sprovođenja aktivnosti | | | | | | Vremenski period | | | | | Očekivani rezultati | |
|  | Pripremna faza I |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | Održana sjednica UO sa ciljem donošenja odluke o realizaciji projekta | Podnosilac projekta | | | Sastanak članova Upravnog odbora | | | | | | 1 dan | | | | | Održana sjednica I donesena odluka UO. | |
|  | Upućen zahtjev članstvu da se prijave i da budu u timu lica koje će pohadjati obuke | Podnosilac projekta | | | Sastanak u kancelariji , upućen pismeni poziv , ostvarena komunikacija sa članstvom | | | | | | 7 dana | | | | | Dobijen odgovor od članova I porodica iz kojih će biti evidentirana zainteresovana lica za učešće u realizaciji projekta | |
|  | Izbor predavača I potpisivanje Ugovora o djelu sa stručnim licima | Podnosilac projekta  Predstavnici :  - ORL klinika;  -Zavod za zapošljavanje;  -Centar za socijalni rad Berane ;  -Sekretarijat | | | Sastanak I potpisivanje ugovora | | | | | | 7 dana | | | | | Potpisani ugovori o djelu za održana predavanja I radionice | |
|  | Izbor I formiranje Projektnog tima | Podnosilac projeka | | | Sastanak Članova koji učestvuju u projektu | | | | | | 7 dana | | | | | Izbor I formiranje Projektnog tima | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | Faza realizacije II | Nosilac (podnosilac projekta, partner 1, partner 2…) | | | Metode sprovođenja aktivnosti | | | | | | Vremenski period | | | | | Očekivani rezultati | |
|  | A1.1 – Organizacija radne i terapijske aktivnosti kojom se smanjuje nivo socijalne isključenosti za lica koja imaju problem sa sluhom I govorom u opštini Berane | Podnosilac projektnog prijedloga  Stručna lica koja će biti angažovana na projektnoj aktivnosti | | | 2 Predavanje, demonstracija , vježbanje | | | | | | 15 dana | | | | | Održana dva predavanja ( vikendom 2 x -jedan mjesec)  Učesnici savladali predočeno I prihvatili saopšteno | |
|  | A.2 – Predavanje - Ostvarivanje osnovnih prava iz socijalne i dječje zaštite | Podnosilac projektnog prijedloga  Predstavnik organa državne I lokalne uprave | | | Predavanje | | | | | | 1 dan | | | | | Učesnici saznali svoja zakonska prava I savladali postupak kod organa državne I lokalne uprave | |
|  | A.3 –Predavanje Zapošljavanje gluvih i nagluvih lica ( način i mogućnosti ) | Podnosilac projektnog prijedloga  Predstavnici Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Berane | | | 2 Predavanja | | | | | | 2 dana | | | | | Učesnici saznali svoja zakonska prtava I savladali postupak kod organa državne I lokalne uprave | |
|  | A.3a Prezentacija privrednog društva koje je osnovalo I vodi nagluvo lice | Podnosilac projektnog prijedloga I direktor DOO čiji je vlasnik I osnivač nagluvo lice | | | Prezentacija I razgovor o biznis idejama | | | | | | 1 dan | | | | | Prezentovan rad I način rada privrednog društva gdje je vlasnik I osnivač nagluvo lice | |
|  | A.4 – Izrada baze podataka gluvih i gluvonijemih lica u opštini Berane | Podnosilac projektnog prijedloga  Centar za socijalni rad | | | Posjete , evidentiranje , razgovor | | | | | | 3 mjeseci | | | | | Uradjena baza podataka I evidencija novih članova u opštini Berane | |
| III | Završna faza |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | A.5.- Moniotoring, održivost I Izvještavanje | Koordinator  Upravni odbor Organizacije | | | Uradjen Narativni I finansijski zvještaj | | | | | | 30 dana | | | | | Prihvaćen izvještaj od strane organa uprave | |
|  | A6.- Eksterna Evaluacija | NVO | | | Izvještaj Eksternog evaluatora | | | | | | 30 dana | | | | | Prihvaćen Izvještaj I upućen donatoru | |
| 13. | Koje aktivnosti se planiraju realizovati kroz korišćenje turističkih kapaciteta u opštini Berane( navedite kojih i na koji način) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ne planiramo korišćenje smještajnih I uslužnih kapaciteta -sale za sastanke Hotela Berane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Koordinator/ka projekta/programa *(upišite ime i prezime, kratku biografiju i kontakt podatke)* | | | **Stojan Kukalj** , sekretar Organizacije gluvih i nagluvih . Osnovnu i srednju školu završio u Beranama i Sloveniji. Po zanimanju je Hemijski tehničar za preradu papira. Angažovan je u Organizaciji gluvih I nagluvih , kao volonter još od 1980 godine . Raidio je u Fabrici celuloze I papira u Beranama do stečaja i odlaska u penziju . Sekretar Stojan Kukalj je nagluvo lice i ima oštećenje sluha od 85%. Za izuzetan rad i zalaganje u organizaciji , dobitnik je visokih priznanja . Ukazom Predsjedništva SFRJ od 1984 godine odlikovan je medaljom sa srebrnim zracima; Odlikovan je srebrnim znakom gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore , odlikovan je medaljom rada . | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj zaposlenih lica koja učestvuju u sprovođenju projekta/programa, uključujući i lica koja se planiraju zaposliti ako projekat/program bude odobren za finansiranje *(posebno iskazati za podnosioca projekta i sve partnerske nevladine organizacije)* | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj spoljnih stručnih saradnika/ca koji/e učestvuju u sprovođenju projekta/programa *(upisati ime, prezime i oblast stručnog djelovanja)* | | | * 1 Predstavnik Centra za socijalni rad Berane; (psiholog u Centru za socijalni rad Berane ), * 2 Predstavnika Zavoda za zapošljavanje Berane * 1 Predstavnik Sekretarijata opšte uprave I društvene djelatnosti; * 1 Psiholog; ( Sanja Pešić, psiholog – tiflopedagog) * 1 Dr Ana Radovanić, dr sci ORL; (alternacija dr Sonja Joksimović,sciORL); * 1 Privrednik - lica sa invaliditetom NN * 1 prevoddilac na znakovni jezik . | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj volontera planiranih za angažovanje u sprovođenju projekta/programa | | | 5 volontera predstavnika Volonterskog servisa JU Medicinska škola dr Branko Zogović I 1 volonter člana organizacije gluvih iz Berana , | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Opišite ulogu/doprinos partnerske nevladine organizacije u sprovođenju projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekat ne predvidja partnerstvo sa drugom nevladinom organizacijom već se pismom namjera uspostavlja partnerstvo sa organima državne I lokalne uprave .  Memorandum o saradnjiće će se potpisati sa predstavnicima organa državne uprave . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Opišite plan za praćenje i procjenu uspješnosti realizacije projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoring i evaluaciju uspješnosti sprovedenih aktivnosti će obuhvatiti sveobuhvatnu i opsežnu analizu svih ključnih aspekata projekta (opravdanosti, ciljeva i dizajna, uspjeha u implementaciji, rezultata, efekata i uticaja projekta).  Interni monitorng će se vršiti na dnevnom i nedjeljnom periodu . Formiranjem knjige dnevnih aktivnosti angažovanih lica na obuci . Interni monitoring aktivnosti sprovodiće koordinator projekta I njegov asistent , tokom trajanja i realizacije projektnih aktivnosti. Pismene zaključke dostavlja upravnom odboru na potvrdjivanje i verifikaciju I sačinjava izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti I utrošak sredstava ( pravdanje utroška rate koja je uplaćena od strane donatora – Komisija .  Projekt koordinator će , na posebno pripremljenim obrascima, voditi evidenciju o dnevno realizovanim aktivnostima . Koordinator projekat će raditi pisane izvještaje koje će dostavljati organu upravljanja ( Upravnom odboru ), na potvrdjivanje i prihvatanje i Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Berane radi pravdanja uplaćenog iznosa – rate .  Metode koje će biti upotrebljene: posmatranje od strane koordinatora; vođenje evidencija, evaluacionih upitnika – popunjenih tokom intervijua sa korisnicima i analize. Indikatori koji će služiti za monitoring i evaluaciju su: stepen zadovoljstva članova realizovanim aktivnostima, broj aktivnih učesnika u aktivnostima, broj sati provedenih u korišćenju usluga i sl. Nakon realizacije projektnih aktivnosti koordinator programa će sačiniti i izvještaj o realizaciji pojedinačnih obuka i donijeti zaključak o stepenu uspješnosti .  Nakon realizacije projekta evaluaciju i ocjenjivanje uspešnosti projekta ćemo dodijeliti drugoj NVO . Razlozi su sledeći: Eksternu evaluaciju će sprovesti spolja angažovani, neutralni stručnjak , pa samim tim, opasnost od ličnih projekcija je manja, obrada i interpretacija dobijenih podataka je objektivnija, realnije je viđenje spoljašnjih i unutrašnjih snaga i slabosti. Upravni odbor organizacije će odrediti evaluatora na osnovu najmanje tri prispjele ponude od NVO. Kriterijume za odabir čine iskustvo u projektima, cijena aktivnosti na evaluaciji i brzina dostavljanja izvještaja.  Indikator: odabrana NVO i Uradjena I prihvaćena eksterna evaluacija  Nosilac aktivnosti: Projekt koordinator i NVO koja je izabrana da vrši eksternu evaluaciju . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Opišite način na koji se planira obezbijediti održivost projekta/programa *(finansijski, institucionalni, strateški, ekološki i drugi relevantni aspekt održivosti)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Održivost je usko povezana sa sposobnošću tima Organizacije gluvih I nagluvih iz Berana da prikupi sva moguća dobra teorijska i praktična znanja, većinom inostrana iskustva i rješenja, prilagodi ih domaćoj praksi i ponudi sistemu i lokalnoj upravi model usluge koji je realan, efikasan i primjenljiv, a tiče se dugoročnog rješenja za pomoć i asistenciju sistema gluvim I nagluvim licima. Na taj način možemo reći da ovaj projakt i inicijative sličnog tipa imaju realnu održivost jer će lokalna uprava pomagati organizacije i udruženja koja se bave licama sa invaliditetom sve dok jednog dana one ne postanu samoodržive. Postoji ideja da Organizacija gluvih I nagluvih iz Berana pokrene inicijativu radi izrade Lokalnog akcionog plana za pristupačnosti objakata I javnih površina u našoj Opštini u skladu sa državnom Strategijom  ***Finansijska održivost***: projekat u ovoj fazi nema finansijsku održivost I uslovljena je sredstvima I donacijama kod domaćih I medjunarodnih donatora I učešća na konkursima;  ***Politička održivost*** :Projekat je zasnovan na zakonu, strategijama , lokalnim politikama / i njegove aktivnosti su radjene, osmišljene da daju doprinos ostvarenju odredjenih mjera i ciljeva definisanih u strateškim dokumentima i javnim politikama . Realizacijom projekta ostvaruju se mjere i aktivnosti koje su produkt državne politike i lokalnih javnih politika u oblasti brige za ososbe sa invaliditetom , briga za ovu kategoriju gradjana, povećanje aktivizma u zajednici I podizanju nivoa brige prema OSI / gluvim i nagluvim licima.  ***Strateška održivost***  Projekat svoje uporište nalazi u domaćim I medjunarodnim dokumentima.  - Socijalna I dječija zaštita kojom se obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet I doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene I dječije zaštite , zaštite djece I omladine sa smetnjama I teškoćama u razvoju, lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti I drugih oblika zaštite.  - Strategija za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije I promociju jednakosti za period 2022-2027;  - Zakon o socijalnoj I dječijoj zaštiti Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/13, 001/15,  042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17,042/17, 050/17, 059/21);  - Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom;  - Protokol broj 12 i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Organizacija gluvih I nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje,Andrijevica,Petnjicu I Gusinje

**G E N E R A L N I S E K R E T A R**

**Kukalj Stojan**

**IZJAVAO NEPOSTOJANJU VIŠESTRUKOGFINANSIRANJA**

1. Podnosilac prijave (naziv nevladine organizacije, PIB):

*Organizacija gluvih I nagluvih opština Berane, Plav, Rožaje,Andrijevica,Petnjica I Gusinje* , Ž.R: 520-15143-42 Hipotekarna banka Berane , PIB 02037726

**I z j a v lj u j e**

da za projekat/program (naziv projekta/programa) :

***“ DO PRAVA I POSLA KROZ NOVA ZNANJA I NOVE INICIJATIVE”***

***JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA GLUVA I NAGLUVA LICA U OPŠTINI BERANE***

**nije dobio** finansijska sredstva iz javnih izvora od organa državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave, odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova;

ili

1. je podnio prijavu na javni konkurs za finansijska sredstva za ovaj projekat/program, ali postupak još traje kod (naziv organa/institucije kojme/kojoj je podnijeta prijava) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

ili

1. je dobio finansijska sredstva od (naziv organa/institucije koji je odobrio sredstva za projekat/program) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-eura, što čini \_\_\_% ukupne vrijednosti projekta/programa.
2. Iz navedenog proizilazi da u vrijeme podnošenja ove prijave podnosilac prijave nema obezbijeđena sredstva za realizaciju ovog projekta/programa u iznosu od 100 %.
3. Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.03.2025 godine | M.P. | Stojan Kukalj |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije |
|  | potpis |

**I Z J A V A O P A R T N E R S T V U**

U vezi sa prijavom projekta/programa (naziv projekta/programa) “ DO PRAVA I POSLA KROZ NOVA ZNANJA I NOVE INICIJATIVE” - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA GLUVA I NAGLUVA LICA U OPŠTINI BERANE na javni konkurs (naziv konkursa) koji je raspisalo Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od 14.03.2025 godine, u oblasti od javnog interesa Zaštita osoba sa invaliditetom,

**izjavljujemo da projekat ne podrazumijeva partnerstvo sa drugom nevladinom organizacijom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv partnerske nevladine organizacije | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat partnerske nevladine organizacije |
| - | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.03.2025 godine | M.P. | Stojan Kukalj |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program |
|  | potpis |

**BUDŽET - troškovi realizacije projekta/programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta troška** | **Iznos**  **(po jedinci mjere:dan, mjesec, komad i sl.)** | **Ukupni budžet u eurima (za određeni period-vrstu robe)** | **Iznos koji se traži od Komisije u eurima** | **OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI** - obračun pojedinačnih troškova i ukupnog troška i popis aktivnosti na koje se budžetska stavka odnosi |
| **A) DIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su direktno povezani sa projektom/programom)** | | | | |
| **1. LJUDSKI RESURSI** | | | | |
| **1.1. ZARADE** (specifikacija troškova zarada i naknada za zaposlene)  **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti zarada, period za koji se zarada isplaćuje i pozicija na projektu |  |  |  | ***[Primjeri:]*** |
| *1.1.1. Koordinator projekta/ programa*  Kukalj Stojan | 169,88 | 509,64 | *509,64* | *[Npr. predviđen je rad koordinatora za 3 mjeseci. Prosječna mjesečna BRUTO zarada je 169,88 € x 3 mj = 509,64 eura.] (neto 150,00)* |
| *.* |  |  |  |  |
| **Ukupno 1.1.: 509,64 €** | 169,88 | ***509,64*** | ***509,64*** |  |
| **1.2. NAKNADE** (specifikacija vrsta naknada) **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti naknada i za koje poslove |  |  |  |  |
| *1.2.1. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. A1. (*Dr Ana Radovanić, specijalista *ORl, OB Berane)* | *169,88* | *169,88* | 169,88 | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br.A1.1 koja se izvodi u trajanju od 1 mjeseca ( jedno predavanje ) , a predviđena naknada iznosi 169,88 eura x 1 = 169,88 ]* |
| *1.2.2.* *Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. A1.1. (Dr Sonja Joksimović, specijalista ORl, OB Berane)* | *169,88* | *169,88* | 169,88 | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br.A1.1 koja se izvodi u trajanju od 1 mjeseca ( jedno predavanje ) , a predviđena naknada iznosi 169,88 €* |
| *1.2.2. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. A1.1 – Psiholog i Tiflopedagog ( Sanja Pešić ) – alt: Milka Račić , tiflopedagog* | *169,88* | *169,88* | 169,88 | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br.A1.1 koja se izvodi u trajanju od 1 mjeseca ( jedno predavanje ) , a predviđena BRUTO naknada iznosi 169,88 eura ]* |
| *1.2.3. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. A2.1 Predstavnik Centra za socijalni rad*  *(psiholog u Centru za socijalni rad Berane Marija Milović Stanišić)* | *113,25* | *113,25* | 113,25 | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa predsatavnikom Centra za socijalni rad Berane kao izvšiocem aktivnosti, br.A2.1 koja se izvodi u trajanju od jednog predavanje , a predviđena BRUTO naknada iznosi 113,25 eura] neto 100,00* |
| 1.2.3. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. A2.1/1 Predstavnik organa/ustanova lokalne uprave | *113,25* | *113,25* | 113,25 | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa predsatavnikom organa/ustanova lokalne uprave kao izvšiocem aktivnosti, br.A2. koja se izvodi u trajanju od jednog predavanje , a predviđena naknada iznosi 113,25 eura ]* |
| *1.2.4. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br.A1.3 , predstavnik Zavoda za zapošljavanje Berane* | *113,25* | *113,25* | 113,25 | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa dva predsatavnika Zavoda za zapošljavanje Berana kao izvšiocem aktivnosti, koja se izvodi u trajanju od dva predavanja , a predviđena naknada iznosi 113,25]* |
| *1.2.4. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br.A1.3 , predstavnik Zavoda za zapošljavanje Berane* | *113,25* | *113,25* | 113,25 | Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa dva predsatavnika Zavoda za zapošljavanje Berana kao izvšiocem aktivnosti, br.A1.3 koja se izvodi u trajanju od jednog predavanja , a predviđena naknada iznosi 113,25 ] |
| *1.2.5. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br A1.3a – privrednik*  *Osnivač I vlasnik privrednog društva koje je nagluva lica*  *NN lice* | *113,25* | *113,25* | 0,00 | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se predstavnikom privrednog društva kao izvšiocem aktivnosti, br.A1.3a koja se izvodi u trajanju od jednog predavanje , a predviđena BRUTO naknada iznosi 113,25 eura x 1 lice ]* |
| *1.2.6.* |  |  |  |  |
| **Ukupno 1.2.: *1.072,89* €** | 1.072,89 | ***1.072,89*** | ***959,64*** |  |
| ***Ukupno 1. (1.1+1.2.): 1.582,64€*** |  |  |  |  |
| **2. PUTOVANJA** (specifikacija troškova - prevoz, smještaj, dnevnice za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti i sl.) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ***Ukupno 2.: 0,00€*** |  |  |  |  |
| **3. OPREMA I ROBA (u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku)** | | | | |
| *Maice 60 kom I kačket 60* |  |  |  |  |
| ***Ukupno 3.:0,00€*** |  |  |  |  |
| **4. OSTALI TROŠKOVI I USLUGE** (Navesti troškove kampanja i edukacija za ključne korisnike, troškove praćenja i procjene realizacije aktivnosti projekta/programa i druge troškove neophodne i direktno vezane za realizaciju projektnih aktivnosti) | | | | |
|  | | | | |
| *4.1. Troškovi zakupa prostora za održavanje edukativnih aktivnosti*  *Četiri predavanja – četiri dana* | *100,00* | *400,00* | 400,00 | *[Npr. Za sprovođenje aktivnosti br. \_ predviđen je zakup prostora. Zakup prostora kapaciteta 40 lica iznosi 100,00 x 4 dana . Ukupan predviđeni trošak je 400,00 eura]* |
| *4.5. Osvježenje I grickalice po članu =2,50 , ukupno 125,00* | *125,00* | *125,00* | 0,00 | *[Npr. Za sprovođenje aktivnosti br. \_ predviđen je nabavka osvježenje I grickalica . Ukupan predviđeni trošak je 125,00 eura]* |
| 4.4. Eksterna Evaluacija projekta | 100,00 | 100,00 | 100,00 | *Npr. za sprovođenje aktivnosti evaluacije – eksterne predviđeni su troškovi 100,00€* |
| ***Ukupno 4.: 625,00 €*** | *325,00* | **625,00** | **500,00** |  |
| **B) INDIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su indirektno povezani sa sprovođenjem projekta – u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku ako postoji)** | | | | |
| **5.TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI (zakup prostora, knjigovodstvene usluge, trošak struje, telefona, interneta i dr.)** | | | | |
| *5.1. Zakup prostorije nevladine organizacije za vrijeme trajanja projekta/programa* | *75,00* | *225,00* | **0,00** | *[Za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će koristiti pola svojih zakupljenih prostorija. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dopuštenih indirektnih troškova za zakup prostora za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od 75,00 eura, a ukupno za 3 mjeseci trošak je 250,00 eura.]* |
| *5.2. Trošak struje, telefona, interneta i dr. za vrijeme trajanja projekta/programa* | *75,00* | *225,00* | **0,00** | *[ za vrijeme sprovođenja projekta nevladina organizacija će imati povećane troškove struje, telefona, interneta i dr. zbog sprovođenja aktivnosti. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dozvoljenih indirektnih troškova za plaćanje tih troškova za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od 75,00 eura, a ukupno za 3 mjeseci trošak je 225,00 eura]* |
| *5.3. Naknada za knjigovodstvene usluge za potrebe projekta/programa*  *Faruk Ramusović, ovlašćeni knjigovodja* | *30,00* | *90,00* | **0,00** | *[ za vrijeme sprovođenja projekta nevladina organizacija će imati povećane izdatke za usluge knjigovodstva u odnosu na redovne izdatke za vođenje knjigovodstva. Mjesečna naknada za knjigovodstvene usluge 30,00 eura mjesečno, a ukupno za 3 mjeseci sprovođenja trošak je 90,00 eura]* |
| *5.4. Naknada za znakovnog prevodioca u vremenu od 3mjeseca*  *Pajković Jelena* | *100,00* | *300,00* | 300,00 | *Npr. za vrijeme sprovođenja projekta/ nevladine organizacije biće angažovan prevodilac znakovnog jezika – lice koje ima sertifikat iz ustanove dr. Peruta Ivanović iz Kotora u trajanju od 3 mjeseci za šta je opredijeljeno 300,00€* |
|  |  |  |  |  |
| ***Ukupno 5.: 840 ,00€*** |  | **840,00** | **300,00** |  |
| ***SVEUKUPNO (1+2+3+4+5)*** |  |  |  |  |
| **C) OSTALI IZVORI FINANSIRANJA** | | | | |
|  | **Iznos** | **Obrazloženje** | | |
| **I. Sopstveni izvori** | 778,25 | *Zakup prostora nevladine organizacije za vrijeme trajanja projekta/programa ,*  *Trošak struje, telefona, interneta i dr. za vrijeme trajanja projekta/programa,*  *Naknada za knjigovodstvene usluge za potrebe projekta/programa pokriveni iz sopstevnih sredstava*  *Osvježenje I grickalice;*  *Naknada privredniku osnivaču I vlasniku privrednog društva koje je nagluvo lice* | | |
| **II. Ostali organi državne uprave** | 0,00 |  | | |
| **III. Jedinice lokalne samouprave** | 0,00 |  | | |
| **IV. Drugo** |  |  | | |
| **SVEUKUPNO (I+II+III+IV)** | 778,25 |  | | |
| **SVE UKUPNI IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA/PROGRAMA  - SVI IZVORI (A+B+C) =3.047,53 € , potražuje od Komisije = 2.269,28 *€*** | | | | |

**IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA**

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj prijavi projekta/programa istiniti.

Stojan Kukalj Stojan Kukalj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |
| Ime i prezime koordinatora/ke projekta/programa *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* |
| potpis | Potpis |

U Beranama, 25.03.2025 godine

OPŠTINA BERANE

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Predmet : I Z J A V A

Da Nevladina organizacija Organizacija gluvih I nagluvih za opštine Berane , Plav, Rožaje, Andrijevicu,Petnjicu I Gusinje

Kandidovani projekat naziva : “ DO PRAVA I POSLA KROZ NOVA ZNANJA I NOVE INICIJATIVE” - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA GLUVA I NAGLUVA LICA U OPŠTINI BERANE , nije predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu , odnosno u vrijeme predaje na Konkurs kod Opštine Berane .

Davalac izjave

GENERALNI SEKRETAR

Stojan Kukalj

OPŠTINA BERANE

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pod materijalnom , moralnoj I krivičnoj odgovornosti dajem ovu

I Z J A V U

Da Nevladina organizacija Organizacija gluvih I nagluvih za opštine Berane , Plav, Rožaje, Andrijevicu,Petnjicu I Gusinje

N I J E dobila sredstva drugog donatora za projekat , odnosno dio projekta koji kandiduje na Konkurs kod Opštine Berane .

Davalac izjave

Odgovorno lice

Kukalj Stojan