**Obrazac 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPŠTINA BERANE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA, ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA**  1. u prioritetnoj oblasti od javnog interesa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. **u oblasti zaštite lica sa invaliditetom**  Datum objavljivanja javnog konkursa 14.03.2025.godije  Rok za podnošenje prijave na javni konkurs 14.04.2025.godine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. PODACI O NEVLADINOJ ORGANIZACIJI KOJA SE PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv nevladine organizacije | | Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa *(ulica i broj)* | | Miloša Mališića 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Poštanski broj | |  | | 84300 | | | | |  | | | | | | | |
| 5. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, e-mail adresa i dužnost koju obavlja *(npr. predsjednik/-ca, direktor/-ica)* | | Dositej Mišković, organizacijaslijepihberane@gmail.com ; predsjednik organizacije | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | | Tel/Fax+382 51 235 933 ; Mob: +382 68001552 и 067 341 543 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | E-mail adresa nevladine organizacije | | organizacijaslijepihberane@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | | [www.ss-cg.org](http://www.ss-cg.org) Savez slijepih Crne Gore – na stranici lokalna organizacija Berane | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Godina osnivanja nevladine organizacije | | osnovana kao društvena organizacija 1948 a preregistrovana  2012 i 2015 godine | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | | r.br 443 od 14.01.2015 .god. ; | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Broj žiro-računa i naziv banke | | 535-9863-75 , Prva banka Berane | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | PIB nevladine organizacije | | 02036282 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Ciljevi osnivanja i djelatnosti nevladine organizacije,( prema statutu) | | Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje je područna organizacija dobrovoljnog udruživanja slijepih i slabovidih gradjana radi zaštite i ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere sticanja dobiti. Organizacija se zalaže za ostvarivanje prirodnih prava gradjana sa potpunim li djelimičnim oštećenjem vida, na poštovanju njihovog ljudskog dostojanstva, za pravo na pristojan i što je moguće humaniji i potpuniji život ,na ekonomsku i socijalnu sigurnost i da se njihove specifične potrebe uzimaju u obzir u svim fazama društvenog planiranja. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Oblast(i) djelovanja | | Sociohumanitarna oblast djelovanja i oblast zaštite I pružanja pomoći slijepim I slabovidim licima u opštinama Berane,Andrijevica,Plav I Rožaje | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj članova nevladine organizacije | | Ukupno je evidentirano 132 lica u opštinama Berane, Andrijevica,Plav I Rožaje .  U opštini Berane imamo evidentirana 83 slijepa I slabovida lica | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj lica koja volontiraju u nevladinoj organizaciji | | 7 roditelja djece I mladih bez ostatka vida ( pratioci slijepih gradjana) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj radno angažovanih lica u nevladinoj organizaciji na dan prijave projekta/programa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | lica u radnom odnosu | | 2 : Dositej Mišković, predsjednik I Borislav Anđić, sekretar | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | lica angažovana po osnovu ugovora o djelu | | - Ana Golubović Popović, psiholog;  -Marija Stanišić, psiholog;  -Irvin Maslišić, akademski slikar;  -Vesna Mitrovic, dekupaž stručnjak;  -Sanija Gargovic-stručno lice  - Ika Skenderović- stručno lice | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | lica angažovana po drugim osnovama | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Da li je nevladina organizacija u sistemuPDV-a *(označite sa “x”)* | | DA | | | x | | | | NE | | | | | | |  |
| 19. | Godišnji prihodi nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine *(upišite iznos)* | | 2024 | | | | | | 2023 | | | | | | 2022 | | |
| 12.234,00 € | | | | | | 4.263,00  + prenos 1.677,00 | | | | | | 10.836,00 | | |
| 20. | Od toga dobijeno od *(upišite iznos)*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | državnog budžeta | | 9.100,00€ Ministarstvo sporta I mladih – po Konkursu | | | | | |  | | | | | | Prenos iz 2021 godine  5.064,00€ | | |
| b) | budžeta opština | | 1.934,00 € Komisija za raspodjelu sredstava opštine Berane,  300,00 Budžet opštine Andrijevica | | | | | | 2.370,00 - 1.770,00 Komisija NVO + 300,00 po zaključku Predsjednika opštine Berane; Budžet opštine Andrijevica - 300,00 | | | | | | 1.005,00 | | |
| v) | prihoda od članarine | | 0,00 | | | | | | 493,00 | | | | | | 830,00 | | |
| g) | privrednih subjekata i ostalih pravnih lica | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| d) | neprofitnih organizacija | | 1.200,00€ - redovna dotacija Savez slijepih Crne Gore | | | | | | 1.400,00  ( redovna dotacija od Saveza slijepih Crne Gore | | | | | | 2.000,00 ( dotacija od Saveza slijepih Crne Gore) | | |
| đ) | građana | |  | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | |
| e) | prihoda iz EU fondova | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| ž) | diplomatsko-konzularnih predstavništava | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| z) | međunarodnih organizacija | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 21. | Ukupan iznos isplaćen za zarade i druge naknade zaposlenih i drugih radno angažovanih u nevladinoj organizaciji u prethodnoj godini | | 4.200,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Podaci o prostoru u kojem nevladina organizacija djeluje: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | vlasnici prostora (upisati veličinu u m²) | | Korisnici prostora : 20m2 kancelarija + 5 m2 sanitarni čvor | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljeni prostor (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostor opštine/države (upisati veličinu u m² i iznos mjesečnog zakupa prostora) | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Broj partnerstava u koja je nevladina organizacija uključena na sprovođenju projekata/programa u trenutku prijave na ovaj konkurs | | Članica koalicija NVO LSI „ Zajedno u život izjednačenih mogućnosti„  članica Koalicija NVO „ Saradnjom do cilja „  Član Saveza slijepih Crne Gore | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Članstvo u međunarodnim i nacionalnim mrežama | | * EBU – medjunarodna organizacija slijepih gradjana Evrope , od 2019 * (EBU Onkyo World Braille Essay Contest 2020. – Europa (Evropski savez slijepih- ONKYO 2020). | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Da li nevladina organizacija sačinjava godišnji izvještaj o radu? (označite sa “x”) | | DA | | | x | | | | NE | | | | | | |  |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti kome se dostavlja i na koji način se predstavlja javnosti | | Organima upravljanja I organima rukovodjenja ( Upravni odbor I Skupština Organizacije )   * Koaliciji “ saradnjom do cilja “ * <https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal> | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Da li nevladina organizacija objavljuje finansijski izvještaj? | | DA | | | x | | | | NE | | | | | | |  |
| a) | Ako je odgovor “da”, navesti gdje je javno dostupan | | <https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal> | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa : “***Pristupačni I ravnopravni***” – ***analiza pristupačnosti objekata I javnih površina u opštini Berane*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/partner projekta/programa (podvući odgovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa : septembar 2024 – mart 2025 godine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava : 1.934,00 € Komisija za raspodjelu sredstava opštine Berane u 2024 godini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa: Opšti cilj - doprinos smanjenju diskriminacije I povećanju ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, Ustavom Crne Gore i zakonom; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa :  -Prikupljeni podataci i urađena analiza pristupačnosti objekata i javnih površina u opštini Berane;  -Izvršen unos i obrađeni podaci nastali tokom prikupljanja i analize objekata i javnih površina I uradjena studija pristupačnosti objekata I javnih površina u opštini Berane koja će biti osnov organima lokalne uprave pri izradu Lokalnog plana akcije u oblasti pristupačnosti objekata I javnih površina u opštini Berane koji je obavezan u svim lokalnim samoupravama ;  - Organizovano jednodnevno predavanja/konferencija na temu „ Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom sa posebnim akcentom na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima prema invaliditetom, „diskriminaciji LSI i potrebi pristupačnosti objekata i javnih površina sa gradjanima opština Berane” . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa: “***Uz malo vježbanja I volje za zdravlje bolje***” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | **podnosilac**/partner projekta/programa (podvući odgovarajuće) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa : januar – decembar 2025 godina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava: 9.100,00 €, Ministarstvo sporta I mladih CG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa: Ciljevi predloženog projekta su želja za uspješnom socijalizacijom i boljim kvalitetom života slabovidih i slijepih lica i unapređenje njihovog zdravlja u vremenu trajanja rekreativnog vježbanja.  Projektnim aktivnostima smo u potpunosti prilagodili uslove za njihovu fizičku aktivnost, rekreaciju i bavljenje rekreacijom i sportom pod stručnim nadzorom kvalifikovanih trenera, doktora medicine i fizioterapeuta . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa :  Predloženim projektnim aktivnostima, prvenstveno fizičkom I rekreativnom aktivnošću, postigli smo sledeće benefite I rezultate :   Razvijanje i očuvanje sposobnosti sticanjem vještina i znanja, usklađivanje pokreta ekstremiteta i tijela kod 15% učesnika u programu ; ( mjerenja u zdravstvenoj ustanovi ) ;   Očuvanje i unapređenje zdravlja, kod 25% učesnika;( uporedjujemo podatke iz medicinske dokumetacije dobijene na početku realizacije projekta I stanje na kraju uz kontrolu medicinskog radnika) ;   Poboljšanje koordinacije, ravnoteže i sposobnosti za strukturiranje kretanja kod 25%; ( mjerenje će obviti dipl. fizioterapeut );   Uključivanje u sportsko rekreativne sadržaje i manifestacije 20 %; (anketnim listićem I upitnikom dobijamo podatke )   Razvijanje sportskog duha 50%; (anketnim listićem I upitnikom dobijamo podatke)   Obezbjeđivanje jednakog pristupa sportskim objektima za rekreaciju i jednak pristup učešću u rekreativnim, sportskim i aktivnostima u slobodno vrijeme 25%.  Do rezultata smo došli na osnovu ulazne ankete koja je bila uradjena na početku realizacije projektnih aktivnosti i na kraju programa ( izlazna anketa ). | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PODACI O PARTNERSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI AKO SE NEVLADINA ORGANIZACIJA PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS ZAJEDNO SA PARTNERSKOM NEVLADINOM ORGANIZACIJOM** *(po potrebi dodati podatke za više partnera)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv partnerske nevladine organizacije | | Projekat ne podrazumijeva angažovanje partnerske organizacije | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adresa (ulica i broj) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Opština | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Telefon (fiksni, fax i mobilni) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | E-mail adresa partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Web stranica / profil na društvenim mrežama | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Godina osnivanja nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Broj rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Oblast djelovanja partnerske nevladine organizacije | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Godišnji prihodi partnerske nevladine organizacije u posljednje tri (3) godine | | 2024 | | | | | 2023 | | | | | | 2022 | | | |
| - | | | | | - | | | | | | - | | | |
| 12. | Broj zaposlenih | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Navesti podatke o realizovanim projektima/programima i visini utrošenih sredstava u prioritetnoj oblasti od javnog interesa, odnosno oblasti zaštite lica sa invaliditetom u kojoj se sprovodi javni konkurs *(po potrebi dodati kolone za više projekata/programa)* u prethodnoj godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | naziv projekta/programa : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | podnosilac/**partner projekta**/programa (podvući odogovarajuće). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | period realizacije projekta/programa : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | visina dobijenih sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ciljevi projekta/programa : . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| đ) | ostvareni rezultati projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Partnerska nevladina organizacija | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | sopstvenom prostoru | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | iznajmljenom prostoru | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| v) | prostoru opštine/države | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU NEVLADINE ORGANIZACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Psihosocijalna pomoć I kreativne radionice za žene sa oštećenjem vida u Opštini Berane*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kratak opis projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gubitak vida stvara određenu neravnotežu u ljudskom razvoju i funkcionisanju. Slijepa i slabovida lica suočavaju se sa stalnim izazovima u psihičkoj i socijalnoj adaptaciji na svoj invaliditet. Oni se često osjećaju kao da ne pripadaju ni svijetu lica sa oštećenjem vida, ni svijetu ljudi koji mogu vidjeti, što jako utiče na njihovo samoprihvatanje ili najčešće razlogom lične isključenosti, izolacije I stvaranju emocionalnih problema koji mogu proizvesti u konačnom nastanak i fizičkih poremećaja.  U malim lokalnim zajednicama, osobe sa oštećenjem vida nemaju dovoljno mogućnosti za iskazivanje vlastitih potencijala te lični rast i razvoj u skladu sa svojim potrebama I mogućnostima.  Slijepo I slabovido lice želi da ima druga, partnera, želi da se druži, da uči kroz interakciju s drugima. Za lica sa oštećenjem vida, interakcija s drugima je ključna u stvaranju veza i pomaže im da razviju svoje razumijevanje svijeta. Poboljšanje socioemocionalnih kompetencija ima pozitivan uticaj na interpersonalne vještine i kvalitet interakcija koje slijepa I slabovida lica uspostavljaju, kao i na njihova dostignuća.  Projektnim prijedlogom smo planirali :  a) održavanje dvije radionice za žene sa oštećenjem vida , na temu:  1.1. - ***Pružanje psihosocijalne podrške ženama sa oštećenjem vida.***  Svrha radionica je pružanje stručne pomoći ženama sa oštećenjem vida na putu ka njihovoj većoj socijalizaciji I integraciji u zajednici.  Glavne teme radionice biće :  • samopoštovanje i samosvijest slijepih I slabovidih žena;  • slika o samom sebi;  • poštovanje ličnog integriteta;  • izazov nove situacije i uticaj nove životne uloge u svakodnevnom životu.  Prilikom prvog uključivanja žena sa oštećenjem vida u program psihosocijelne radionice, u periodu adaptacije, se uvodi u program uz učešće staratelja ili pratioca, a na osnovu zajedničke procjene predavača I vođe radionice te želje učesnica u radionici .  Planiramo angažovanje dva prihologa u radu radionice .  Psiholog - psihoterapeut će planirati svoj rad na osnovu struke I potreba učesnica u radionici . Privatnost će biti obezbijeđena u svim slučajevima kada one, za to, budu iskazale želju I htjenje.( Individualni rad ) Takodje, planirana je I interpersonalna komunikacija žena sa opštećenjem vida sa svojim “prijateljicama” ( Grupni rad ), koje nemaju problem sa vidom, koje su pozvane od strane žena sa oštećenjem vida da učestvuju u projektu. Žene koje nemaju problem sa vidom su najčešće njihove prijateljice , rodbina ili najbliži srodnici.  Radionice u kojima će se pružati psihosocijalna podrške ženama oštećenog vida odvijaće se u trajanju od 1 mjeseca .  Drugi dio projeknih aktivnosti je planiran da se realizuje putem organizovanja :  b) ***Kreativne radionice*** za žene sa oštećenjem vida I njihove “prijateljice”, s ciljem osnaživanja kreativnih vještina i izražavanja kroz učenje , obuku I primjenu različitih umjetničkih tehnika. Radionice traju 3 sata a održavaju se dva puta nedeljno. Program obuhvata raznovrsne tehnike kako bi se učesnicama na radionici omogućilo istraživanje i razvoj u različitim kreativnim područjima I tehnikama, poput :  **Dekupaž** – Dekupaž je tehnika dekorisanja predmeta ili namještaja komadima papira. Najjednostavnije rečeno, dekupaž se svodi na isjecanje komada papira i na njihovo lijepljenje na predmet koji želimo da dekorišemo. Za to je potrebno minimalno ulaganje u materijal i maksimalna posvećenost. Na kraju predmet izgleda poput pravog oslikanog umjetničkog djela.  Najčešće se dekorišu kutije, posude, vaze, ramovi, namještaj i slično.  Projektom planiramo da obučimo žene sa oštećenjem vida I njihove videće “prijateljice”, tehnikom dekupaža na različitim površinama (koristićemo drvo, staklo, keramika) uz kombinaciju različitih materijala i uzoraka.      **Amigurumi tehnika** - koja podrazumeva pravljenje igračaka ručnim radom pletenjem vunom ili heklanjem koncem . Ta tehnika je nastala u Japanu i postala je vrlo popularna 2000.-ih. Stvar je u tome da se napravi gusta “tkanina” koja liči na neku životinju, pticu I sl. I ona se može puniti vatom ili bilo čim mekim. To se postiže heklanjem niskih stubića koji čine gust spoj da se ne bi vidjelo punjenje koje će formirati figuru . Amigurumi  G:\amigurumi-dinosaur-bok.jpgundefined  Amigurumi se mogu plesti, iako su najčešće heklani predmeti od prediva ili konca, koristeći osnovne tehnike heklanja (kao što su jednoheklani šav, dvostruko heklanje i nevidljivo smanjenje). Amigurumi se mogu raditi kao jedan komad ili, najčešće, u djelovima koji su zajedno sašiveni ili heklani I čine jednu cjelinu. U heklanju, amigurumi se obično rade u spiralnim krugovima kako bi se spriječilo "skupljanje", heklanog.Heklice ili igle za pletenje malog su prečnika i obično se koriste da bi se postigla čvrsta debljina koja ne dozvoljava punjenju da se vidi kroz tkaninu .  Radionice se održavaju u prostorijama Organizacije slijepih u Beranama, u ulici Miloša Mališića 31. Žene sa oštećenjem vida dolaze u pratnji svojih “prijateljica” ili svojih pratilaca-staratelja, I koje će zajedno učestvovati na obuci .  Program obuke traje 12 radionica x 3 sata = 36 sati : teorijski dio, na početku radionice, dva puta sedmično u trajanju od po 3 sata I praktičan rad ( subota I nedelja).  Ukupno trajanje programa obuka slijepih I slabovidih žena I njihovih videćih prijateljica traje 2 mjeseca .  U programu obuke 10 žena sa oštećenjem vida, planiramo da uključimo I 10 žena koje nemaju problem sa vidom I one se u projektu nazivaju “ prijateljice “ žena sa oštećenjem vida .  Svaka učesnica na radionici može birati aktivnost , koje se ujedno prilagođavaju njihovim mogućnostima i dnevnom raspoloženju. Veličina grupe sa kojom se radi je do 10 žena sa oštećenjem vida I do 10 žena koje nemaju problem sa vidom ( prijateljice ) u jednoj radionici. Važan dio ovog projekta odnosi se na uključivanje lica koja nemaju problem sa vidom , odnosno “prijateljica” slijepih I slabovidih žena u ovaj vid radioničkoga rada.  Žene sa oštećenjem vida dovodi u radionicu svoju “ prijateljicu” i one će imati medjusobnu interakciju tokom čitavog perioda trajanja radionice. Takvim načinom druženja radi se na stvaranju veoma toplog i podržavajućeg okruženja za svako lice sa oštećenjem vida. Lica sa oštećenjem vida u radionici ima svoju prijateljicu, s kojom rade u okruženju koje nudi saradnju, komunikaciju, dogovaranje, unapređenje socijalnih i komunikacionih vještina lica sa oštećenjem vida, ali i onih koji nemaju problem sa vidom i, što je najvažnije, svakom učesniku radionice obezbjeđuje se uspjeh. Gotovo svi radovi će biti izloženi na gradskom Bazaru koji se održava u glavnoj ulici povodom 8 marta , Vaskršnji bazar I Jesenji sajam I sl.  Ovo je način kojim se podržava socijalizacija i participacija u lokalnoj zajednici i njenom društvenom životu žena sa oštećenjem vida , što im može pomoći u budućoj ulozi aktivnih građana koji će zastupati sebe i vlastite potrebe.  1.1. Povezanost projekta, odnosno programa sa prioritetnim oblastima od javnog interesa koji su definisani strateškim dokumentima, politikama i zakonima  ***Projekat svoju povezanost pronalazi u mjerama I zadacima koje su definisane u Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa Akcinom planom za za sporovođenje strategije za 2022-2023. Godinu***  Žene sa oštećenjem vida su osobe koje su u periodu tranzicije I vremenu intenzivnih promjena, nedovoljno podržana kategorija građana. Stoga je važno , naročito, na lokalnom nivou , ispitati koje su to potrebe žena sa oštećenim vidom a one su, očigledne i uglavnom, velike. Važno je da se te potrebe identifikuju , shvate I uvaže te da im se omogući unapređenje kvaliteta života i zdravlja u zajednici kad god i koliko god je to moguće. Razmišljajući u upravo navedenom kontekstu, Nevladina organizacija Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav I Rožaje, na osnovu planiranih mjera definisanih u ***Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2022 – 2027god***. , u kojoj je definisan strateški cilj u oblasti participacije OSI u lokalnim zajednicama, I osmislio ovaj projekat I on je kao ideja bio ponuđen našim članicama. One su jednoglasno prihvatile ponudjeni projekat I naložile da se sa opvom temom učestvuje na Konkursu kod opštine Berane. Tako, očekujemo da ćemo, realizacijom planiranih aktivnosti, sigurno, bar dijelom, ublažiti teškoće žena sa oštećenim vidom u onom dijelu osmišljavanja njihovog slobodnog vremena, te obezbjedjenju uslova za lakši i spremniji ulazak u socijalno okruženje kojem one pripadaju.  **Ciljevi**  Realizacijom programa postižu se osnovni ciljevi :  1. Stvaraju se uslovi ženama sa oštećenjem vida, za neposrednom obukom u kreativnom izražavanju u radionicama tipa kreativnog rada; prema vlastitim mogućnostima one će se iskazati u likovnom,verbalnom, obliku modelovanja, izradom predmeta, pletenju , heklanju i sl.) te stvaranju atmosfere u kojoj žene sa oštećenjem vida postižu uspjeh u lokalnoj zajednici.  2. Resocijalizacija žena sa oštećenjem vida , uklapanjem u okruženje, sa ženama koje nemaju probleme sa vidom .  3. Senzibilizacija žena koje menaju probleme sa vidom .  4. Promovisanje I senzibilizacija žena sa oštećenjem vida u široj lokalnoj zajednici ( putem organizovanja izložbi radova u gradu, ukrašavanje gradskih izloga učešćem na sajmovima , bazarima I sl).  **Neposredne ciljne grupe**  … su žene sa oštećenjem vida sa područja naše Opštine i njihove prijateljice . Ukupno će projektom biti obuhvaćeno 10 žena sa oštećenjem vida I 10 žena koje nemaju oštećenjem vida u ukupnom trajanju od tri mjeseca .  Radionice su otvorenog tipa. Kako se radi ženama sa blažim oštećenim vidom, koje povremeno prolaze različite medicinske tretmane, I socijalne rehabilitacije i sl., tako je i njihovo uključivanje u radionice u skladu sa raspoloživim vremenom I mogućnostima da budu učesnici radionica.  Projekt koordinator obavještava neposredne učesnike u radionici o terminima i tematskim sadržajima radionice , najmanje 7 dana unaprijed , a učesnice potvrđuju dolazak za svaki termin radionice. Radi se o ženama sa blažim oblicima oštećenja vida uzrokovanih , najčešće glaukomom. Žene koja nemaju oštećenje vida, uslovno nazvana “prijateljice ” , koju su dovele žene sa oštećenjem vida kao svoje “prijateljice” mogu biti u istom rasponu starosti I dobi.  **Kratkoročni ciljevi:**   * podsticanje stvaralačkih sposobnosti za 10 žena sa oštećenjem vida, * razvoj sposobnosti izražavanja i stvaranja, * pravilan fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj žena sa oštećenjem vida , * jačanje procesa socijalizacije u zajednici , * poboljšanje medjusobnih odnosa I odnosa sa ženama koje nemaju problem sa vidom.   **Zadaci programa su:**   * podsticanje radoznalosti žena sa oštećenjem vida * njegovanje stvaralaštva I kreativnosti uz pomoć igre, te podsticanje interesa prema obuci I manuelnom radu ; * podsticanje i razvijanje motoričkih i perceptivnih sposobnosti; * stvaranje uslova u kojima bi se žena sa oštećenjem vida osjećala zadovoljno i radosno i obogaćivanje iskustava o prirodnom okruženju; * razvijanje pozitivne slike o sebi; * razvijanje komunikacionih I kreativnih vještina; * razvijanje saradnje kao načina ponašanja i uvažavanja drugih;   Kreativne radionice odvija se dva puta sedmično  u trajanju od dva do tri sata, u ukupnom trajanju od dva mjeseca.  Radionicu vodi projektkoordinator I odredjeni broj stručnih lica. Program je socijalizaciono-kreativan s integrativnim pristupom, a kreiranje programa ostvaruje se na savremenom kurikularnom pristupu što podrazumijeva uvažavanje aktualnih potreba i mogućnosti žena sa oštećenjem vida .  Faza I : ***Pripremne projektne aktivnosti***  Na početku realizacije planiramo formiranje projektnog tima sastavljenog od stručnih lica i članova organa upravljanja organizacijom. Projektni tim će ukupno brojati 6 lica : koordinator projekta 1 , asistent na projektu 1, psiholog 1 , socijalni psiholog 1, profesor likovnog vaspitanja 1 , pedagog-vaspitač 1.  Tokom pripremnih aktivnosti Projektni tim će, za odabranih i zainteresovanih 10 žena sa djelimičnim oštećenjem vida, izraditi detaljan plan aktivnosti, iskazati I potvrditi potrebu za angažovanjem stručnih lica i osoba koje će neposredno uzeti učešća u radu sa ovom ciljnom grupom i u medjusobnoj saradnji realizovati planirane projektne aktivnosti.  Svim neposrednim učesnicama i osobama zaduženim za realizaciju projekta biće prezentovan akcioni plan, biće im dataljno pojašnjena njihova uloga u realizaciji kao i rokovi za njihovo izvršenje i benefiti koje bi trebalo da ostvare nakon realizacije projekta . Program psihoterapeutske I socijalne radionice biće dostupan u dvije verzije: Individualni I grupni rad .  U pripremnoj fazi će se zakljućiti ugovori o djelu sa licima koja će biti angažovana na realizaciji projektnih aktivnosti .  Faza II : ***Faza realizacije projektnih aktivnosti obuhvata*** :  1.1. - ***Pružanje psihosocijalne podrške osobama oštećenog vida***  u trajanju od 1 mjeseca I ona će se ostvariti kroz:  a) Individualni rad  Psihosocijalna terapija kojim se radi na unapredjenju organizacije i kvaliteta življenja i podsticanje rasta i razvoja na ličnom, porodičnom, profesionalnom planu žena sa oštećenjem vida.  Metoda koja će biti primijenjena ostvarivaće se kroz razgovor, razmjenu znanja, iskustva i emocija izmedju terapeuta i učesnica na projektu , kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju.  Najznačajnije psihoterapijsko etičko načelo je povjerljivost. Sve što učesnik na radionici saopšti u toku psihosocijalnih aktivnosti I komunikacije predstavlja profesionalnu tajnu i ne iznosi se bilo kojoj drugoj osobi.  b)Grupni rad  Rad u grupi je specifičan oblik iskustvenog rada u kome vodiči grupe komuniciraju sa članovima grupe, kao i učesnici međusobno. Biće to dinamičan interaktivan proces rada u kome je, pored analize ličnih pitanja pojedinaca,od velikog značaja socijalna podrška i razmjena doživljaja i iskustava među ušesnicama. U grupnom radu članovi grupe se podstiču na otvoreno i iskreno diskutovanje o problemima koje donesu u terapijski proces.  Rad će se ostvarivati kroz razgovor, razmjenu znanja, iskustva i emocija. Teme obrađujemo korišćenjem različitih tehnika i protokola. Sve što članovi grupe iznesu u toku rada predstvalja tajnu i ne iznosi se bilo kome van grupe.  1.2. ***Kreativne radionice***  u trajanju od 2 mjeseca  ***Metode i vrste aktivnosti putem kojih se projekat realizuje***  Aktivnosti se realizuju u radioničkom obliku rada vikendom (subotama i nedjeljom) u prostorijama Organizacije slijepih Berane u Beranama . Svaku radionicu vodi stručni vodič (profesor, vaspitač) I odabrani asistenti koji prethodno razrađuju temu i sadržaj rada u radionici te preduzimaju odgovornost za realizaciju radionice u dogovoru sa koordinatorom projekta. U radionicu se uključuju i drugi odrasli članovi Organizacije , koji imaju poseban afinitet za neki aspekt kreativnog izražavanja i koji su zaduženi za pripremu radionice (organizovanje prostora, nabavka potrebnih materijala, grickalica i sokova). Svaka radionica sastoji se od nekoliko didaktičkih cjelina, poput uključivanja učesnica radionice I njihovih prijateljica (uvodna vježba dobrodošlice na susret ), glavnog dijela radionice (izrada predmeta, bojanje,modelovanje, pletenje, heklanje… i kombinacija aktivnosti) i završnog dijela susreta (dogovor za idući susret, pokazivanje nastalih radova, medjusobna komunikacija I razgovor uz sokove i grickalice itd.).  U Kreativnim radionicama realizuju se različite aktivnosti putem kojih se žene sa oštećenjem vida mogu izražavati likovno, pletenjem , heklanjem, modelovanjem I sl.  Ove aktivnosti su izabrane u cilju obuke u planiranju kvalitetnog organizovanja slobodnog vremena i prilagođene su njihovim mogućnostima, različite su te obezbjedjuju sadržaj i dinamiku u kojoj svako od učesnika može pronaći sebi primjerenu i zabavnu aktivnost te postići uspjeh.  U radionicama se radi s vrlo različitim materijalima (boje, papir, lutke,kutije, razne oblikovane površine, igle za pletenje I heklanje i sl.), što omogućava prilagođavanje interesu i mogućnostima korisnika te ponekad ima terapeutski učinak (npr. oblikovanje predmeta rukama- heklanje I pletenje , lijepljenje I oslikavanje ). Sa učesnicama radionice rade stručna lica različitih profesija što obezbjedjuje stručan pristup s obzirom na fizičke poteškoće i prilagodjen sadržaj rada ( profesori likovnog vaspitanja, učitelji razredne nastave, vaspitači I sl).  ***Faza III : Evaluacija I izvještavanje u trajanju od 30 dana***  Evaluacija projekta tokom održavanja Psihosocijalnih i Kreativnih radionica redovno će se sprovoditi u vidu praćenja realizacije plana aktivnosti tokom trajanja projekta te uticaja pojedinih aktivnosti na uticaj projektne aktivnosti na žene sa oštećenjem vida I na lokalnu zajednicu kako bi se, već u toku realizacije projekta, u skladu s rezultatima, aktivnosti prilagođavale potrebama korisnika u funkciji optimalne djelotvornosti projekta.  Rezultati evaluacije biće prikazani u vidu prisutnosti broja korisnika (žena sa oštećenjem vida I žena koje nemaju oštećenje “prijateljice”), broja realizovanih aktivnosti, broja i stručne spreme saradnika koji su vodili radionice i broja volontera u projektu.  U pismenom obliku prikupljaju se utisci I zapažanja svih učesnika u projektu te predstavnika volontera i prijateljica. Prate se pomaci u socijalizaciji i komunikaciji žena sa oštećenjem vida u vidu evidentiranja broja dolazaka, ponašanje kod dolaska i tokom radionice (npr. lako ostaje, uspostavlja verbalni kontakt, ne traži odlazak kući tokom radionice, rado prihvata ili ne druženje sa drugim učesnicama u projektu, prihvata bolje-lošije-jednako rad sa predavačima). Analizira se stepen zadovoljstva žena koja nemaju oštećenje vida sa radom u radionici te njihovi stavovi u odnosu na žene koje imaju oštećenje vida. Stalno uključivanje žena sa oštećenjem vbida i žena koje nemaju oštećenjem vida u rad radionica te njihovo subjektivno iskazano zadovoljstvo i sreća kao i želja da stalno, pa i češće dolaze, pokazuje nam da su projekat i aktivnosti adekvatno izabrani.  Posebno je zanimljivo pratiti napredak u medjusobnoj komunikaciji. Praćenjem je utvrđeno da nakon kratkog vremena zajedničkog rada u radionici ( 2 – 4 susreta) žene sa oštećenjem vida lakše uspostavljaju iskreno prijateljstvo sa ženama koje nemaju oštećenje vida , znatno su tolerantnije i spremne pomoći u svim aktivnostima, a s druge strane nastaje medjusoban odnos doživljavaja kao ravnopravnih partnera u igri i radu te im pružaju podršku u nastojanju da postižu uspjeh u skladu s mogućnostima. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Predviđeno trajanje realizacije projekta/programa u mjesecima (rok za realizaciju) | | 30 dana priprema + **1 mjesec psihosocijalne radionice + 2 mjeseca kreativne radionice** + 30 dana Evaluacije  Ukupno trajanje projekta : **3 mjeseca** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Oblast u kojoj se realizuje projekat/program i njegova povezanost sa javnim politikama u prioritetnoj oblasti *(strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekat svoje uporište pronalazi u ostvarivanju strateškog cilja 4.2 : Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije I promociju jednakosti za period 2022 – 2027 godina  Definisan je strateški cilj I predložene mjere u cilju participacije OSI u CG do 2027 godine ;  4.2. Strateški cilj u oblasti participacije OSI u Crnoj Gori do 2027.  „***Stvoriti uslove za nesmetano učešće u javnom životu i uživanje osnovnih prava lica sa invaliditetom na jednakim osnovama sa ostalim građanima***“. cit\*  Polazna osnova za razvoj predloženog projekta je i ***Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka*** u kojoj se navodi da: „Svima pripadaju prava i slobode koje sadrži ova deklaracija, bez razlike bilo koje vrste, kao što su rasa, boja, pol ili neki drugi status”. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Područje/teritorija na kojem/oj se planira sprovođenje projekta/programa *(označite i/ili dopišite po potrebi)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Na nivou opštine Berane,  ( zaokružiti ) | | **DA** | | | | | | | | NE | | | | | | |
|  |  | | na nivou više jedne jedinica lokalne samouprave (navesti koje) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta/programa: | | 4.980,00€ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Iznos koji se traži od Opštine Berane *(navesti iznos i procenat od ukupne vrijednosti projekta/programa)* | | 3.790,00€ ,  76% potražuje od Komisije | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Da li je za sprovođenje ovog projekta/programa zatražen ili već obezbijeđen iznos iz javnih izvora *(organa državne uprave i/ili jedinice lokalne samouprave, iz fondova Evropske unije ili od drugih donatora (navesti ukupne iznose za podnosioca projekta i partnere ako ih imaju i dodati potrebne redove)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DA |  | | | | | NE | | | | | | x | | | | |
| 6.3 | Ako je odgovor na prethodno pitanje da, navesti koliko je sredstava traženo i da li se čeka odluka o tim sredstvima, a koliko odobreno od pojedinog davaoca finansijskih sredstava *(dodati nove redove po potrebi)* : | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Od koga traženo: |  | | | | | Iznos traženih sredstava: | | | | | |  | | | | |
|  | Od koga dobijeno: | x | | | | | Iznos odobrenih sredstava: | | | | | | x | | | | |
| 7. | Obrazloženje potreba za realizacijom projekta *(opis trenutnog stanja i identifikovanih potreba u oblasti u kojoj se sprovodi konkurs)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | U Opštini Berane, od ukupnog broja stanovnika 33 970 ( sa Petnjicom \* ) , 12,1% ( 4.101), osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci sa Popisa 2011. godine\*. Prema dostupnim ,popisnim podacima, u opštini Berane , 3% ili 1.004 gradjana ima smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti usljed problema sa vidom iako koristi naočare i sočiva I druga pomagala . (Napominjemo da su podaci MONSTATA iz 2011, ali to su jedini zvanično raspoloživi podaci.\*).  <http://monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/Smetnje%20u%20obavljenju%20svakodnevnih%20aktivnosti%20popis%202011.pdf>  U Organizaciji slijepih za opštinu Berane, evidentirano je 83 člana koji su slijepa ili slabovida lica . Od ovog broja u radu Organizacije uključeno je 21 slabovidih žena i 4 djevojčice sa potpunim oštećenjem vida . Upravo je projektni zadatak bio usmjeren prema ženama sa oštećenjem vida koje su u najvećem broju porodično ostvarene , imaju djecu , nezaposlene su i nisu uključene u zajednicu. Dosta su izolovane od zajednice i slabo ostvaruju komunikaciju van porodice .    Aktivnosti definisane projektom se realizuju u radioničkom obliku rada, vikendom (subotama i nedjeljom) u prostorijama Organizacije slijepih Berane u Beranama . Svaku radionicu vodi stručni vodič (psiholog, profesor, vaspitač) I asistent koji prethodno razrađuju temu i sadržaj rada u radionici te preduzimaju odgovornost za realizaciju radionice u dogovoru sa koordinatorom projekta. U radionicu se uključuju i drugi odrasli članovi Organizacije , koji imaju poseban afinitet za neki aspekt kreativnog izražavanja i koji su zaduženi za pripremu radionice (organizovanje prostora, nabavka potrebnih materijala, grickalica i sokova). Svaka radionica sastoji se od nekoliko didaktičkih cjelina, poput uključivanja učesnica radionice I njihovih prijateljica (uvodna vježba dobrodošlice na susret), glavnog dijela radionice (izrada predmeta, bojanje,modelovanje, pletenje, heklanje… i kombinacija aktivnosti) i završnog dijela susreta (dogovor za idući susret, pokazivanje nastalih radova, medjusobna komunikacija I razgovor uz sokove i grickalice itd.).  U Kreativnim radionicama realizuju se različite aktivnosti putem kojih se žene sa oštećenjem vida mogu izražavati likovno, verbalno,pletenjem , heklanjem modelovanjem I sl.  Ove aktivnosti su izabrane u cilju kvalitetnog organizovanja slobodnog vremena, prilagođene su njihovim mogućnostima, različite su te obezbjedjuju sadržaj i dinamiku u kojoj svako od učesnika može pronaći sebi primjerenu i zabavnu aktivnost te postići uspjeh.  U radionicama se radi s vrlo različitim materijalima (boje, papir, lutke, razne mase za oblikovanje, igle za pletenje I heklanje i sl.), što omogućava prilagođavanje interesu i mogućnostima korisnika te ponekad ima terapeutski učinak (npr. oblikovanje predmeta rukama- heklanje I pletenje , lijepljenje I oslikavanje ). Sa učesnicama radionice rade stručna lica različitih profesija što obezbjedjuje stručan pristup s obzirom na fizičke poteškoće i prilagodjen sadržaj rada (psiholog, profesor likovnog vaspitanja, vaspitači I sl…).  Radionice prate planiranu dinamiku, i svi učesnici su upoznati s datumima i sadržajem bar tri naredne radionice. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Navedite i opišite ciljeve koji se namjeravaju ostvariti sprovođenjem predloženog projekta/programa i objasnite na koji način i kojim sadržajima predloženi projekat/program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih javnim konkursom | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Opšti cilj:*  ***Dati doprinos u cilju smanjenja socijalne isključenosti žena sa oštećenjem vida u lokalnoj zajednici***  1. Stvaraju se uslovi ženama sa oštećenjem vida, za neposrednom obukom u kreativnom izražavanju u radionicama tipa kreativnog rada . Prema vlastitim mogućnostima, one će se iskazati u likovnom,verbalnom, obliku modelovanja, izradom predmeta, pletenju , heklanju i sl.) te stvaranju atmosfere u kojoj žene sa oštećenjem vida postižu uspjeh u lokalnoj zajednici.  2. Resocijalizacija žena sa oštećenjem vida , uklapanjem u okruženje, sa ženama koje nemaju probleme sa vidom .  3. Senzibilizacija žena koje menaju probleme sa vidom .  4. Promovisanje I senzibilizacija žena sa oštećenjem vida u široj lokalnoj zajednici ( putem organizovanja izložbi radova u gradu, ukrašavanje gradskih izloga učešćem na sajmovima , bazarima I sl).  **Dugoročni cilj projekta** jeste podržavati i podsticati zdrav psihosocijalni razvoj žena sa oštećenim vidom kroz osnaživanje i podsticanje stvaralaštva, kreativnosti i poboljšanja odnosa u porodici I zajednici.  **Zadaci projekta su:**   * podsticanje radoznalosti žene sa oštećenim vidom ; * njegovanje njihovog ponašanja uz pomoć radne terapije, igre, pokreta; * podsticanje i razvijanje motoričkih i perceptivnih sposobnosti kod žena sa oštećenim vidom * stvaranje uslova u kojima bi se žena sa oštećenim vidom osjećala zadovoljno i radosno ; * razvijanje pozitivne slike o sebi ; * razvijanje komunikacijskih vještina izmedju u zajednici; * razvijanje saradnje kao načina ponašanja i uvažavanja drugih. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Opišite mjerljive rezultate koje očekujete po završetku sprovođenja projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Realizivane terapijske i kreativne akivnosti kojima bi smo smanjili nivo socijalne isključenosti i izopštenosti žena sa oštećenjem vida u lokalnoj zajednici za period od 4 mjeseca.***   * Realizacije specifičnog cilja će se ostvariti ispunjavanjem očekivanih rezultata projekta tj. realizacijom projektnih aktivnosti koje podrazumijevaju organizovanje psihosocijalne terapije, u trajanju od 1 mjeseca . * Radno kreativna terapija je djelatnost čiji je cilj omogućiti postizanje optimalnog funkcionisanja u aktivnostima svakodnevnog života tokom 2 mjeseca rada u radionici; * Kreativna terapija je, takođe, odlična preventiva kada se radi o slijepim I slabovidim licima , koji se omogućava razvoj socijalnih sposobnosti. * tokom prvog mjeseca pružena psihološka podrška za 10 žena sa oštećenjem vida u razvoju u smislu prihvatanja problemima sa kojim se susreću , kao i ohrabrenja za dalji rad na razvoju i socijalizaciji u zajednici. * promocija projekta na lokalnom javnom radiodifuznom servisu radio Berane putem dvije emisije i promocija opštine kao sufinansijera projekta . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Navedite ciljne grupe i njihove potrebe na koje projektne/programske aktivnosti direktno utiču, njihov broj i strukturu (godine života, pol i sl.), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Neposredne ciljne grupe   * su žene sa oštećenjem vida sa područja naše Opštine i njihove „prijateljice“ . Ukupno će projektom biti obuhvaćeno 10 žena sa oštećenjem vida I 10 žena koje nemaju oštećenjem vida . * Radionice su otvorenog tipa i trajaće 1+ 2 mjeseca , odnosno ukupno 3 mjeseca radioničarskog rada . Kako se radi ženama sa oštećenim vidom, koje povremeno prolaze različite medicinske tretmane, I socijalne rehabilitacije i sl., tako je i njihovo uključivanje u radionice u skladu sa raspoloživim vremenom I mogućnostima da budu učesnici radionica. * Projekt koordinator obavještava neposredne učesnike u radionici o terminima i tematskim sadržajima radionice , najmanje 7 dana unaprijed , a učesnice potvrđuju dolazak za svaki termin radionice. * Radi se o ženama sa blažim oblicima oštećenja vida uzrokovanih , najčešće glaukomom. Žene koja nemaju oštećenje vida, uslovno nazvana “prijateljice ” , koju su dovele žene sa oštećenjem vida kao svoje “prijateljice” mogu biti u istom rasponu starosti I dobi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Navedite krajnje korisnike projekta/programa (uključujući pojedince, grupe, organizacije koje nijesu direktno uključene u sprovođenje projekta/programa, a koji na njih posredno utiče), kao i način na koji će projekat/program na njih uticati | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Postojanje svijesti o različitostima u zajednici osnovni je preduslov za ostvarivanje kvaliteta života građana jedne zemlje, a najvažniji je pokazatelj njenog društvenog razvoja.  Žene sa oštećenjem vida imaju dva ključna problema: živjeti sa invaliditetom i živjeti sa invaliditetom u zajednici. Svima nama, važno je da ostvarimo svoje ljudske potencijale. Ovim projektom, kroz psihološko osnaživanje, animiranje i motiviasnje slabovidih žena želimo da podstaknemo na aktivno bavljenje kreativnim radom.  Posebno očekujemo rezultate na polju socijalizacije i intergracije i ostvarivanju socio-psihološkog statusa. Slabovide žene će biti psihološki osnažena za samostalan život, njihova sveukupna socijalizacija i integracija u društvu će biti na većem nivou. Sve aktivnosti biće prilagođene njihovim afinitetima i potrebama.  Krajnji korisnici projektnih rezultata biće ustanove koje se bave problemima osoba sa invaliditetom : Centar za socijalni rad u Beranama, smanjen broj obraćanja za različitim vidovima potreba kod ovog organa; Organizacija slijepih dobija na značaju I većoj vidljivosti u lokalnoj zajednici u povećanju brige za svoje članove ;  Indirektna korist od ovoga projekta, ogleda se I u povećanju broja LOSI, koje prihvataju zdrav način života putem kreativne uključenosti I sl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Opišite aktivnosti projekta/programa *(po potrebi proširite tabelu)*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnosti | Nosilac *(podnosilac projekta, partner 1, partner 2…)* | | Metode sprovođenja aktivnosti | | | | | | | | Vremenski period | | | | Očekivani rezultati | |
|  | **I Faza pripreme za realizaciju projektnih aktivnosti** | Nosilac *(podnosilac projekta*  *Organizacija slijepih Berane* | | Sastanak, nabavke I planiranje aktivnosti | | | | | | | | 30 dana | | | | Izvršena priprema za realizaciju I | |
|  | Formiranje Tima za realizaciju projekta | Nosilac (podnosilac projekta  Organizacija slijepih Berane | | Izbor članova I Odluka  O izboru lica koji če činiti Tim za realizaciju projekta | | | | | | | | 7 dana | | | | Izvršen izbor lica koji će činiti Tim I donesena odluka organa upravljanja da se krene u realizaciju projekta | |
|  | Odabir učesnica na radionicama | Nosilac *(podnosilac projekta*  *Organizacija slijepih Berane* | | Analiza podnesenih prijava , sastanak | | | | | | | | 1 dan | | | | Izvršen izbor 10 učesnica na projektu | |
|  | Izbor predavača I voditelja radionice | Organ upravljanja I predsjednik Organizacije | | Održan sastanak sa psiholozima | | | | | | | | 7 dana | | | | Izabrano 2 psihologa koji imaju najbolju CV | |
|  | Izrada individualnih planova rada u psihosocijalnoj radionici Agende dešavanja | Nosilac – podnosilac projekta I stručna angažovana lica | | Uradjen program radionice | | | | | | | | 15 dana | | | | Uradjen I prihvaćen program održane radionice | |
|  | Izrada grupnih planova rada u psihosocijalnoj radionici Agende dešavanja | Projekt koordinator, asistent I angažovana lica | | Uradjen program radionice | | | | | | | | 15 dana | | | | Uradjen I prihvaćen program održane radionice | |
|  | Izrada plana rada u Kreativnim radionicama  Agende dešavanja | Projekt koordinator, asistent I angažovana lica | | Uradjen program radionice | | | | | | | | 15 dana | | | | Uradjen I prihvaćen program održane radionice | |
|  | Zakup sale za održavanje radionica | Projekt koordinator, asistent I angažovana lica | | Ugovor o djelu sa vlasnikom prostorije | | | | | | | | 1 dan | | | | Potpisan ugovor o djelu sa vlasnikom prostorije | |
|  | Izbor stručnih lica koja će biti angažovana u realizaciji radionica | Projekt koordinator, asistent I angažovana lica | | Ugovor o djelu sa odabranim licima | | | | | | | | 15 dana | | | | Potpisani ugovori sa 6 lica koja će biti angažovana na projektu | |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | **II Faza realizacije projektnih aktivnosti** | Nosilac (podnosilac projekta | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Psihološkosocijalno savjetovanje u vidu održavanja 2 radionice  *Psiholog Ana Golubović Popović I psiholog Marija Stanišić* | *(podnosilac projekta )*  *Projekt koordinator, asistent I angažovana lica* | | Redovni individualni sastanci I rad u grupi  2 x 15 dana | | | | | | | | 1 mjesec | | | | Održana dva predavanja – radionice sa ženama sa oštećenjem vida  Unaprijedjen mentalno stanje žena sa oštećenjem vida | |
|  | Kreativne radionice. | Nosilac *(podnosilac projekta* | | U kreativnoj radionici  se primijenjuju metoda neposredne demonstracije , obuke , igre, metoda usmenog izlaganja i metoda razgovora, metoda demontracije i preaktičan rad    Metode  se primjenjuju povezano i isprepleteno , a odabir metode zavisi od sadržaja aktivnosti koje su  planirane za određeni dan te o broju uključenih žena u radu radionice | | | | | | | | 2 mjeseca | | | | Osnovna aktivnost igraonice su raznovrsne spontane, stvaralačke, samostalne i zajedničke igre kroz druženje,igru I obuku 10 žena sa oštećenjem vida I 10 žena koje nemaju probleme sa vidom, pri čemu se program  kombinuje sa individualnim radom.  Održano 20 zajedničkih radionica | |
|  | 1.2.1.- Radio kampanja | Nosilac *(podnosilac projekta* | | Održane dvije emisije na talasima lokalnog radiodifuznog servisa Radio Berane  Na početku realizacije I na kraju realizacije projekta | | | | | | | | 2 dana | | | | Održane dvije emisije na talasima lokalnog radiodifuznog servisa Radio Berane | |
|  | 1.3.1 Evaluacija I Izvještavanje | Nezavisna NVO | | Evaluacija projektnih aktivnosti | | | | | | | | 30 dana | | | | Prihvaćen izvještaj | |
| 13. | Koje aktivnosti se planiraju realizovati kroz korišćenje turističkih kapaciteta u opštini Berane ( navedite kojih i na koji način) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ne planiramo korišćenje turističkih kapaciteta u opštini Berane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Koordinator/ka projekta/programa *(upišite ime i prezime, kratku biografiju i kontakt podatke)* | | Dositej Mišković je rodjen u Beranama 1960 godine . Osnovnu I srednju školu završio je u Beranama. Bio student Metalurškog fakulteta Univerziteta Veljko Vlahović u Podgorici. Zbog bolesti nije završio školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi . Član je organizacije od 2000 godine. U proteklom period obavljao je mnoge dužnosti u organizaciji. Trenutno se nalazi na funkciji predsjednika organizacije. Član je skupštine Saveza slijepih Crne Gore.  Radio je u fabrici Namjenske proizvodnje na Polici na mjestu vojnog kontrolora kvaliteta proizvoda VKKP.  U komunikaciji se služi maternjim i ruskim jezikom . | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Broj zaposlenih lica koja učestvuju u sprovođenju projekta/programa, uključujući i lica koja se planiraju zaposliti ako projekat/program bude odobren za finansiranje *(posebno iskazati za podnosioca projekta i sve partnerske nevladine organizacije)* | | Sva lica biće angažovana kao spoljni I stručni saradnici sa kojima će organizacija zaključiti Ugovor o djelu na dva , tri , pet mjeseci | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Broj spoljnih stručnih saradnika/ca koji/e učestvuju u sprovođenju projekta/programa *(upisati ime, prezime i oblast stručnog djelovanja)* | | Navesti lica koja će biti angažovana sa osnovnim podacima :  Dositej Mišković, projekt koordinator ;  Borislav Anđić, asistent koordinatora;  Ana Golubović Popović, psiholog I Marija Stanišić, psiholog;  Vesna Mitrovic, stručnjak za Dekupaž;  Irvin Maslišić, akademski slikar  Sadeta Skenderović, strucno lice;  Sanija Gargovic, stručno lice | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Broj volontera planiranih za angažovanje u sprovođenju projekta/programa | | 10 lica I prijatelji žena sa oštećenjem vida koje su uključene u projekat  5 volontera , članovi porodica žena sa oštećenjem vida I  2 člana Organizacije koji imaju oštećenje vida | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Opišite ulogu/doprinos partnerske nevladine organizacije u sprovođenju projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekat ne podrazumijeva angažovanje partnerske organizacije | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Opišite plan za praćenje i procjenu uspješnosti realizacije projekta/programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Evaluacija programa psihosocijalne I kreativnih radionica redovno će se sprovoditi u vidu praćenja realizacije plana aktivnosti tokom trajanja projekta te uticaja pojedinih aktivnosti na uticaj projektne aktivnosti na žene sa oštećenjem vida I na lokalnu zajednicu kako bi se, već u toku realizacije projekta, u skladu s rezultatima, aktivnosti prilagođavale potrebama korisnika u funkciji optimalne djelotvornosti programa.  Rezultati evaluacije biće prikazani u vidu broja korisnika (žena sa oštećenjem vida I onih koje nemaju problem sa vidom “prijateljice”), broja realizovanih aktivnosti (broj radionica,broj individualnih aktivnosti sa psihoterapeutom , broj održanih tretmana sa radom u grupi ), broja i stručne spreme saradnika koji su vodili radionice i broja volontera u projektu.  U pismenom obliku prikupljaju se utisci I zapažanja svih učesnika u projektu. Prate se pomaci u socijalizaciji i komunikaciji u vidu evidentiranja broja dolazaka, ponašanje kod dolaska i tokom radionice (npr. lako ostaje, uspostavlja kontakt očima i/ili verbalni kontakt, ne traži napustanje rada u radionici , rado prihvata ili ne druženje sa drugim učesnicama u projektu, prihvata bolje-lošije-jednako rad sa psihoterapeutom , voditeljem radionice , vaspitačem …). Analizira se stepen zadovoljstva žena koja nemaju probleme sa vidom I volontera radom u radionici te njihovi stavovi u odnosu na žene sa oštećenjem vida.  Stručni saradnici iskazuju izrazito visok stepen zadovoljstva uključivanjem u rad radionica, kontinuirano se uključuju te pozivaju nove saradnike, motivisano planiraju najrazličitije aktivnosti u interesu učesnica u projektu. Posebno je zanimljivo pratiti napredak u komunikaciji  Praćenjem je utvrđeno da nakon kratkog vremena zajedničkog rada u radionici ( 2 – 4 susreta) lakše se uspostavlja medjusobno prijateljstvo, znatno je podignut stepen tolerancije i spremne su pružiti pomoći jedna drugoj u svim aktivnostima u skladu s mogućnostima. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Opišite način na koji se planira obezbijediti održivost projekta/programa *(finansijski, institucionalni, strateški, ekološki i drugi relevantni aspekt održivosti)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Održivost je usko povezana sa sposobnošću tima NVO Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje da prikupi sva moguća dobra teorijska i praktična znanja, većinom iskustvena za oblast kreativnih radionica , prilagodi ih domaćoj praksi i ponudi model koji je realan, efikasan i primjenljiv, a tiče se dugoročnog rješenja za pomoć i asistenciju osobama sa oštećenjem vida u zajednici .  Održivost se takođe i zasniva na činjenici da će veliki broj proizvoda i kreacija koji su nastali na radionici tokom obuke biti plasirano na lokalnom tržištu , na kojim je planirano učešće žena sa oštećenjem vida (sajmovi, bazari , otvaranjem prostora za prodaju nastalih rukotvrina i sl)  Ostavrena dobit će biti usmjerena na unapredjenje rada i ostvarivanje Programa rada Organizacije . Takodje dio dobijenih sredstava , prodajom proizvoda , obogatiće kućni budžet žena sa oštećenjem vida . | | | | | | | | | | | | | | | | |

NVO Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav I Rožaje

PREDSJEDNIK

Dositej Mišković

 

**IZJAVAO NEPOSTOJANJU VIŠESTRUKOGFINANSIRANJA**

1. Podnosilac prijave (naziv nevladine organizacije, PIB) : **Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav I Rožaje . PIB : 02036282**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I z j a v lj u j e**

da za projekat/program (naziv projekta/programa)

*“*Psihosocijalna pomoć I kreativne radionice za žene sa oštećenjem vida u opštini Berane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podvući odgovarajuću opciju:*

1. **nije dobio finansijska sredstva iz javnih izvora od organa državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave, odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova**;

ili

1. **je podnio prijavu na javni konkurs** za finansijska sredstva za ovaj projekat/program, ali postupak još traje kod (naziv organa/institucije kojme/kojoj je podnijeta prijava) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ili

1. **je dobio finansijska sredstva** od (naziv organa/institucije koji je odobrio sredstva za projekat/program) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-eura, što čini \_\_\_% ukupne vrijednosti projekta/programa.
2. Iz navedenog proizilazi da u vrijeme podnošenja ove prijave podnosilac prijave nema obezbijeđena sredstva za realizaciju ovog projekta/programa u iznosu od 100 %.
3. Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.04.2025 GODINE | M.P. | Dositej Mišković |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije |
|  |  |

I **Z J A V A O P A R T N E R S T V U**

U vezi sa prijavom projekta/programa (naziv projekta/programa) “Psihosocijalna pomoć I kreativne radionice za žene sa oštećenjem vida u Opštini Berane na javni konkurs koji je raspisala Opština Berane od 14.02.2022 godine, u oblasti od javnog interesa ostavrivanje prava osoba sa invaliditetom ,

**I z j a v lj u j e m o**

da za realizaciju ovog projekta

**nije angažovana druga nevladina organizacija kao partneri u skladu sa javnim konkursom.**

Saglasni smo da se ovo partnerstvo odnosi na dogovoren, stabilan i obavezujući odnos između partnerskih organizacija koji podrazumijeva zajedničku odgovornost u realizaciji navedenog programa/projekta. Kao partneri razumijemo svoju ulogu i očekivani doprinos projektu/programu i saglasni smo da nas nevladina organizacija-podnosilac projekta/programa zastupa u svim poslovima sa Opštinom u cilju efikasne realizacije projekta/programa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv partnerske nevladine organizacije | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje partnerske nevladine organizacije | Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat partnerske nevladine organizacije |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Dositej Mišković

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.04.2025.god | M.P. |  |
| Mjesto i datum: | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program |
|  | potpis |

**ANEKS BUDŽETA - troškovi realizacije projekta/programa,revidiranim iznosom budžeta**

**(“ZA BUDUĆNOST DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU”Berane)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta troška** | **Iznos**  **(po jedinci mjere:dan, mjesec, komad i sl.)** | **Ukupni budžet u eurima (za određeni period-vrstu robe)** | **Iznos koji se traži od Komisije u eurima** | **OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI** - obračun pojedinačnih troškova i ukupnog troška i popis aktivnosti na koje se budžetska stavka odnosi |
| **A) DIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su direktno povezani sa projektom/programom)** | | | | |
| **1. LJUDSKI RESURSI** | | | | |
| **1.1. ZARADE** (specifikacija troškova zarada i naknada za zaposlene)  **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti zarada, period za koji se zarada isplaćuje i pozicija na projektu |  |  |  | ***[Primjeri:]*** |
| *1.1.1. Koordinator projekta/ programa Dositej Mišković* | *150,00* | *450,00* | 450,00 | *[Npr. predviđen je rad koordinatora za 3 mjeseca. Prosječna mjesečna BRUTO zarada je150,00eura x 3 mj = 450,00 €.]* |
| *1.1.2. Asistent koordinatora projekta Borislav Anđić* | *80,00 e* | *240.00 e* | 240.00 | *[Npr. predviđen je rad asistenta projekta za 3 mjeseca angažovanja za šta je predvidjen naknada u ukupnom iznosu od 240,00€.* |
| **Ukupno 1.1.: 690,00** |  | **690,00** | **690,00** |  |
| **1.2. NAKNADE** (specifikacija vrsta naknada) **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti naknada i za koje poslove |  |  |  |  |
| *Ugovor o djelu zaključiće se sa psihologom , u trajanju od 1.mjeseca* | *150,00 x mjesečna naknada* | *150.00* | *150.00* | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. 1.2. Anom Golubović Popović,dipl.psiholog , koja se izvodi u trajanju od 1 radionice, a predviđena naknada iznosi 150,00 eura]* |
| *Ugovor o djelu zaključiće se sa psihologom , u trajanju od 1.mjeseca* | *Mjesečna naknada*  *150x1* | *150.00* | *150,00* | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. 1.2. Marijom Stanišić, dip.psiholog , koja se izvodi u trajanju od 1 radionice, a predviđena naknada iznosi 150,00 eura]* |
| *Ugovor o djelu zaključiće se sa Kordinatorom likovnih radionica u trajanju od 2 mj.* | *250 x 2 mj.* | *500.00* | *500,00* | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. x koja se izvodi u trajanju od 2 mjeseca, a predviđena naknada iznosi eura] 25,00 x 2= 500,00€.* |
| *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa asistentom koordinatora radionica u trajanju od 2 mjeseca* | *150,00x2*  *mjesec* | *300,00* | *300.00* | *Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. x koja se izvodi u trajanju od 2 mjeseca, a predviđena naknada iznosi 150,00 eura] x 2 + 300,00* |
| **Ukupno 1.2.: 1.100,00** |  | 1.100,00 | ***1.100,00*** |  |
| ***Ukupno 1. (1.1+1.2.):*** 1.100,00+690,00 € | ***1.790,00*** |  |  |  |
| **2. PUTOVANJA** (specifikacija troškova - prevoz, smještaj, dnevnice za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti i sl.) | | | | |
| *2.1. Troškovi prevoza autom* | *Ne postoji potreba za organizovanim prevozom* |  |  | *[Npr. izvršioci projektnih aktivnosti održaće aktivnosti prevoza do mjesta u kome se realizuju aktivnosti , iz kojeg razloga je predviđen trošak goriva od eura po mjesecui. Ukupan trošak je,00 eura]* |
| ***Ukupno 2.: 0,00*** |  | 0,00 | **0,00** |  |
| **3. OPREMA I ROBA (u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku)** | | | | |
| *Nabavka potrošnog materijala za održavanje kreativne radionica tokom trajanja projekta 2mjeseca* | *Po specifikaciji u prilogu* | *2.000,00* | ***2.000.00*** | *Npr. izvršioci projektnih aktivnosti izvršiće nabavku potrošnog materijala za rad u radionici , iz kojeg razloga je predvidjen iznos od 2.000,00 € po specifikaciji : materijal* |
|  |  |  |  |  |
| ***Ukupno 3.: 2.000.00*** |  | 2.000,00 | **2.000,00** |  |
| **4. OSTALI TROŠKOVI I USLUGE** (Navesti troškove kampanja i edukacija za ključne korisnike, troškove praćenja i procjene realizacije aktivnosti projekta/programa i druge troškove neophodne i direktno vezane za realizaciju projektnih aktivnosti) | | | | |
| *4.3. Troškovi organizacije i održavanja sastanaka u radionici , kupovina sokova I keksića za 25 sastanka* | *komada po spec.*  *20,00€ po radionici* | *500,00* | **0.00** | *[Npr. za sprovođenje aktivnosti br. \_ predviđeni su troškovi kupovine keksića I osvježenja za učesnice u projektu tokom druženja Ukupan trošak za 25 učesnika x 25 susreta-radionica je, 20,0€ po radionici što čini ukupan trošak je 500,00 eura]* |
| ***Ukupno 4.: 500,00*** |  | 500,00 | **0,00** |  |
| **B) INDIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su indirektno povezani sa sprovođenjem projekta – u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku ako postoji)** | | | | |
| **5.TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI (zakup prostora, knjigovodstvene usluge, trošak struje, telefona, interneta i dr.)** | | | | |
| *5.1. Zakup prostora nevladine organizacije za vrijeme trajanja projekta/programa* | *Zakup mjesec*  *100,00* | *300,00* | **0,00** | *[Za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će koristiti pola svojih zakupljenih prostorija. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dopuštenih indirektnih troškova za zakup prostora za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od 100,00 eura, a ukupno za 3 mjeseci trošak je,300 eura.]* |
| *5.2. Trošak struje, telefona, interneta i dr. za vrijeme trajanja projekta/programa 3 mjeseca* | *Po računu*  *50,00* | *150,00* | **0,00** | *[Npr. za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će imati povećane troškove telefona, zbog sprovođenja aktivnosti. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dozvoljenih indirektnih troškova za plaćanje tih troškova za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od,50 eura, a ukupno za 3 mjeseci trošak je 150 eura]* |
| *5.3. Naknada za knjigovodstvene usluge za potrebe projekta/programa* | *Naknada za mjesec*  *30,00x3* | *90,00* | **00,00** | *[Npr. za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će imati povećane izdatke za usluge knjigovodstva u odnosu na redovne izdatke za vođenje knjigovodstva. Mjesečna naknada za knjigovodstvene usluge x 30eura mjesečno, a ukupno za 3 mjeseca je 90,00e.trošak snosi nosilac projekta.* |
| *5.4. Evaluacija I Izvještavanje* | *Izvještaj*  *naknada* | *150,00* | **0,00** | *Nakon realizacije projekta/ nevladina organizacija će imati izdatke za usluge izrade Evaluacije I Izvještaja donatoru . Naknada za ovu uslugu je 150,00€ . Trošak snosi nosilac projekta* |
| ***Ukupno 5.: 690,00*** |  | **690,00** | **0,00** | **76 % ukupnog iznosa koji se traži od Komisije** |
| ***SVEUKUPNO (1+2+3+4+5)*** | ***4.980,00€*** |  |  |  |
| **C) OSTALI IZVORI FINANSIRANJA** | | | | |
|  | **Iznos** | **Obrazloženje** | | |
| **I. Sopstveni izvori** | **1.190,00** | *Troškovi zakupa prostora za održavanje kreativnih I edukativnih aktivnosti u trajanju od 3 mjeseca u iznosu od Zakup prostora nevladine organizacije za vrijeme trajanja projekta/programa zbog povećanog obima;Naknada za knjigovodstvene usluge, Evaluacija I izvještavanje* | | |
| **II. Ostali organi državne uprave** | **-** |  | | |
| **III. Jedinice lokalne samouprave** | **-** |  | | |
| **IV. Drugo** | **-** |  | | |
| **SVEUKUPNO (I+II+III+IV)** | **1.190,00** |  | | |
| **SVE UKUPNI IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA/PROGRAMA  - SVI IZVORI (A+B+C) = 4.980**,00€ ; **Potražuje od Komisije : 3.790. 00€** | | | | |

**Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav I Rožaje**

**PREDSJEDNIK Dositej Mišković**

 

**IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA**

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj prijavi projekta/programa istiniti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dositej Mišković | M.P. | Dositej Mišković |
| Ime i prezime koordinatora/ke projekta/programa *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* | Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje *(u nevladinoj organizaciji koja je podnosilac projekta/programa)* |
| potpis | Potpis |

U Beranama, 11.04.2025.godine