ДОО Регионални бизнис центар Беране

План рада за  2026. годину

са финансијским планом

Беране, март 2026.године

Садржај:

1. Увод    									стр.03

2. Циљеви				                                                         стр.04

3. Кључне активности                                                                          стр.05

4. Циљне групе					                                   стр.09

5. Планирани резулати				                                   стр.09

6. Временски план                                                                               стр.11

7. Финансијски план                                                                            стр.13

8. Ризици и изазови                                                                             стр.15

1. Увод

- Регионални бизнис центар Беране је развојна институција која има за циљ унапређење пословног амбијента и подстицање економског развоја сјевероисточног региона Црне Горе. Кроз пружање техничке, савјетодавне и административне подршке, као и организацију обука, умрежавања и промоције, центар активно доприноси развоју малих и средњих предузећа и стартап бизниса.

- Мисијa центра је стварање повољнијег окружења за развој предузетништва и јачање капацитета малих и средњих предузећа у региону.

- Визија центра је да постане водећа регионална подршка развоју бизниса и иновација, препозната као кључни актер у подстицању одрживог економског раста, запошљавања и конкурентности локалне привреде.

- Регионални бизнис центар Беране има кључну улогу у развоју локалне и регионалне економије кроз пружање свеобухватне подршке малим и средњим предузећима, стартапима и потенцијалним предузетницима. Центар дјелује као сервис подршке који омогућава лакши приступ информацијама, едукацији, финансијским изворима и тржиштима.

- Кроз савјетодавне услуге, организацију обука, менторинг програме и умрежавање са релевантним институцијама и инвеститорима, центар доприноси јачању конкурентности привреде, подстицању иновација и отварању нових радних мјеста у региону.

- Такође, центар има важну улогу у припреми и реализацији развојних пројеката, посебно оних финансираних из националних и међународних фондова, чиме додатно подстиче одрживи економски раст сјевера Црне Горе.

2. Циљеви

- Унапређење локалног и регионалног економског развоја 
Циљ центра је да кроз континуирану подршку привреди допринесе јачању економске активности у региону, повећању продуктивности и стварању стабилног пословног окружења. Посебан фокус ставља се на развој сјеверног дијела Црне Горе и смањење регионалних економских разлика.

- Развој и јачање малих и средњих предузећа (МСП)  
Центар тежи унапређењу капацитета постојећих предузећа кроз савјетодавне услуге, едукацију и приступ финансијама, како би постала конкурентнија на домаћем и међународном тржишту.

- Подстицање предузетништва и развоја стартап екосистема 
Један од кључних циљева је мотивисање грађана, посебно младих, да покрену сопствени бизнис кроз подршку у развоју идеја, изради бизнис планова и повезивању са релевантним партнерима и инвеститорима.

- Повећање запослености и самозапошљавања 
Кроз развој нових бизниса и јачање постојећих, центар доприноси отварању нових радних мјеста и смањењу незапослености у региону.

- Јачање сарадње и умрежавања на локалном и међународном нивоу 
Циљ је повезивање привредних субјеката са институцијама, образовним установама и међународним организацијама, ради размјене знања, искустава и стварања нових пословних прилика.

- Ефикасно коришћење доступних фондова и развој пројеката  
Центар тежи активном учешћу у припреми и реализацији пројеката финансираних из националних и међународних извора, чиме се обезбјеђују додатна средства.

3. Кључне активности

- Савјетодавна и консултантска подршка 
Центар пружа стручну помоћ предузетницима и привредним друштвима у области израде бизнис планова, финансијског управљања, маркетинга и правних процедура. Посебан фокус је на подршци при покретању бизниса, регистрацији предузећа и унапређењу пословања постојећих фирми.

- Едукација и организација обука 
Организују се радионице, тренинзи и семинари из области предузетништва, дигиталног маркетинга, управљања финансијама, иновација и коришћења савремених технологија. Едукације су намијењене почетницима, стартапима и власницима МСП, са циљем јачања њихових знања и вјештина.

- Умрежавање и организација пословних догађаја 
Организују се бизнис форуми, конференције, B2B сусрети и презентације, са циљем повезивања предузетника, инвеститора и институција. Тиме се подстиче размјена искустава и стварање нових пословних партнерстава.

- Подршка у приступу финансијама и фондовима  
Центар пружа информације о доступним грантовима, кредитним линијама и субвенцијама, као и помоћ у припреми апликација за националне и међународне фондове (нпр. ЕУ пројекти).

- Развој и имплементација пројеката 
Активно учествује у припреми и реализацији развојних пројеката који доприносе економском расту региона, посебно у сарадњи са локалним самоуправама, државним институцијама и међународним партнерима.

- Промоција предузетништва и пословних могућности 
Центар промовише предузетништво кроз кампање, јавне догађаје и медијске активности, са циљем подизања свијести о значају покретања бизниса и развоја локалне привреде.

- Подршка иновацијама и дигитализацији пословања 
Кроз савјетовање и едукацију, центар помаже предузећима у увођењу дигиталних алата, унапређењу пословних процеса и развоју иновативних производа и услуга.

Подршка предузетницима – Регионални бизнис центар Беране

Подршка предузетницима представља једну од кључних функција центра, усмјерену на развој нових бизниса и унапређење пословања постојећих предузећа. Активности су прилагођене различитим фазама пословања – од идеје до раста и ширења на нова тржишта.

У оквиру ове активности планира се:

- Информативно -савјетодавне услуге 
Пружање информација о процедурама регистрације предузећа, законским обавезама, пореском систему и доступним мјерама подршке. Индивидуални консултативни састанци са предузетницима ради рјешавања конкретних пословних изазова.

- Подршка при покретању бизниса 
Помоћ у разради пословне идеје, изради бизнис планова и процјени тржишног потенцијала. Савјетовање у вези избора правне форме, извора финансирања и првих корака у пословању.

- Помоћ у приступу финансијским средствима 
Информисање о доступним грантовима, субвенцијама и кредитним линијама, као и подршка у припреми апликација и пројектне документације.

- Подршка у развоју тржишта и маркетинга 
Савјетовање у вези позиционирања на тржишту, брендирања, промоције и коришћења дигиталних канала продаје.

- Повезивање и умрежавање предузетника  
Организовање сусрета и платформи за повезивање са другим предузетницима, инвеститорима, институцијама и потенцијалним партнерима.

- Праћење и континуирана подршка 
Редовно праћење развоја корисника услуга и пружање додатне подршке у складу са њиховим потребама и фазом развоја.

Едукација и организација обука – Регионални бизнис центар Беране

Едукација представља једну од кључних активности центра, усмјерену на унапређење знања и вјештина предузетника, запослених у малим и средњим предузећима, као и свих заинтересованих за покретање сопственог бизниса. Циљ је јачање капацитета локалне привреде и повећање њене конкурентности кроз континуирано учење и примјену савремених пословних пракси.

У оквиру ове активности планира се:

- Организација стручних радионица и тренинга 
Радионице из области израде бизнис планова, финансијског управљања, маркетинга и продаје, дигиталног маркетинга, управљања људским ресурсима и правних аспеката пословања.

- Програми за стартапе и почетнике 
Специјализоване обуке за лица која желе покренути сопствени бизнис, укључујући развој пословне идеје, валидацију тржишта и припрему за улазак на тржиште.

- Напредне обуке за постојећа предузећа 
Тренинзи усмјерени на унапређење пословања, дигиталну трансформацију, иновације, извоз и интернационализацију.

- Ангажовање стручњака и предавача 
Укључивање домаћих експерата који ће преносити практична знања и искуства из различитих области пословања.

- Организација семинара, конференција и тематских догађаја 
Догађаји који омогућавају размјену знања, искустава и примјера добре праксе међу учесницима.

- Онлине едукације и вебинари 
Омогућавање приступа обукама и путем дигиталних платформи, чиме се повећава доступност едукације већем броју корисника.

Кроз реализацију ових активности, центар доприноси стварању квалификоване радне снаге, развоју предузетничког духа и дугорочном економском развоју региона.

Умрежавање

- Бизнис догађаји

- Повезивање са инвеститорима

- Сарадња са општинама и институцијама

Развој пројеката

- Припрема и имплементација постојећих и нових ЕУ пројеката

- Партнерства са међународним организацијама

4. Циљне групе

- Стартапи

- Мала и средња предузећа (МСП)

- Млади предузетници

- Жене предузетнице

- Незапослени који желе покренути бизнис

5. Планирани резултати

Планирани резултати представљају конкретне и мјерљиве ефекте спроведених активности центра, који доприносе развоју предузетништва и јачању локалне економије. Они се дефинишу кроз квантитативне и квалитативне показатеље успјеха.

У оквиру планираног периода очекују се сљедећи резултати:

- Повећан број подржаних предузетника и предузећа 
Пружена савјетодавна и техничка подршка значајном броју корисника , укључујући стартапе и постојећа МСП.

- Организоване едукације и унапријеђене вјештине корисника 
Реализован већи број обука, радионица и семинара, са повећаним бројем учесника који су унаприједили своја знања и пословне компетенције.

- Отварање нових бизниса 
Покретање нових предузећа уз подршку центра

- Повећан приступ финансијским средствима 
Већи број успјешно припремљених и одобрених апликација за грантове, субвенције и пројекте, што резултира додатним улагањима у локалну привреду.

- Унапријеђена сарадња и умрежавање  
Остварена нова партнерства између предузетника, институција и међународних организација, као и повећано учешће у регионалним и међународним иницијативама.

- Развој и реализација ЕУ и домаћих пројеката 
Успјешно спроведени пројекти који доприносе економском расту и унапређењу РБЦ.

- Повећана свијест о значају предузетништва 
Већа заинтересованост грађана за покретање бизниса и активније укључивање у програме подршке.

6. Временски план

Временски план дефинише динамику реализације активности током године, са циљем равномјерног и ефикасног спровођења свих програмских задатака.

I квартал (јануар – март)

- Израда годишњег плана рада завршног извјештаја

- Анализа потреба предузетника и МСП у региону

- Покретање савјетодавних услуга и индивидуалних консултација

- Организација првих радионица и обука (основне теме)

- Припрема пројектних приједлога за националне и међународне фондове

- Реализација постојећих пројеката

II квартал (април – јун)

- Интензивирање едукативних активности (напредне обуке)

- Организација пословних догађаја и умрежавања (B2B сусрети)

- Подршка предузетницима у аплицирању за грантове и финансијске програме

- Почетак имплементације одобрених пројеката

- Реализација постојећих пројеката

III квартал (јул – септембар)

- Континуирана савјетодавна и менторска подршка

- Организација тренинга (дигитализација, иновације...)

- Праћење реализације пројеката и извјештавање

- Промотивне активности и кампање за развој предузетништва

- Реализација постојећих пројеката

IV квартал (октобар – децембар)

- Завршетак планираних едукација и пројеката

- Планирање активности за наредну годину

- Организација завршних догађаја и презентација резултата

- Реализација постојећих пројеката

7. Финансијски план

Финансијски план представља финансијски оквир за реализацију планираних активности центра и обухвата процјену трошкова, као и изворе финансирања. Планирање се заснива на принципима рационалности, транспарентности и ефикасног коришћења средстава.

1. Трошкови рада центра

- Плате и накнаде запослених (139,806€)

- Репрограм (13,200€)

- Трошкови осигурања радника (400€)

- Административни трошкови (канцеларијски материјал, ИТ опрема, комуникације) (1,300€)

- Трошкови и режија (струја, вода, гријање) (4,200€)

- Трошкови одржавања опреме и простора (2,500€)

- Извођење радова (5,500€)

- Путни трошкови (1,000€)

2. Трошкови реализације активности

- Организација обука и радионица (хонорари предавача, материјали, простор) (1,000€)

- Промотивне активности и маркетинг (кампање, публикације, медији) (500€)

3. Пројектни трошкови

- Припрема и имплементација пројеката (600€)

- Трошкови ангажовања екстерних експерата (12,000€)

- Путни трошкови и дневнице (студијске посјете, партнерства) (3000€)

4. Извори финансирања

- Буџет локалне самоуправе (127,000€)

- Међународни фондови (ЕУ пројекти, донатори) (20,000€)

- Сопствени приходи (услуге, чланарине, пројекти) (19,000€)

Оваква структура буџета омогућава јасно планирање и ефикасно управљање средствима, уз обезбјеђење одрживости и квалитетне реализације свих активности центра.

8. Ризици и изазови

У реализацији планираних активности могу се појавити одређени ризици и изазови који могу утицати на динамику и обим рада центра. Правовремена идентификација и управљање ризицима доприносе успјешној реализацији циљева.

1. Финансијски ризици

- Недовољна или нестабилна средства за рад центра

- Кашњење у исплати буџетских или пројектних средстава

- Ограничен приступ донаторским и међународним фондовима

Мјере ублажавања: Диверсификација извора финансирања, активно аплицирање на пројекте, партнерски пројекти и рационално планирање трошкова.

2. Недовољна заинтересованост корисника

- Слаб одзив предузетника на обуке и програме подршке

- Недовољна информисаност о услугама центра

Мјере ублажавања: Појачане промотивне активности, сарадња са локалним институцијама, прилагођавање програма стварним потребама корисника.

3. Административне и институционалне препреке

- Сложене процедуре за реализацију пројеката

- Промјене у законодавном оквиру

- Спорост у доношењу одлука на локалном или државном нивоу

Мјере ублажавања:   Континуирана сарадња са надлежним институцијама и праћење прописа.

4. Економски и тржишни ризици

- Промјене на тржишту које утичу на пословање предузетника

- Глобалне економске кризе или смањена инвестициона активност

Мјере ублажавања: Фокус на иновације, дигитализацију и подршку одрживим пословним моделима.

5. Оперативни изазови

- Кашњења у реализацији активности

- Логистички проблеми при организацији догађаја

- Ограничени просторни или технички капацитети

Мјере ублажавања:   Прецизно планирање, редовно праћење реализације и прилагођавање плана рада.

вд директор

Драган Раковић